## 2006 신규공사
2006년도 신규 시설공사 발주계획(변경)
(단위:백만원)
번 호 | 발주 시기 | 공 사 건 명 | 공사규모 | 2006년도 예산 | 예산 구분 | 사업별 | 공종 | 비 고
1 | 3 | 중앙선 양평역구내외 6개소 지장송전선로 이설공사 | 2166 | 1300 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 발주됨
2 | 3 | 중앙선 삼곡역구내 운행선 변경에 따른 신호설비 신설기타공사 | 691 | 691 | 단차 | 일반 철도 | 신호 | 발주됨
3 | 4 | 천안~온양온천 복선전철 모산역사 신축공사 | 7000 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
4 | 4 | 장항선 천안-온양온천간 궤도부설 기타공사 | 20506 | 7311 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
5 | 4 | 동순천~광양간 기계신호설비 신설 기타공사 | 567 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
6 | 4 | 고양차량기지 중정비시설 건설공사 | 183021 | 9976 | 계속 | 고속 철도 | 차량 기지 | 턴키
7 | 4 | 청량리 역구내 통신설비 신설 기타공사 | 1945 | 146 | 장기 | 광역 철도 | 통신
8 | 4 | 고양차량기지 2단계 검수시설 통신공사 | 80 | 80 | 단차 | 고속 철도 | 토목
9 | 4 | 장항선개량 도고온천역외 1개역사(신례원) 신축공사 | 7500 | 4000 | 계속 | 일반 철도 | 건축 | 통합발주
10 | 4 | 장항선개량 대천역외 1개역사(남포) 신축공사 | 9000 | 3500 | 계속 | 일반 철도 | 건축 | 통합발주
11 | 4 | 장항선개량 신장항역외 1개역사(신군산) 신축공사 | 7799 | 3800 | 계속 | 일반 철도 | 건축 | 통합발주
12 | 4 | 경부고속철도 대전 남연결선 사면보강공사 | 1000 | 1000 | 단차 | 고속 철도 | 토목 | 추가(충청지역본부 자체발주)
13 | 4 | 호남선 초강역외 19개동 철거공사 | 91 | 91 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 추가(호남지역본부 자체발주)
14 | 4 | 철도기관 공동사옥 지장물처리공사 | 650 | 650 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 추가
15 | 5 | 조치원~대구 전철화 선형개량구간 통신설비 신설공사 | 2831 | 2831 | 단차 | 일반 철도 | 통신
16 | 5 | 천안시 풍세면 외3개소 방음벽설치공사 및 기타공사 | 3793 | 3793 | 단차 | 일반 철도 | 토목
17 | 5 | 중부권 내륙화물기지 인입철도건설 노반 신설공사 | 51599 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 토목
18 | 5 | 경부고속철도 고모궤도부설기지 건물 신축공사 | 4565 | 2159 | 계속 | 고속 철도 | 건축
19 | 5 | 경부고속철도 고모신호기계실 외 2개동 신축공사 | 1718 | 1500 | 계속 | 고속 철도 | 건축
20 | 5 | 철도기관 공동사옥 신축공사 | 172800 | 29750 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 추가
21 | 6 | 장항선 모산외 2역 전력설비 신설공사 | 2100 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 전력
22 | 6 | 경부선 신동~지천간 신동건널목 입체화 공사 | 6798 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
23 | 6 | 경부고속철도 대구~경주간 궤도공사 | 150000 | 1917 | 계속 | 고속 철도 | 궤도 | 현장여건, 규모, 금액에 따라 분할 발주예정
24 | 6 | 용산~문산 복선전철 수색차량사무소 신축공사 | 4620 | 600 | 장기 | 광역 철도 | 건축
25 | 6 | 천안~온양온천 복선전철 봉명외1개역사 신축공사 | 4777 | 1100 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 통합발주
26 | 6 | 장항선 온양온천~신성간 궤도부설공사 | 34181 | 1004 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
27 | 6 | 장항선 주포~신장항간 궤도부설공사 | 25518 | 978 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
28 | 6 | 장항선 신장항~대야간 궤도부설공사 | 14000 | 500 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
29 | 6 | 동순천~광양간 통신설비 신설 기타공사 | 4377 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신
30 | 6 | 경부선 황간~추풍령간 관리건널목 입체화 공사 | 4924 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
31 | 6 | 경부선 약목~왜관간 관호건널목 입체화 공사 | 7518 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
32 | 6 | 경부선 추풍령~신암간 대평과선교 입체화 공사 | 3063 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
33 | 6 | 경의선 출입시설 공용야드 신축 기타공사 | 33700 | 33700 | 계속 | 일반 철도 | 건축 | 추가
34 | 6 | 방음벽 설치 및 폐교각/건축물 철거 공사 | 3400 | 3400 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 추가
35 | 7 | 경의선 출입시설 건물기타공사 | 24346 | 24346 | 계속 | 일반 철도 | 건축
36 | 7 | 경의선 출입시설 전력설비공사 | 5050 | 5050 | 계속 | 일반 철도 | 전력
37 | 7 | 경의선 출입시설 통신설비공사 | 4312 | 4312 | 계속 | 일반 철도 | 통신
38 | 7 | 장항선 온양온천~신성간 전력설비 신설공사 | 18000 | 350 | 계속 | 일반 철도 | 전력
39 | 7 | 장항선 신성~간치간 전력설비 신설공사 | 14500 | 300 | 계속 | 일반 철도 | 전력
40 | 7 | 장항선 간치~대야간 전력설비 신설공사 | 17000 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 전력
41 | 7 | 장항선 학성~홍성간 신호설비신설 기타공사 | 13900 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 신호
42 | 7 | 장항선 신성~웅천간 신호설비신설 기타공사 | 13100 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 신호
43 | 7 | 장항선 간치~장항 및 신장항~대야간 신호설비 신설 기타공사 | 18900 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 신호
44 | 7 | 장항선 신창~대야간 전송망설비 신설 기타공사 | 9826 | 700 | 계속 | 일반 철도 | 통신
45 | 7 | 중앙선 덕소~용문간 복선전철 신호설비 신설기타 공사 | 18100 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 신호
46 | 7 | 중앙선 용문~원주간 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 17000 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호
47 | 7 | 중앙선 덕소~원주간 복선전철 기계신호설비 신설 기타 공사 | 1305 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
48 | 8 | 경부고속철도 2단계구간 동대구~신경주간 신호설비 신설기타공사 | 29000 | 4500 | 계속 | 고속 철도 | 신호
49 | 8 | 경부고속철도 2단계구간 신경주~부산간 신호설비 신설기타공사 | 28000 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 신호
50 | 8 | 동순천~광양 복선 순천역사 신축공사 | 35132 | 800 | 장기 | 일반 철도 | 건축
51 | 8 | 동순천~광양간 전력설비 신설공사 | 8400 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
52 | 8 | 제천~도담 복선전철 고명역사외 1동 신축공사 | 2562 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 건축
53 | 8 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 고명SP외 2개소 신축공사 | 1000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
54 | 8 | 철도기관 공동사옥 전력설비 신설공사 | 17700 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 추가
55 | 8 | 철도기관 공동사옥 정보통신설비 신설공사 | 15000 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 추가
56 | 9 | 경부고속철도(2단계) 대구~경주간 전차선로 신설공사 | 27300 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 현장여건, 규모, 금액에 따라 분할 발주예정
57 | 9 | 경부고속철도(2단계) 경주~부산간 전차선로 신설공사 | 23100 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 현장여건, 규모, 금액에 따라 분할 발주예정
58 | 9 | 경부고속철도(2단계) 대구~경주간 전력설비 신설공사 | 26737 | 2012 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 현장여건, 규모, 금액에 따라 분할 발주예정
59 | 9 | 경부고속철도 2단계구간 통신선로설비신설기타공사 | 45414 | 467 | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 현장여건, 규모, 금액에 따라 분할 발주예정
60 | 9 | 경춘선 복선전철(대성리~경간) 복선전철 궤도공사 | 29000 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
61 | 9 | 영남권 내륙화물기지 인입철도 건설공사 | 18500 | 1140 | 장기 | 일반 철도 | 토목
62 | 10 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 15300 | 151 | 장기 | 일반 철도 | 신호
63 | 10 | 경부고속철도 신경주역사 신축공사 | 70000 | 470 | 계속 | 고속 철도 | 건축
64 | 10 | 용산~문산 복선전철 가좌외 2개역사 신축공사 | 16321 | 1245 | 장기 | 광역 철도 | 건축
65 | 10 | 용산~문산 복선전철 백마외 3개역사 신축공사 | 32718 | 3328 | 장기 | 광역 철도 | 건축
66 | 10 | 경의선 성산외 11역 전력설비 신설공사 | 8500 | 500 | 장기 | 광역 철도 | 전력
67 | 10 | 용산~문산 복선전철 문산보조구분소외 2개소 신축공사 | 1800 | 1000 | 장기 | 광역 철도 | 건축
68 | 10 | 경의선 출입시설 궤도부설공사 | 3404 | 3404 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
69 | 10 | 경의선 출입시설 신호설비공사 | 1493 | 1493 | 계속 | 일반 철도 | 신호
70 | 10 | 중앙선 복선전철(덕소~아신) 궤도공사 | 30000 | 2140 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
71 | 10 | 화물중계역 검수고 신축 기타공사 | 1639 | 1639 | 단차 | 일반 철도 | 건축
72 | 10 | 화물중계역 검수고 신축 전력설비 신설 공사 | 211 | 211 | 단차 | 일반 철도 | 전력
73 | 11 | 용산~문산 복선전철 능곡외 2개역사 신축공사 | 21534 | 1627 | 장기 | 광역 철도 | 건축
74 | 11 | 용산~문산 복선전철 금촌외 3개역사 신축공사 | 9900 | 1000 | 장기 | 광역 철도 | 건축
75 | 12 | 경부고속철도 경주~부산간 궤도공사 | 150000 | 1917 | 계속 | 고속 철도 | 궤도 | 현장여건, 규모, 금액에 따라 분할 발주예정
76 | 12 | 경부고속철도 제10-3공구 노반신설공사 | 220900 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
77 | 12 | 오리~수원간 복선전철(기흥~상갈) 제2공구 노반신설공사 | 177168 | 2000 | 장기 | 광역 철도 | 토목
※ 2006년도 신규 시설공사 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생 즉시 홈페이지에 게재 하겠습니다

## 2006 신규용역
2006년도 신규 용역 발주계획(변경)
(단위 : 백만원)
일련 변호 | 발주 시기 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 용역 규모 | 2006년도 예산 | 예산 구분 | 사업별 | 공종 | 비 고
1 | 2 | 설계 | 예산외 6개역사 신축 실시설계 | 195 | 195 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
2 | 2 | 문화재 | 경부고속철도 경주구간 월산리 문화유적 발굴조사 | 800 | 600 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 발주됨
3 | 3 | 설계 | 신창역사 신축 실시설계 | 215 | 215 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
4 | 3 | 폐기물 | 경춘선 복선전철 제3공구 노반신설공사 건설폐기물처리용역 | 36 | 36 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 발주됨
5 | 3 | 감리 | 동순천~광양간 신호설비 신설 기타공사 전면책임감리용역 | 850 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 발주됨
6 | 3 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 창원역사 실시설계 | 367 | 367 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
7 | 3 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 마산역사 실시설계 | 455 | 455 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
8 | 3 | 일반 | 중앙선 덕소~원주간 관제설비 S/W개수용역 | 270 | 270 | 단차 | 일반 철도 | 신호 | 발주됨
9 | 3 | 설계 | 경부고속철도 대구~부산간 터널방재 실시설계 | 400 | 700 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 발주됨
10 | 3 | 일반 | 통합관제실 유지관리용역 | 450 | 450 | 단차 | 광역 철도 | 건축 | 발주됨
11 | 3 | 설계 | 수인선 월곶역 보완설계 | 500 | 500 | 단차 | 광역 철도 | 토목 | 발주됨
12 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 양수역사 실시설계 | 185 | 185 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
13 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 신원역사 실시설계 | 105 | 105 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
14 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 국수역사 실시설계 | 173 | 173 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 발주됨
15 | 4 | 감리 | 도고온천역사외 7개(신창, 신례원, 예산, 삽교, 화양, 홍성, 신성)동 감리용역 | 1700 | 160 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 통합발주
16 | 4 | 감리 | 대천역사외 5동(남포, 판교, 서천, 신장항,신군산) 감리용역 | 1700 | 190 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 통합발주
17 | 4 | 감리 | 중부권 내륙화물기지 인입철도 노반공사 전면책임감리용역 | 2500 | 20 | 장기 | 일반 철도 | 토목
18 | 4 | 설계 | 부산신항배후철도 낙동강외 3개역사 실시설계 | 438 | 438 | 단차 | 일반 철도 | 건축
19 | 4 | 설계 | 부산신항배후철도 녹산, 장유 역사 실시설계 | 88 | 88 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 추가
20 | 4 | 설계 | 부산신항배후철도 변전건물 4개소 신축설계 | 337 | 337 | 단차 | 일반 철도 | 건축
21 | 4 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 만종역사 기본설계 | 31 | 31 | 단차 | 일반 철도 | 건축
22 | 4 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 횡성역사 기본설계 | 28 | 28 | 단차 | 일반 철도 | 건축
23 | 4 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 둔내역사 기본설계 | 28 | 28 | 단차 | 일반 철도 | 건축
24 | 4 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 평창역사 기본설계 | 31 | 31 | 단차 | 일반 철도 | 건축
25 | 4 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 진부역사 기본설계 | 31 | 31 | 단차 | 일반 철도 | 건축
26 | 4 | 일반 용역 | 성남~여주복선전철 차량기지 교통성 검토 용역 | 40 | 40 | 단차 | 일반 철도 | 기지
27 | 4 | 일반 용역 | 성남~여주복선전철사업 사전재해 영향성 검토 용역 | 78 | 78 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 추가
28 | 4 | 설계 | 온양온천~신창간 송변전설비 실시설계 | 68 | 68 | 단차 | 일반 철도 | 전력
29 | 4 | 설계 | 온양온천~신창간 전차선설비 실시설계 | 134 | 134 | 단차 | 일반 철도 | 전력
30 | 4 | 설계 | 한국철도 시설사용료 산정 용역설계 | 440 | 440 | 단차 | 일반 철도 | 통신
31 | 4 | 설계 | 경원선 신탄리~철원간 노반 보완설계 | 800 | 632 | 장기 | 일반 철도 | 토목
32 | 4 | 환경 | 신탄리~철원 환경영향평가 | 780 | 600 | 장기 | 일반 철도 | 토목
33 | 4 | 교통 | 신탄리~철원 교통영향평가 | 114 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 토목
34 | 4 | 설계 | 원주~강릉 복선전철(서원주~둔내) 궤도기본설계 | 900 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
35 | 4 | 설계 | 원주~강릉 복선전철(둔내~진부) 궤도기본설계 | 800 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
36 | 4 | 설계 | 원주~강릉 복선전철(진부~강릉) 궤도기본설계 | 800 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
37 | 4 | 설계 | 대야역사 신축 실시설계 | 73 | 73 | 단차 | 일반 철도 | 건축
38 | 4 | 설계 | 화물중계역 검수고 신축 기타공사 기본 및 실시설계 | 110 | 110 | 단차 | 일반 철도 | 건축
39 | 4 | 문화재 | 일반철도 소사~원시 복선전철 문화재 지표조사 | 5 | 5 | 단차 | 일반 철도 | 기타
40 | 4 | 문화재 | 일반철도 신탄리~철원 철도복구 문화재 지표조사 | 10 | 10 | 단차 | 일반 철도 | 기타
41 | 4 | 문화재 | 일반철도 성남~여주 복선전철 문화재 지표조사 | 20 | 20 | 단차 | 일반 철도 | 기타
42 | 4 | 설계 | 덕소~원주간 복선전철 송변전설비 추가 보완설계 | 470 | 470 | 단차 | 일반 철도 | 전력
43 | 4 | 설계 | 온양온천~신창간 신호설비 실시설계 | 72 | 72 | 단차 | 일반 철도 | 신호
44 | 4 | 설계 | 중앙선 덕소~용문간 발매자동화설비 보완설계 | 76 | 76 | 단차 | 일반 철도 | 통신
45 | 4 | 폐기물 | 장항선 천안~온양온천간 복선전철 궤도부설 건설폐기물 처리용역 | 251 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
46 | 4 | 감리 | 장항선 천안~신창 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 1898 | 230 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 추가
47 | 4 | 감리 | 태백선 제천~쌍용간 복선전철 건설공사 전면책임감리용역 | 6521 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 토목
48 | 4 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 궤도실시설계 | 950 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
49 | 4 | 설계 | 동해선 포항~삼척 철도건설사업 사전재해영향성 검토용역 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 추가
50 | 4 | 설계 | 진주~광양 복선화 및 대야역 이설사업 사전재해 영향성 검토용역 | 73 | 73 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 추가
51 | 4 | 일반 | 고속철도2단계구간 부산진역 지장신호설비이설에 따른 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 250 | 250 | 단차 | 고속 철도 | 신호
52 | 4 | 설계 | 경부고속철도 김천역 노반실시설계 | 3000 | 3000 | 단차 | 고속 철도 | 토목
53 | 4 | 교통 | 수원~인천 복선전철(월곶역 이전) 및 온양온천~신창 복선전철사업 교통영향평가 | 81 | 81 | 단차 | 광역 철도 | 토목
54 | 4 | 설계 | 오리~수원 복선전철 영덕,방죽역사 실시설계 | 640 | 512 | 장기 | 광역 철도 | 건축
55 | 4 | 설계 | 오리~수원 복선전철 영통,매교역사 실시설계 | 702 | 562 | 장기 | 광역 철도 | 건축
56 | 4 | 설계 | 용산~문산간 복선전철 송변전설비 실시설계 | 46 | 46 | 단차 | 광역 철도 | 전력
57 | 4 | 설계 | 경의선 용산-문산간 복선전철 통신유도대책 용역설계 | 156 | 156 | 단차 | 광역 철도 | 통신
58 | 4 | 폐기물 | 망우~금곡 복선전철 제1공구 노반신설공사 건설폐기물처리용역 | 설계중 | 90 | 장기 | 광역 철도 | 토목
59 | 4 | 폐기물 | 호남선 초강역외 19개동 철거공사 건축폐기물처리용역 | 144 | 144 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 추가
60 | 5 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 아신역사 실시설계 | 131 | 131 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 추가
61 | 5 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 양평역사 실시설계 | 179 | 179 | 단차 | 일반 철도 | 건축
62 | 5 | 설계 | 부산신항배후철도 녹산기관차검수고 실시설계 | 125 | 125 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | (추가)분리발주
63 | 5 | 설계 | 성남~여주 복선전철 이천,부발역사 기본설계 | 256 | 256 | 단차 | 일반 철도 | 건축
64 | 5 | 설계 | 성남~여주 복선전철 쌍동역사 기본설계 | 52 | 52 | 단차 | 일반 철도 | 건축
65 | 5 | 감리 | 장항선 온양온천~신성간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 2719 | 50 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
66 | 5 | 감리 | 장항선 주포~신장항간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 2013 | 50 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
67 | 5 | 감리 | 장항선 신장항~대야간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 1128 | 25 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
68 | 5 | 감리 | 장항선 천안~신창간 통신설비 신설공사 전면책임감리용역 | 626 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 통신
69 | 5 | 감리 | 동순천~광양간 통신설비 신설 기타공사 전면책임감리용역 | 460 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 통신
70 | 5 | 설계 | 진주~광양 하동, 북천역사 신축기본설계 | 113 | 113 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 추가
71 | 5 | 감리 | 경의선 출입시설 공용야드 신축 기타공사 전면책임감리 용역 | 2350 | 2350 | 계속 | 일반 철도 | 건축 | 추가
72 | 5 | 일반 | 철도물류 활성화를 위한 철도시설개량방안 | 600 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
73 | 5 | 일반 | 철도토공구간의 원지반 안정성 강화기술개발연구 | 900 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
74 | 5 | 일반 | 철도교량 상판 교면 방수 최적화 방안 연구 | 200 | 150 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
75 | 5 | 일반 | 궤도구조 및 재료에 의한 소음,진동 저감방안 개발 연구 | 500 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
76 | 5 | 일반 | 전차선로 설계의 자동화 프로그램 개발 및 지식기반 전산화 기술연구 | 1000 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
77 | 5 | 일반 | 고속철도역과 경전철 연계망 구축 및 사업참여를 위한 기술기반 구축 | 400 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
78 | 5 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 통신유도대책 용역설계 | 21 | 21 | 단차 | 광역 철도 | 통신
79 | 6 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 용문, 원덕 보완설계 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 건축
80 | 6 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 변전건물 3개소 신축설계 | 133 | 133 | 단차 | 일반 철도 | 건축
81 | 6 | 설계 | 원주~강릉간 송변전설비 기본설계 | 1360 | 1046 | 장기 | 일반 철도 | 전력
82 | 6 | 설계 | 원주~평창간 복선전철 전철전력설비 기본설계 | 967 | 617 | 장기 | 일반 철도 | 전력
83 | 6 | 설계 | 평창~강릉간 복선전철 전철전력설비 기본설계 | 829 | 529 | 장기 | 일반 철도 | 전력
84 | 6 | 설계 | 원주~강릉간 복선전철 신호설비 기본설계 | 865 | 259 | 장기 | 일반 철도 | 신호
85 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제2공구 노반 실시설계 | 3300 | 850 | 장기 | 일반 철도 | 토목
86 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제3공구 노반 실시설계 | 2700 | 800 | 장기 | 일반 철도 | 토목
87 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제4공구 노반 실시설계 | 3800 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
88 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제5공구 노반 실시설계 | 3500 | 843 | 장기 | 일반 철도 | 토목
89 | 6 | 설계 | 경춘선 복선전철 평내승무사무소 신축설계 | 234 | 234 | 단차 | 일반 철도 | 건축
90 | 6 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 용문승무사무소 신축설계 | 234 | 234 | 단차 | 일반 철도 | 건축
91 | 6 | 설계 | 원주~강릉간 복선전철 통신설비 기본설계 | 637 | 276 | 장기 | 일반 철도 | 통신
92 | 6 | 감리 | 천안~온양온천 봉명역외 1동 신축 감리용역 | 900 | 60 | 장기 | 일반 철도 | 건축
93 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소~매곡간 전차선로 신설공사 전면책임감리용역 | 2500 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 전차선
94 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소~원주간 전력설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2685 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 전력
95 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소~원주간 통신설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2269 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 통신
96 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소~원주간 신호설비 신설공사 전면책임감리용역 | 609 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
97 | 6 | 감리 | 광양역외 1개소 역사신축 전면책임감리용역 | 1575 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 건축
98 | 6 | 설계 | 방음벽 및 기타공사 실시설계 | 50 | 50 | 단차 | 일반 철도 | 토목
99 | 6 | 설계 | 경부고속철도 김천역사 신축설계 | 877 | 250 | 계속 | 고속 철도 | 건축
100 | 6 | 설계 | 경부고속철도 울산역사 신축설계 | 887 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 건축
101 | 6 | 설계 | 경부고속철도 대전역사 신축설계 | 1065 | 774 | 계속 | 고속 철도 | 건축
102 | 6 | 설계 | 경부고속철도 동대구역사 신축설계 | 908 | 700 | 계속 | 고속 철도 | 건축
103 | 6 | 설계 | 경부고속철도 부산역사 신축설계 | 1024 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 건축
104 | 6 | 일반 | 경부고속철도 부산역사 교통영향평가 | 200 | 20 | 계속 | 고속 철도 | 건축
105 | 6 | 설계 | 경부고속철도 2단계구간 역무용 통신설비 기본설계 | 452 | 113 | 계속 | 고속 철도 | 통신
106 | 6 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 동대구~신경주간 신호설비 시공감리용역 | 2269 | 350 | 계속 | 고속 철도 | 신호
107 | 6 | 일반 | 고속철도의 효율적 운행 및 연계교통망 확충을 위한 수도권 철도망 구축방안 연구 | 500 | 329 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
108 | 6 | 일반 | 도심구간 통과방안에 따른 최적화 방안연구 | 500 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
109 | 6 | 일반 | 고속선 전차선로 자재 규격화(KRS)개발 | 300 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
110 | 6 | 일반 | 광역철도 신선구간에서의 최적의 신호제어 시스템 선정에 관한 연구 | 300 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
111 | 6 | 설계 | 오리∼수원 복선전철 상갈, 매탄역사 실시설계 | 702 | 561 | 장기 | 광역 철도 | 건축 | 통합발주
112 | 6 | 설계 | 오리~수원 복선전철 시청역사 실시설계 | 438 | 350 | 장기 | 광역 철도 | 건축
113 | 6 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 퇴계원, 사릉역사 실시설계 | 407 | 326 | 장기 | 광역 철도 | 건축
114 | 6 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 금곡역사 실시설계 | 158 | 126 | 장기 | 광역 철도 | 건축
115 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 수원지하역사 실시설계 | 313 | 188 | 장기 | 광역 철도 | 건축
116 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 소래,논현택지역사 실시설계 | 902 | 541 | 장기 | 광역 철도 | 건축
117 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 달월,논현역사 실시설계 | 475 | 298 | 장기 | 광역 철도 | 건축 | 통합발주
118 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 남부역사 실시설계 | 320 | 192 | 장기 | 광역 철도 | 건축
119 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 승기,남동역사 실시설계 | 402 | 241 | 장기 | 광역 철도 | 건축
120 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 송도, 연수역사 실시설계 | 621 | 373 | 장기 | 광역 철도 | 건축
121 | 6 | 설계 | 수원~인천 복선전철 월곶역사 실시설계 | 252 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 건축 | 분리발주
122 | 6 | 설계 | 용산~문산 복선전철 금릉역사 신축설계 | 266 | 151 | 단차 | 광역 철도 | 건축
123 | 6 | 폐기물 | 폐교각/건축물 철거 폐기물 처리용역 | 300 | 300 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 추가
124 | 6 | 감리 | 경부선 황간~직지사간 관리, 대평건널목 입체화공사 전면책임감리용역 | 399 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 추가
125 | 6 | 감리 | 경부선 약목~지천간 관호, 신동건널목 입체화공사 전면책임감리용역 | 716 | 210 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 추가
126 | 7 | 설계 | 포항~삼척 철도건설 포항기관차승무사무소외 2개역사 기본설계 | 130 | 130 | 단차 | 일반 철도 | 건축
127 | 7 | 설계 | 신군산정거장 검수시설 설계 | 139 | 139 | 단차 | 일반 철도 | 건축
128 | 7 | 감리 | 소사~정왕 복선전철 노반 실시설계 설계감리 | 500 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 토목
129 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제1공구 노반 실시설계 | 4493 | 900 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의일정에 따라 발주시기 조정
130 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제2공구 노반 실시설계 | 4554 | 900 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의일정에 따라 발주시기 조정
131 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제3공구 노반 실시설계 | 3351 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의일정에 따라 발주시기 조정
132 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제5공구 노반 실시설계 | 3050 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의일정에 따라 발주시기 조정
133 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제6공구 노반 실시설계 | 3349 | 640 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의일정에 따라 발주시기 조정
134 | 7 | 설계 | 경춘선복선전철 춘천외 1개역사 실시(보완) 설계 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 건축
135 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 사상,칠산신호장 기본설계 | 68 | 68 | 단차 | 일반 철도 | 건축
136 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 김해공항,진례신호장 기본설계 | 103 | 103 | 단차 | 일반 철도 | 건축
137 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 장유역사 기본설계 | 90 | 90 | 단차 | 일반 철도 | 건축
138 | 7 | 감리 | 경의선 출입시설 건물기타공사 전면책임감리용역 | 1217 | 1217 | 계속 | 일반 철도 | 건축
139 | 7 | 감리 | 경의선 출입시설 전력설비공사 책임감리용역 | 654 | 654 | 계속 | 일반 철도 | 전력
140 | 7 | 감리 | 경의선 출입시설 통신설비공사 책임감리용역 | 477 | 477 | 계속 | 일반 철도 | 통신
141 | 7 | 감리 | 동순천-광양간 전력설비 신설공사 전면책임감리용역 | 850 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 전력
142 | 7 | 설계 | 신탄리~철원간 철도건설사업 사전재해 영향성 검토용역 | 50 | 50 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 추가
143 | 7 | 일반 | 철도노반표준도 제정 | 1000 | 273 | 계속 | 고속 철도 | 기타
144 | 7 | 일반 | 철도교량 동적안정성 및 동적설계기준에 관한 연구 | 1000 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
145 | 7 | 일반 | 철도교량 경제적 계획 설계 및 유지관리를 위한 LCC 분석시스템개발 연구 | 1200 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
146 | 7 | 일반 | 교량상 장대레일의 축력저감 및 궤도 안정성 향상방안 연구 | 600 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 추가
147 | 7 | 감리 | 대구~부산 2단계 고속철도 궤도공사 감리용역 | 15000 | 700 | 계속 | 고속 철도 | 궤도
148 | 7 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 신경주~부산간 신호설비 시공감리용역 | 2190 | 40 | 계속 | 고속 철도 | 신호
149 | 7 | 사전 재해 | 경부고속철도(대전,대구도심통과구간)건설사업 사전재해영향성검토 용역 | 70 | 70 | 단차 | 고속 철도 | 토목 | 추가
150 | 7 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 궤도실시설계 | 280 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 궤도
151 | 7 | 설계 | 용산~문산 복선전철(용산~가좌간)복선전철궤도실시설계 | 296 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 궤도
152 | 7 | 설계 | 울산~포항 복선전철 제5공구 노반 실시설계 | 4325 | 1781 | 장기 | 일반 철도 | 토목
153 | 7 | 설계 | 울산~포항 복선전철 제6공구 노반 실시설계 | 3590 | 1991 | 장기 | 일반 철도 | 토목
154 | 7 | 설계 | 울산~포항 복선전철 제8공구 노반 실시설계 | 2789 | 1781 | 장기 | 일반 철도 | 토목
155 | 8 | 감리 | 부전~마산 복선전철 노반실시설계 설계감리 | 500 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
156 | 8 | 설계 | 울산~포항 복선전철 노반실시설계 설계감리 | 300 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
157 | 8 | 감리 | 제천~도담 복선전철 고명역사외 4동 신축공사 전면책임감리 | 1522 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
158 | 8 | 설계 | 여수역 이전에 따른 신호설비 추가설계 | 97 | 97 | 단차 | 일반 철도 | 신호
159 | 8 | 일반 | 경부고속철도 오송역사 교통영향평가 | 150 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 건축
160 | 8 | 감리 | 경부고속철도(2단계) 대구~경주간 전력설비 신설공사 감리용역 | 1394 | 136 | 계속 | 고속 철도 | 전력
161 | 8 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 갈매역사 보완설계 | 60 | 48 | 장기 | 광역 철도 | 건축
162 | 9 | 감리 | 장항선 신창~대야간 통신설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2705 | 45 | 계속 | 일반 철도 | 통신
163 | 9 | 설계 | 전라선 순천~여수 철도개량 궤도실시설계 | 300 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
164 | 9 | 설계 | 중부권 내륙화물기지 궤도실시설계 | 150 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
165 | 9 | 설계 | 영남권 내륙화물기지 궤도실시설계 | 200 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
166 | 9 | 문화재 | 일반철도 원주-제천 복선전철 문화재 지표조사 | 40 | 40 | 단차 | 일반 철도 | 기타
167 | 9 | 감리 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 통신설비 신설기타공사 전면책임감리용역 | 609 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 통신
168 | 9 | 감리 | 영남권 내륙화물기지 인입철도 건설공사 전면책임감리용역 | 560 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 토목
169 | 9 | 일반 | 경부고속철도 김천역사 교통영향평가 | 150 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 건축
170 | 9 | 일반 | 경부고속철도 울산역사 교통영향평가 | 150 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 건축
171 | 9 | 감리 | 경부고속철도 고모궤도부설기지 건물 신축공사 감리용역 | 396 | 207 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 통합감리 여부 확정후 추후 공지예정
172 | 9 | 감리 | 경부고속철도 고모신호기계실 외 2개동 신축공사 감리용역 | 136 | 70 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 통합감리 여부 확정후 추후 공지예정
173 | 9 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 통신선로설비감리용역 | 2270 | 40 | 계속 | 고속 철도 | 통신
174 | 10 | 감리 | 중앙선 봉양~제천 복선전철 노반 실시설계 설계감리 | 137 | 60 | 장기 | 일반 철도 | 토목
175 | 10 | 감리 | 경의선 출입시설 신호설비공사 책임감리용역 | 80 | 80 | 계속 | 일반 철도 | 신호
176 | 10 | 감리 | 중앙선 덕소-원주간 궤도설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2900 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
177 | 10 | 감리 | 경부고속철도(2단계) 대구~부산간 전차선로 감리용역 | 9947 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 전력
178 | 10 | 감리 | 경의선 가좌역외5개역사 신축공사 전면책임감리용역 | 2150 | 440 | 장기 | 광역 철도 | 건축
179 | 10 | 감리 | 경의선 백마역외7개역사 신축공사 전면책임감리용역 | 2717 | 360 | 장기 | 광역 철도 | 건축
180 | 11 | 감리 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 신호설비 신설기타공사 전면책임감리용역 | 662 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 신호
181 | 11 | 감리 | 경부고속철도 신경주역사 신축공사 감리용역 | 2691 | 128 | 계속 | 고속 철도 | 건축
182 | 12 | 설계 | 신탄리~철원 철도건설 철원외 1개역사 실시(보완)설계 | 300 | 300 | 단차 | 일반 철도 | 건축
183 | 12 | 감리 | 경부고속철도 10-3공구 노반신설공사 전면책임감리 용역 | 6580 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 토목
184 | 12 | 감리 | 고양차량기지 중정비시설 건설공사 전면책임감리 용역 | 5370 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 기타
※ 2006년도 신규 용역 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생 즉시 홈페이지에 게재 하겠습니다

## 2006 신규물품구매
2006년도 신규 물품구매 발주계획(변경)
(단위 : 백만원)
번호 | 구매 시기 | 품 명 | 계약 방법 | 예산 규모 | 비고
1 | 3 | 가스절연개폐장치(C-GIS 25.8KV) | 제한 | 200 | 발주됨
2 | 3 | 전자연동장치 구매(천안~온양온천) | 제한 | 1300 | 발주됨
3 | 4 | 전차선, Cu110㎟ | 제한 | 159
4 | 4 | 카드뮴동연선, CdCu70㎟ | 제한 | 194
5 | 4 | 카드뮴동연선, CdCu10㎟ | 제한 | 9
6 | 4 | 청동연선, Bz65㎟ | 제한 | 250
7 | 4 | 경원선 의정부북부역외 9개역사 발매자동화설비 구매/설치 | 제한 | 7900
8 | 4 | 가스절연개폐장치(GIS 72.5KV) | 제한 | 1787
9 | 4 | 단권변압기(55KV/27.5KV 5MVA) | 제한 | 240
10 | 4 | 고장점표정장치 | 제한 | 174
11 | 4 | 원격진단장치 | 제한 | 140
12 | 4 | 전철전력SCADA증설 | 제한 | 100
13 | 4 | 전철제어반 | 제한 | 299
14 | 4 | 소규모SCADA | 제한 | 1200
15 | 4 | 전철전력SCADA증설 | 제한 | 180
16 | 4 | 전자연동장치 구매(경춘선) | 제한 | 437
17 | 4 | 자동폐색제어유니트 구매(조치원~대구) | 제한 | 66
18 | 6 | 가스절연개폐장치(C-GIS 25.8KV) | 제한 | 1677
19 | 6 | 가스절연개폐장치(C-GIS 25.8KV) | 제한 | 8944
20 | 6 | 가청주파수(AF)궤도회로장치 | 제한 | 1200
21 | 6 | 경부고속철도 2단계구간 공사용통신망 구매/설치 | 제한 | 3500
22 | 6 | 중앙선 고명외 1개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 3044
23 | 7 | 장항선 천안~신창간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 500
24 | 7 | 장항선 대천외 12개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 20023
25 | 7 | 장항선 신창~대야간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 8806
26 | 7 | 경의선 성산외 12개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 8400
27 | 9 | 열차집중제어장치 | 제한 | 23000
28 | 9 | 궤도회로기능검지장치 | 제한 | 653
29 | 9 | 중앙선 덕소~용문간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 6940
30 | 10 | 경부고속철도 2단계구간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 60636
※ 2006년도 신규물품 구매계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생 즉시 홈페이지에 게재 하겠습니다