## 2011 신규공사
2011년도 시설공사 집행계획서(신규공사)
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사1공구 적용여부 | 공 사 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 입찰방법 | 공사금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/팀) | WP코드 | 비고
1 | 1월 |  | 공항철도 연계시설 확충사업 건설공사 | 연결선 신설 2.88㎞ 공항철도 시스템 개량, 서울역 연결통로 신설 | 서울시 용산구~인천시 중구 | 턴키 | 290600 | 80000 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
2 | 2월 |  | 일산선 원흥역 신설 노반건설공사 | 총연장 : 117m(지하) | 경기도 고양시 일원 | 최저가 | 46000 | 10986 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/일반철도1팀 | 신규생성
3 | 2월 |  | 경부선 북삼천교 차량한계틀 설치공사외 기타공사 | 차량한계틀설치, 배수로 개량공사 | 경북 칠곡군 북삼읍, 충북 옥천군 건진리 외 | 제한경쟁 | 133 | 133 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성
4 | 2월 | 1사 1공구 | 전라선 고속화(신리~금지) 궤도공사 | 궤도부설 18.65Km 분기기부설 : 43틀 공사기간(착공일로부터 15개월) | 신리~금지 | 일반경쟁 | 12997.2104 | 12000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
5 | 2월 |  | 전라선 고속화(금지~순천) 궤도공사 | 궤도부설 30.208Km 분기기 24틀 공사기간(착공일로부터 15개월) | 금지~순천 | 일반경쟁 | 11980.4784 | 11000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
6 | 2월 |  | 경부선 구미-약목간 오태동구교 확장공사 | 철도하부 지하차도 B=18.0m, H=4.83m, L=96m(부속도로) | 경북 구미시 오태동 일원 | 제한경쟁 | 6221 | 3500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성
7 | 2월 |  | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 설치공사 | 철도하부 지하차도 B=8.5m, H=5.1m, L=230m(부속도로) | 충남 논산시 연산면 청동리 일원 | 제한경쟁 | 7646 | 4430 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성
8 | 3월 |  | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 | 가도교확장 B=13.7m, H=4m, L=110m(부속도로) | 충북 영동군 영동읍 계산리 일원 | 제한경쟁 | 6222 | 3500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 155853R52C
9 | 3월 |  | 경부선 옥천변전소 지장송전선로이설공사 | 지장송전선로 이설(100m) | 충북 옥천군 날망소하천 일원 | 제한경쟁 | 680 | 680 | 단차 | 수탁사업 | 전기 | 충청본부 | 미생성
10 | 3월 |  | 삼랑진~진주 복선전철(반성~진주)궤도공사 | 궤도부설 29.33Km 분기기 45틀 공사기간(착공일로부터 20개월) | 반성~진주 | 일반경쟁 | 14545.3 | 2000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
11 | 3월 |  | 별내역 신설 노반건설공사 | 총연장 : 180m(교량) | 경기도 남양주시 | 제한경쟁 | 7000 | 6000 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
12 | 3월 |  | 수원~인천 복선전철 제2공구(고색~한대) 노반신설공사 | 총연장 6.4Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 수원시 권선구 ~ 화성시 야목면 | 최저가 | 180000 | 1000 | 계속비 | 광역철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 143311C20
13 | 4월 | 1사1공구 | 수도권고속철도(수서~평택) 제1공구 노반신설기타공사 | 총연장 5.94Km 공사기간(착공일로부터 42개월) | 서울시 강남구~경기도 성남시 | 최저가 | 441500 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
14 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제2공구 노반신설기타공사 | 총연장 11.59Km 공사기간(착공일로부터 41개월) | 경기도 성남시 | 최저가 | 299100 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
15 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제3공구 노반신설기타공사 | 총연장 5.10Km 공사기간(착공일로부터 42개월) | 경기도 성남시~경기도 용인시 | 최저가 | 378200 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
16 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제5공구 노반신설기타공사 | 총연장 8.9Km 공사기간(착공일로부터 36개월) | 경기도 용인시 ~ 경기도 화성시 | 최저가 | 446900 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
17 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제6공구 노반신설기타공사 | 총연장 7.9Km 공사기간(착공일로부터 41개월) | 경기도 화성시 ~ 경기도 평택시 | 최저가 | 253600 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
18 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제7공구 노반신설기타공사 | 총연장 5.76Km 공사기간(착공일로부터 37개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 207800 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
19 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제8공구 노반신설기타공사 | 총연장 7.393Km 공사기간(착공일로부터 45개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 258600 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
20 | 4월 |  | 중앙선(서원주~남원주) 복선전철 노반건설공사 | 총연장 7.27Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 233200 | 20000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
21 | 4월 |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제1공구 노반 건설공사 | 총연장 10.050Km 공사기간(착공일로부터 64개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 224600 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
22 | 4월 |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제2공구 노반 건설공사 | 총연장 8.055Km 공사기간(착공일로부터 64개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 193400 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
23 | 4월 |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제3공구 노반 건설공사 | 총연장 8.975Km 공사기간(착공일로부터 67개월) | 제천시 백운면~제천시 봉양읍 | 최저가 | 200500 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
24 | 4월 |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반 건설공사 | 총연장 10.540Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 제천시 봉양읍~제천정거장 | 최저가 | 167100 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
25 | 4월 |  | 동순천~광양 전차선로 신설공사 | 총연장 : 10.9㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 동순천~광양 | 제한경쟁 | 10000 | 7000 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
26 | 5월 | 1사1공구 | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 총연장 12.6Km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 기흥~수원 | 제한경쟁 | 3700 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
27 | 5월 |  | 신탄리~철원 철도복원 신호설비 신설기타공사 | 총연장 5.8Km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 신탄리~철원 | 제한경쟁 | 1500 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 170431C01C
28 | 5월 |  | 송도~인천 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 총연장 8.1km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 송도~인천 | 제한경쟁 | 4000 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
29 | 5월 |  | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설기타공사 | 총연장 3.2km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 문산역~화물기지 | 제한경쟁 | 1300 | 500 | 장기계속 | 기타사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 187431C01C
30 | 5월 |  | 부산~울산 복선전철 부산~일광간 신호설비 지장물 이설공사 | 총연장 27.9km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 부전~일광 | 제한경쟁 | 400 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
31 | 5월 |  | 전라선 신리~순천간 광전송선로 이중화 신설공사 | 전라선 신리~순천간 119㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 신리~순천 | 제한경쟁 | 5000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
32 | 5월 | 1사1공구 | 덕소~원주 복선전철 서원주역사외 1동 신축공사 | 서원주 연면적 1188㎡, 양동역 연면적 1,172㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 강원도 원주시 일대 | 제한경쟁 | 12000 | 6000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 109331C14C
33 | 5월 |  | 덕소~원주 복선전철 구둔역사외 1동 신축공사 | 구둔역 연면적 1,112㎡, 판대신호장 연면적 462㎡ 공사기간(착공일로부터 13개월) | 경기도 양평군 일대 | 제한경쟁 | 8000 | 4000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 109331C10C
34 | 5월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 진주역사 신축공사 | 진주역 연면적 2,842㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경상남도 진주시 일대 | 제한경쟁 | 17000 | 8000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 122331C04C
35 | 5월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 반성역사 및 변전건물 3동 신축공사 | 반성역 연면적 1860㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경상남도 진주시 일대 | 제한경쟁 | 11000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 신설예정
36 | 5월 |  | 수원~인천 복선전철 본서 지하구간(송도~연수) 기계설비공사 | 본선(송도-연수) 환기, 배수 등 기계설비 설치 공사기간(착공일로부터 6개월) | 경기도 인천시 일대 | 제한경쟁 | 500 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 신설예정
37 | 5월 |  | 용산~문산 복선전철 가좌역사 신축 기타공사 | 지하역사 지하4층 연면적 13,234㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 서울시 서대문구 남가좌동 일대 | 제한경쟁 | 20000 | 3400 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 142331C02C
38 | 6월 |  | 중앙기술단 품질시험센터 지붕재 교체 및 기타공사 | 지붕재 교체 바닥 마감재 교체 노후출입문 교체 | 중앙기술단 기지내 품질시험센터 | 제한경쟁 | 98 | 98 | 단차 | 고속철도 | 건축 | 중앙기술단/품질시험센터 | 144330A01C
39 | 7월 | 1사1공구 | 경춘선 별내역사 신축공사 | 선하역사 지상2층 연면적 2,165㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경기도 남양주시 별내면 일원 | 제한경쟁 | 5800 | 500 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 198331C01C
40 | 7월 |  | 망우~금곡 복선전철 신내역사 신축공사 | 선하역사 지상2층 연면적 1,702㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 서울시 중랑구 신내동 일대 | 제한경쟁 | 4900 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 147331C06C
41 | 6월 | - | 용산~문산 복선전철(용산~가좌)궤도공사 | 궤도부설 12.961Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 용산~가좌 | 일반경쟁 | 19193 | 1500 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
42 | 6월 |  | 군장국가산업단지 인입철도건설 제1공구 노반건설공사 | 총연장 17km073 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 일원 | 최저가 | 219800 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
43 | 6월 |  | 군장국가산업단지 인입철도건설 제2공구 노반건설공사 | 총연장 13km514 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 일원 | 최저가 | 182000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
44 | 6월 |  | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반건설공사 | 총연장 본선 4.43km, 연결선 1.73km 공사기간(착공일로부터 50개월) | 전라북도 익산시 일원 | 최저가 | 182592 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 158311C10C
45 | 6월 |  | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반건설공사 | 총연장 본선 6.59km, 대야역 공사기간(착공일로부터 50개월) | 전라북도 익산시~군산시 일원 | 최저가 | 197571 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 158311C20C
46 | 6월 |  | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제4공구 건설공사 | 총연장 11.5Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 충청남도 당진군, 아산시 일원 | 턴키 | 370600 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
47 | 6월 |  | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제5공구 건설공사 | 총연장 5.1Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 충청남도 아산시,경기도 평택시 일원 | 턴키 | 464300 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
48 | 6월 |  | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제9공구 건설공사 | 총연장 10.5Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 경기도 화성시 일원 | 턴키 | 389700 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
49 | 7월 | - | 오리~수원 복선전철(기흥~수원)궤도공사 | 궤도부설 23.663Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 기흥~수원 | 일반경쟁 | 17749 | 4970 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
50 | 5월 |  | 오리~수원 복선전철 상갈역사 신축공사 | 지하역사 지하3층 연면적 9070㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 17000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C03C
51 | 5월 |  | 오리~수원 복선전철 영덕역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 9274㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 18000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C04C
52 | 5월 |  | 오리~수원 복선전철 영통역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 8037㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 16000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C05C
53 | 5월 |  | 오리~수원 복선전철 방죽역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 10490㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 19000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C06C
54 | 7월 |  | 한국철도시설공단 영남본부 사옥 신축공사 | 사옥신축 7173㎡ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 부산광역시 동구 수정동 일원 | 제한경쟁 | 12700 | 4428 | 장기계속 | 일반철도 (기타사업) | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 신설예정
55 | 7월 |  | 경부선 증약터널 방재공사 | 설비 및 전기공사 | 충북 옥천군 군북면 증약리 일원 | 제한경쟁 | 482 | 482 | 단차 | 일반철도 | 전기 | 충청본부 | 155851R21C1
56 | 8월 |  | 부산~울산 복선전철 덕하차량기지 건설공사 | 부지면적 연면적 320,148㎡ 공사기간(착공일로부터 72개월) | 울산광역시 울주군 청량면 덕하리 일대 | 턴키 | 269460 | 50 | 계속비 | 광역철도 | 차량기지 | 설계기술실/차량기지설계팀 | 신설예정
57 | 8월 | 1사1공구 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 | 총연장 13.4 ㎞ 기흥~수원간 본선 통신설비 | 기흥~수원 | 제한경쟁 | 9000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
58 | 8월 |  | 경전선 진주역외 4개소 통신설비 신설공사 | 진주역외 4개소 통신공사 | 마산~진주 | 제한경쟁 | 1700 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421C05C
59 | 9월 |  | 원주~강릉 철도건설 제7공구 노반 건설공사 | 총연장 11.4km 공사기간(착공일로부터 49개월) * 대관령1T : 5.96km | 강원도 평창군 일원 | 최저가 | 221200 | 6000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
60 | 9월 |  | 원주~강릉 철도건설 제8공구 노반 건설공사 | 총연장 7.8km 공사기간(착공일로부터 49개월) * 대관령1T : 7.8km | 강원도 평창군 일원 | 최저가 | 180300 | 5600 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
61 | 9월 |  | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반 건설공사 | 총연장 10.4km 공사기간(착공일로부터 49개월) * 대관령1T : 8.0km | 강원도 평창군, 강릉시 일원 | 최저가 | 260800 | 5700 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
62 | 9월 | 1사1공구 | 경부고속철도 대전역사 증축 기타공사 | 역사보완 5,737㎡ 주차데크보완 14,974㎡ 서광장데크 8,800㎡, 공사기간 36개월 | 대전광역시 | 최저가 | 47400 | 5900 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
63 | 9월 |  | 호남고속철도 공주역사 신축 공사 | 역사 8,745㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 충남 공주시 | 최저가 | 33400 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
64 | 9월 |  | 호남고속철도 정읍역사 신축 기타 공사 | 역사 4,818㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 전북 정읍시 | 최저가 | 42300 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
65 | 9월 |  | 호남고속철도 광주송정역사 신축 기타공사 | 역사 4,667㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 전남 광주시 | 최저가 | 51200 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
66 | 9월 |  | 호남고속철도 부용변전소외 17동 신축공사 | 전기건물 18동, 공사기간 24개월 | 충북청원군,충남연기군,충남공주시, 충남 논산시 | 제한경쟁(PQ) | 24100 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
67 | 9월 |  | 호남고속철도 익산변전소외 15동 신축공사 | 전기건물 16동, 공사기간 24개월 | 전북익산시, 전북김제시, 전북정읍시 | 제한경쟁(PQ) | 23500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
68 | 9월 |  | 호남고속철도 노안변전소외 9동 신축공사 | 전기건물 10동, 공사기간 24개월 | 전남 장성군, 광주광산구 | 제한경쟁 | 9700 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
69 | 9월 | 1사1공구 | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 오송~공주 | 제한경쟁 | 13594 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처(송변전팀) | 신규생성
70 | 9월 |  | 호남고속철도 공주~익산간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 공주~익산 | 제한경쟁 | 8531 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처(송변전팀) | 신규생성
71 | 9월 |  | 호남고속철도 익산~광주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 12개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 익산~광주 | 제한경쟁 | 19759 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처(송변전팀) | 신규생성
72 | 9월 |  | 덕소~원주 서원주외 3역 전력설비 신설 기타공사 | 총연장 90.4㎞ 중 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 서원주, 양동, 구둔, 판대 | 제한경쟁 | 1600 | 500 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413C09
73 | 9월 |  | 부산신항 진입철도 및 임항철도, 진주역 외 4개소 전력설비 신설공사 | 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 진주역 외 4역 | 제한경쟁 | 5000 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
74 | 9월 |  | 경의선 용산~가좌간 전원설비 및 전철전력설비 신설공사 | 총연장 8㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 용산~가좌 | 제한경쟁 | 1000 | 1000 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
75 | 9월 |  | 분당선 기흥~방죽간 전력설비 신설공사 | 총연장 8.5㎞ 공사기간(착공일로부터 14개월) | 기흥~방죽 | 제한경쟁 | 16000 | 1000 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
76 | 9월 |  | 경춘선 별내역 전력설비 신설공사 | 별내역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 별내역 | 제한경쟁 | 1270 | 50 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 198413C01
77 | 9월 |  | 경춘선 묵현역 전력설비 신설공사 | 묵현역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 묵현역 | 제한경쟁 | 1500 | 10 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
78 | 10월 |  | 수도권북부내륙화물기지인입철도 궤도공사 | 궤도부설 9.34Km 공사기간(착공일로부터 12개월) | 수도권북부내륙화물기지 | 일반경쟁 | 4647.608 | 200 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
79 | 10월 | 1사1공구 | 월계~녹천 철도이설 전철전력설비 신설공사 | 총연장 1.46㎞ 공사기간(착공일로부터 36개월) | 월계~녹천 | 제한경쟁 | 2900 | 300 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
80 | 10월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 인입철도 전철전력설비 신설공사 | 총연장 3.2㎞ 공사기간(착공일로부터 36개월) | 수도권북부 내륙화물기지 | 제한경쟁 | 4000 | 1000 | 장기 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
81 | 10월 |  | 경의선 용산~가좌간 신호설비 신설기타공사 | 총연장 8km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 용산~가좌 | 제한경쟁 | 4800 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 142431C04C
82 | 10월 | 1사1공구 | 분당선 상갈외 6역 역무용통신설비 신설공사 | 오리~수원 복선전철 상갈외 6역 역무통신공사 | 상갈외 6역 | 제한경쟁 | 8000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
83 | 10월 |  | 중앙선 서원주외 5역 통신설비 신설공사 | 서원주외 5개소 통신공사 | 서원주외 5개역 | 제한경쟁 | 3000 | 600 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109422C05C
84 | 10월 |  | 중앙선 덕소~원주간 광전송선로 이중화 신설공사 | 중앙선 덕소~원주간 78㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 덕소~원주 | 제한경쟁 | 3500 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
85 | 10월 |  | 경춘선 별내역 통신설비 신설공사 | 별내역 통신공사 | 경춘선 별내 | 제한경쟁 | 2000 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 198421C01C
86 | 10월 |  | 경원선 신탄리~철원간 통신설비 신설공사 | 신탄리~철원간 통신공사 | 신탄리~철원 | 제한경쟁 | 2700 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 198421C01C
87 | 10월 |  | 동대구~영천간 지장통신 이설공사 | 동대구~영천 간 지장물 이설 | 경산~영천시 일원 | 제한경쟁 | 500 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 193421C03
88 | 10월 |  | 김포도시철도 건설공사 | L=21.9km 정거장 6개소 | 김포시 김포공항~한강신도시 | 턴키 | 1081900 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 노반 | 김포지하철건설사업단/기본계획변경팀 | 미생성
89 | 12월 |  | 경원선 신탄리~철원간 전력설비 신설공사 | 총연장 5.6㎞ 공사기간(착공일로부터 12개월) | 신탄리~철원 | 제한경쟁 | 2360 | 10 | 장기 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
90 | 12월 |  | 경인선 백운역~백운초교간 선로상부복개 공사 | 기존경인선 상부 300m 복개공사 | 인천시 부평구 | 제한경쟁 | 15000 | 1000 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
91 | 12월 | 1사1공구 | 경춘선 묵현역사 신축공사 | 지상역사 지상2층 연면적 1051㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경기도 남양주시 일대 | 제한경쟁 | 6000 | 1000 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 신설예정
92 | 12월 |  | 오리~수원 복선전철 본선 지하구간(기흥~수원) 기계설비공사 | 본선(기흥~수원) 환기, 제연, 배수 등 기계설비 설치 공사기간(착공일로부터 24개월) | 경기도 용인 및 수원시 일대 | 제한경쟁 | 10000 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 신설예정
93 | 12월 |  | 경의선 강매역사 신축공사 | 지상역사 지상2층 연면적 860㎡ 공사기간(착공일로부터 10개월) | 경기도 고양시 행신동 일원 | 제한경쟁 | 7000 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 신설예정
합 계 |  |  | 93 |  |  |  | 8521031.5968 | 352697

## 2011 신규용역
2011년도 신규용역 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사1공구 적용여부 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 주요공사 개요 | 입찰방법 | 용역금액 | 2001년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 비고
1 | 1월 |  | 설계 | 경부고속철도 대전역사 증축(2단계분) 설계 | 역사보완 5,737㎡ 주차데크보완 14,974㎡ 서광장데크 8,800㎡ | 수의계약 | 286 | 327 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
2 | 1월 |  | 설계 | 수도권고속철도 수서역사 신축 설계 | 역사 7,941㎡ 지하환승통로 4,938㎡ 선상연결통로 1,903㎡ 홈지붕 10,484㎡ | 수의계약 | 1759 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
3 | 1월 |  | 설계 | 경의선 강매역 신설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 80 | 80 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
4 | 1월 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 제17공구 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
5 | 1월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 본사 홍보관 건립 용역 | 홍보관 건립 | 협상에의한 계약 | 350 | 350 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
6 | 1월 |  | 설계 | 경인선 백운역~백운초교간 선로상부복개 실시설계 | 기존경인선 상부 300m 복개공사 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 500 | 단차 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/광역철도팀 | 신규생성
7 | 1월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역 신설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 80 | 80 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
8 | 1월 |  | 설계 | 여주~문경 철도건설 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1650 | 500 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
9 | 1월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 사전재해영향성검토 | 원주~강릉 노반 실시설계 구간 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/일반철도1팀 | 신규생성
10 | 1월 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 제17공구 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 일반경쟁 | 710 | 710 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
11 | 2월 |  | 설계 | 수도권고속철도 전기건물 신축 설계 | 변전소 2개소 구분소 2개소 급전소 4개소 신호기계실 4개소 | 제한경쟁 (PQ) | 600 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
12 | 2월 | 1사1공구 | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 1공구 기본및실시설계 | 수기(현)00~14km (환기실 5개소, 집수정 4개소) | 제한경쟁 (PQ) | 691 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
13 | 2월 |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 2공구 기본및실시설계 | 수기(현)14~28km (환기실 6개소, 집수정 5개소) | 제한경쟁 (PQ) | 610 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
14 | 2월 |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 3공구 기본및실시설계 | 수기(현)28~42km (환기실 5개소, 집수정 4개소) | 제한경쟁 (PQ) | 547 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
15 | 2월 |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 4공구 기본및실시설계 | 수기(현)42~61km (환기실 5개소, 집수정 3개소) | 제한경쟁 (PQ) | 473 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
16 | 2월 |  | 설계 | 서해선 복선전철 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
17 | 2월 |  | 설계 | 여주~문경 철도건설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
18 | 2월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
19 | 2월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
20 | 2월 |  | 감리 | 전라선 고속화(신리~순천) 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 48.858km 분기기부설 : 67틀 | 제한경쟁(PQ) | 2544.3975 | 1700 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
21 | 2월 |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 설계 | 터널기계설비 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 기계 | 설계기술실/일반건축설계팀
22 | 2월 |  | 기타 | 수서 역세권개발 사업기본구상 용역 | 40만㎡ | 제한경쟁 | 800 | 700 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 시설운영본부/역세권개발팀 | -
23 | 2월 |  | 기타 | 지능형철도건설지원시스템 고도화 용역 | 차세대 고속차량 로직개발, 다중열차운행시뮬레이션 개발 등 | 협상에의한 계약 | 2500 | 1500 | 장기 | 일반철도 고속철도 | 일반용역 | 시설운영본부/열차계획팀 | -
24 | 2월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 건설기록영화 촬영 용역 | 건설기록영화 촬영 | 2단계경쟁 입찰 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
25 | 2월 |  | 기타 | UIC레일 운송 부속자재회송 및 기타용역 | 레일하역등 궤도, 부속자재 회송 | 제한경쟁 | 242 | 242 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 102320A08C1 102321P10C1
26 | 2월 |  | 설계 | 경부선 옥천변전소 지장송전선로이설공사 실시설계용역 | 지장송전선로 이설(100m) | 제한경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 충청본부 | 179858D02C2
27 | 2월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역 전력설비 실시설계 |  | 제한 | 50 | 30 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
28 | 2월 |  | 설계 | 대구선 전철전력설비 기본설계(지장물이설 포함) |  | 제한(PQ) | 500 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
29 | 2월 |  | 설계 | 동순천~광양간 변전설비 실시설계 | 변전설비 : 2개소 공사기간(착공일로부터 12개월) | 제한 | 190 | 190 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
30 | 2월 |  | 설계 | 부산~울산 전철전력설비 추가 실시설계 |  | 제한(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
31 | 2월 |  | 설계 | 수인선 인천외 4개역사 전기설비 실시설계 |  | 제한(PQ) | 300 | 250 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
32 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 대관령~강릉간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 4km 변전설비 : 3개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1370 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
33 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 둔내~대관령간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 21km 변전설비 : 6개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2743 | 400 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
34 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 원주~둔내간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 2km 변전설비 : 6개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1350 | 300 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
35 | 2월 |  | 기타 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 폐기물처리용역 | 폐기물량 2,414ton | 제한경쟁 (지역) | 100 | 100 | 단차 | 수탁사업 | 폐기물 | 충청본부 | 미생성
36 | 2월 |  | 설계 | 서해선 복선전철 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1600 | 500 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
37 | 2월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1100 | 400 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
38 | 1월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 540 | 540 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
39 | 2월 |  | 설계 | 이천~충주 사전재해영향성검토 | 이천~충주 노반 실시설계 구간 | 일반경쟁 | 100 | 30 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 159111V02C
40 | 1월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 539 | 539 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
41 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 200 | 150 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
42 | 3월 |  | 기타 | 전라선복선전철외 4개사업 구로 철도교통관제센터 SCADA 소프트웨어 개수 | SS 4개소, SP 4개소, SSP 11개소, ATP 2개소 | 제한(PQ) | 260 | 260 | 단차 | 일반철도 광역철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
43 | 3월 |  | 감리 | 경부선 구미-약목간 오태동구교 확장공사 전면책임감리용역 | 철도하부 지하차도 B=18.0m, H=4.83m, L=96m(부속도로) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 미생성
44 | 3월 |  | 감리 | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 전면책임감리용역 | 가도교확장 B=13.7m, H=4m,L=110m | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 155853R51C
45 | 3월 |  | 감리 | 일산선 원흥역 신설 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 (PQ) | 1371 | 327 | 장기 | 수탁사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
46 | 3월 |  | 감리 | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 설치공사 전면책임감리용역 | 철도하부 지하차도 B=8.5m, H=5.1m, L=230m(부속도로) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 미생성
47 | 3월 |  | 설계 | 대구선 복선전철 동대구~영천간 통신설비 기본설계 | 총연장 14 ㎞ | 제한경쟁 (PQ) | 200 | 50 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
48 | 3월 |  | 설계 | 수인선 수원지하역사외 4개역통신설비 실시설계 | 수원외 4개역사 통신설비 | 제한경쟁 (PQ) | 550 | 450 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 143115D02C
49 | 3월 |  | 설계 | 원주~제천간 복선전철 통신설비 기본설계 | 총연장 41.1 ㎞ | 제한경쟁 (PQ) | 410 | 200 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 125115B01C
50 | 3월 |  | 설계 | 중앙선 덕소~원주간 광전송선로 이중화 실시설계 | 총연장 78.1 ㎞ | 일반경쟁 | 102 | 102 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
51 | 3월 |  | 기타 | 동순천~광양복선화 광양역사 건설폐기물처리용역 | 광양역사 철거 승강장 홈지붕철거 시설사업소철거 등 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/건축기지PM팀
52 | 3월 |  | 기타 | 순천-여수간 전력설비 폐기물처리용역 | 폐기물 1,000톤 | 제한경쟁 (지역) | 149 | 149 | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/전기PM팀
53 | 3월 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(충주시일원) | 철거예상물량 : 351.912톤 | 제한경쟁 (지역) | 184 | 184 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C | 2011년도 예산에 따라 변동소지
54 | 4월 | 1사1공구 | 감리 | 경의선 가좌 및 강매역사 감리용역 | 역사 2개동 | 제한경쟁(PQ) | 2200 | 30 | 계속비 | 광역철도 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 142123S05(신규) 208123S01
55 | 4월 |  | 감리 | 삼랑진~진주 복선전철 진주외 4동 감리용역 | 역사 5개동 | 제한경쟁(PQ) | 1800 | 590 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 122123S04
56 | 4월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 상갈외 3개역 감리용역 | 역사 4개동 | 제한경쟁(PQ) | 3200 | 173 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 145123S03
57 | 4월 |  | 감리 | 중앙선 서원주외 3동 감리용역 | 역사 4개동 | 제한경쟁(PQ) | 2200 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 109123S04
58 | 4월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 시흥차량기지 신축설계 | 차량기지 설계 | 제한경쟁(PQ, TP) | 1747 | 1747 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/차량기지설계팀
59 | 4월 |  | 설계 | 신탄리~철원 철도복원 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 5.8km | 일반경쟁 | 85.0895 | 50 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
60 | 4월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 터널구간 기계환기설비 설계 | 터널구간 기계환기설비 설계 | 제한경쟁(PQ) | 800 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 기계 | 설계기술실 일반건축설계팀
61 | 4월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역사 신설 신호설비 실시설계 | 신호설비 2식 | 제한경쟁 | 20 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
62 | 4월 |  | 설계 | 군장산업단지 인입철도 신호설비 기본설계 | 총연장 27.9km 신호설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 300 | 100 | 장기계속 | 기타사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
63 | 4월 |  | 설계 | 대구선 복선전철 신호설비 기본설계 | 총연장 34.9km 신호설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 200 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 193116B10C
64 | 4월 |  | 감리 | 부산~울산 복선전철 부산~일광간 신호설비 지장물 이설공사감리용역 | 총연장 27.9km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 200 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
65 | 4월 |  | 감리 | 송도~인천 복선전철 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 총연장 8.1km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 800 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
66 | 4월 |  | 감리 | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설기타공사감리용역 | 총연장 3.2km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 260 | 100 | 장기계속 | 기타사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 187126S01C
67 | 4월 |  | 감리 | 신탄리~철원 철도복원 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 총연장 5.8Km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 300 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 170126S01C
68 | 4월 |  | 설계 | 원주~제천 복선전철 신호설비 기본설계 | 총연장 41.1km 신호설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 200 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 125116B01C
69 | 4월 |  | 설계 | 익산~대야 신호설비 기본설계 | 총연장 11km 신호설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 200 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
70 | 4월 |  | 설계 | 일산선 원흥역사 신설 신호설비 실시설계 | 신호설비 1식 | 제한경쟁 | 20 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
71 | 4월 |  | 설계 | 제천~쌍용 복선전철 신호설비 추가 실시설계 | 총연장 18.3km 신호설비 1식 | 제한경쟁 | 55 | 55 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 119116D02C
72 | 4월 |  | 감리 | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 총연장 12.6Km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 750 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
73 | 4월 |  | 기타 | 2011 부산국제철도 및 물류산업전 홍보부스 설치 운용 용역 | 홍보부스 설치 및 운용 | 협상에의한 계약 | 200 | 200 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
74 | 4월 |  | 설계 | 경의선 강매역 전력설비 실시설계 |  | 제한 | 50 | 30 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
75 | 4월 |  | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 전철전력설비 기본설계 |  | 제한(PQ) | 400 | 200 | 장기 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
76 | 4월 |  | 설계 | 익산~대야 전철전력설비 기본설계 |  | 제한(PQ) | 200 | 100 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
77 | 4월 |  | 설계 | 일산선 원흥역 전철전력 실시설계 |  | 제한 | 150 | 100 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 19711D01
78 | 4월 |  | 기타 | 전라선복선전철외 2개사업 송변전분야 시설물 검증용역 | 신리~여수간 및 진례~녹산간 | 제한 | 190 | 190 | 단차 | 일반철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
79 | 4월 | 1사1공구 | 감리 | 성남~여주 복선전철 부발차량기지 감리 | 차량기지 | 제한경쟁(PQ, TP) | 6100 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 차량기지 | 건설본부/건축기지처 | 120127S01
80 | 4월 |  | 감리 | 호남고속철도 광주차량기지 감리 | 차량기지 | 제한경쟁(PQ, TP) | 8100 | 90 | 계속비 | 고속철도 | 차량기지 | 건설본부/건축기지처 | 161127S01 (신규)
81 | 4월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 송산차량기지 기술조사 | 일반용역 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 차량기지 | 설계기술실/광역건축설계팀
82 | 4월 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(논산시일원) | 철거예상물량 : 81.5톤 | 제한경쟁 (지역) | 22 | 22 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
83 | 4월 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(영동군일원) | 철거예상물량 : 119.389톤 | 제한경쟁 (지역) | 63 | 63 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
84 | 4월 |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제5공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 4,683ton | 일반경쟁 | 303 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부/동해중부팀 | 121311TY3
85 | 5월 |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 33.64km 분기기부설 : 29틀 | 제한경쟁(PQ) | 1684.9675 | 300 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
86 | 5월 |  | 기타 | 부산신항배후철도외 1개사업 소규모 원격감시제어장치 소프트웨어 개수 | SSP 2개소 및 ATP 1개소 | 제한 | 64 | 64 | 단차 | 광역철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 118414P02
87 | 5월 |  | 설계 | 동두천~연천 복선전철 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 20.7km 토공 14.0km, 교량 4.1km, 터널 2.6km 정거장 4개소 | 제한경쟁(PQ,TP) | 6200 | 2500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도1팀 | 신규생성
88 | 5월 | 1사1공구 | 감리 | 원주~제천 복선전철 제1,2공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 12456 | 30 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
89 | 5월 |  | 감리 | 원주~제천 복선전철 제3,4공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 10955 | 30 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
90 | 5월 |  | 설계 | 경의선 강매역사 통신설비 실시설계 | 강매역 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
91 | 5월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역사 통신설비 실시설계 | 묵현역 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
92 | 5월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 부전~일광간 통신설비 추가실시설계 | 부전~일광간 통신설계 | 제한경쟁 (PQ) | 727 | 200 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 146115D02C
93 | 5월 |  | 감리 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 기흥~수원간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 2500 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
94 | 5월 |  | 설계 | 일산선 원흥역사 통신설비 실시설계 | 원흥역 | 일반경쟁 | 120 | 60 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 197115D01C
95 | 5월 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(문경시일원) | 철거예상물량 : 59.514톤 | 제한경쟁 (지역) | 14 | 14 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
96 | 6월 |  | 감리 | 망우~금곡 복선전철 신내, 별내역 감리용역 | 역사 2개동 | 제한경쟁(PQ) | 890 | 100 | 계속비 | 광역철도 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 147123S06 198123S01
97 | 6월 |  | 감리 | 영남본부 사옥신축 감리용역 | 사옥 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 950 | 100 | 장기 | 기타 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 신규생성
98 | 6월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 3개역사 설계공모(111,112,221역사) | 역사 설계공모 | 설계공모 | 75 | 75 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
99 | 6월 |  | 설계 | 동대구~영천 복선전철 궤도공사 실시설계용역 | 궤도부설 : 34.9km | 제한경쟁(PQ) | 1300 | 100 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
100 | 6월 |  | 감리 | 용산~문산 복선전철(용산~ 가좌)궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 64.6 | 제한경쟁(PQ) | 1331.4638 | 430 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
101 | 6월 |  | 기타 | 경부고속철도 2단계 대구도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 1914 | 15 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
102 | 6월 |  | 기타 | 경부고속철도2단계 대전도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 1184 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
103 | 6월 |  | 기타 | 경춘선 상천외 5역 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 1. 상천역 철거 2. 김유정,퇴계원 평내,호평,성북역 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 200 | 200 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
104 | 6월 |  | 설계 | 부산신항 남컨테이너 신설 전력설비 실시설계 |  | 제한 | 30 | 30 | 단차 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
105 | 6월 |  | 기타 | 삼랑진~진주 진주역외 1개역 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리(건축) | 일반경쟁 | 설계중 |  | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부 / 건축기지PM팀 | 122331TY3
106 | 6월 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(옥천~대전시동구일원) | 철거예상물량 : 1,033.5톤 | 제한경쟁 (지역) | 11 | 11 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
107 | 7월 |  | 기타 | 덕소~원주 복선전철 서원주외 4개역사 신축공사 건설폐기물처리용역 | 역사:4개역사 신호장:3개신호장 | 제한경쟁 (지역) | 150 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 강원본부/건축기지PM팀 | 신규생성
108 | 7월 |  | 설계 | 서해선 복선전철 6개역사 설계공모(101~106역사) | 역사 설계공모 | 설계공모 | 150 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
109 | 7월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철(기흥~ 수원)궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 18.2km | 제한경쟁(PQ) | 1396.267 | 400 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
110 | 7월 |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제6공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 126311V06C
111 | 7월 |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제7공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 126311V07C
112 | 7월 |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제8공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 126311V08C
113 | 7월 |  | 기타 | ERP(SAP) 업그레이드 용역 | SAP ECC 6.0 Standard 전환등 업그레이드 실시 | 경쟁입찰 | 500 | 500 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 관리본부/정보관리처 | -
114 | 7월 | 1사1공구 | 감리 | 군장국가산업단지 인입철도 제1,2공구 노반건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 9238 | 57 | 장기 | 기타사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
115 | 7월 |  | 감리 | 익산~대야 복선전철 제1,2공구 노반 건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 10888 | 60 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
116 | 7월 |  | 설계 | 영천~신경주 복선전철 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 25.5km 토공 10.2km, 교량 5.1km, 터널 10.2km | 제한경쟁(PQ,TP) | 10000 |  | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도2팀 | 신규생성
117 | 7월 |  | 설계 | 장항선 개량 2단계(남포~간치) 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 14.4km 토공 6.1km, 교량 2.6km, 터널 5.7km | 제한경쟁(PQ,TP) | 5400 | 90 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도3팀 | 신규생성
118 | 7월 |  | 설계 | 장항선 개량 2단계(신성~주포) 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 18.8km 토공 22.3km, 교량 6.5km | 제한경쟁(PQ,TP) | 6750 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도4팀 | 신규생성
119 | 7월 |  | 감리 | 경부고속 2단계 영상감시설비 구매설치 책임감리용역 | 동대구~부산간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1600 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
120 | 7월 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(보령시일원) | 철거예상물량 : 633.234톤 | 제한경쟁 (지역) | 113 | 113 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
121 | 8월 | 1사1공구 | 감리 | 경부고속2단계 대전역사 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 102123S02
122 | 8월 |  | 감리 | 경부고속2단계 대전역사 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 102123S02
123 | 8월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 15개역사 설계공모 | 설계공모 | 설계공모 | 450 | 450 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀
124 | 8월 | 1사1공구 | 감리 | 호남고속철도 공주역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2100 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S01
125 | 8월 |  | 감리 | 호남고속철도 광주송정역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2700 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S03
126 | 8월 |  | 감리 | 호남고속철도 노안변전소외 9동 | 변전소건물 10개동 | 제한경쟁(PQ) | 840 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S06
127 | 8월 |  | 감리 | 호남고속철도 부용변전소외 17동 | 변전소건물 18개동 | 제한경쟁(PQ) | 1490 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S04
128 | 8월 |  | 감리 | 호남고속철도 익산변전소외 15동 | 변전소건물 16개동 | 제한경쟁(PQ) | 1030 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S05
129 | 8월 |  | 감리 | 호남고속철도 정읍역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2400 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S02
130 | 8월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 송변전설비 추가 실시설계 | 송전선로 : 2.4Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
131 | 8월 |  | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 통신설비 기본설계 | 군장산업단지 27.9㎞ | 일반경쟁 | 150 | 50 | 장기 | 기타 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
132 | 8월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 유도대책 기본설계 | 수서~평택간 유도대책 | 제한경쟁 (PQ) | 284 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 203115B02C
133 | 8월 |  | 설계 | 익산~대야간 통신설비 기본설계 | 익산~대야 11km | 일반경쟁 | 80 | 20 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
134 | 9월 |  | 설계 | 진주~광양 복선화 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 51.4km | 제한경쟁(PQ) | 1070.8423 | 200 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
135 | 9월 |  | 기타 | 2012 홍보용 달력제작 용역 | 홍보용 달력 제작 | 협상에의한 계약 | 140 | 140 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
136 | 9월 |  | 감리 | 호남고속철도 오송~익산간 전철전원설비 신설 공사 감리용역 | 송전선로 : 5.6Km, 변전설비 : 10개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 6852 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
137 | 9월 |  | 감리 | 호남고속철도 익산~광주간 전철전원설비 신설 공사 감리용역 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 12개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 8141 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
138 | 9월 |  | 기타 | 진주~광양 복선화 제7공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 일반경쟁 | 1102 | 200 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/전라경전선PM팀 | 127311CY8C
139 | 9월 |  | 기타 | 진주~광양 복선화 제8공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 일반경쟁 | 973 | 200 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/전라경전선PM팀 | 127311CY9C
140 | 10월 |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 나원역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 250 | 9 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
141 | 10월 |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 안강역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 150 | 6 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
142 | 10월 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 영덕역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 200 | 7 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
143 | 10월 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 청하외 2개역사(남정, 강구) 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 400 | 8 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
144 | 10월 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설포항역사 및 포항기관차사무소 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 500 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
145 | 10월 |  | 설계 | 김포도시철도 건설공사 교통영향분석 및 개선대책 | L=21.9km 정거장 6개소 | 제한경쟁(PQ) | 600 | 600 | 계속비 | 수탁사업 | 교통 | 김포지하철건설사업단/기본계획변경팀 | 미정
146 | 10월 |  | 설계 | 성남~여주 복선전철 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 51.27km | 제한경쟁(PQ) | 2142.7372 | 400 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
147 | 10월 |  | 감리 | 수도권북부내륙화물기지인입 철도 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 9.34km 분기기 : 27틀 | 제한경쟁(PQ) | 414.0523 | 150 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
148 | 10월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 본선기계설비 신축설계 | 본선구간 기계환기설비 설계 | 제한경쟁(PQ) | 400 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 기계 | 설계기술실/광역건축설계팀
149 | 10월 |  | 기타 | 동해남부선(부산~울산) 철도건설 9공구 문화재시굴조사 | 울산 남구 두왕동 문화재 시굴조사 | 일반경쟁 | 625 | 100 | 단차 | 광역철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 146311CZ3C
150 | 10월 |  | 감리 | 경의선 용산~가좌간 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 총연장 8km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 960 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
151 | 10월 |  | 기타 | 김포도시철도 건설공사 PMIS 구축용역 | L=21.9km 정거장 6개소 | 제한경쟁 | 600 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 일반용역 | 김포지하철건설사업단/기본계획변경팀 | 201620A02C
152 | 10월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 사보 제작 용역 | 사보 제작 | 2단계경쟁 입찰 | 160 | 160 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
153 | 10월 | 1사1공구 | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제7공구 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 6592 | 180 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
154 | 10월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제8공구 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 5373 | 168 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
155 | 10월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 7772 | 171 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
156 | 11월 |  | 감리 | 경춘선 묵현역 감리용역 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 600 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 206123S01 (신규)
157 | 11월 |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 76.7km | 제한경쟁(PQ) | 3040.2322 | 206 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
158 | 11월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 기흥~수원간 터널기계설비 감리 | 기계설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1000 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 건설본부/건축기지처 | 145123S13
159 | 12월 |  | 기타 | 경비청소용역 | 오송기지 경비(4명) 오송기지 청소(3명) | 일반경쟁 | 277 | 277 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/사업지원팀 | 청사관리비
160 | 12월 |  | 기타 | 오폐수처리용역 | 중앙기술단내 오폐수정화처리 | 수의계약 | 10 | 20 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A06C1
161 | 12월 |  | 기타 | 중앙기술단 구내 운전취급조작반 운영 및 신호보안장치 일체 유지보수 용역 | 신호보안장치 운영 및 보수 | 일반경쟁 | 172 | 172 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/공사차량팀 | 102320A07C1
162 | 12월 |  | 기타 | 서해선 복선전철 에너지사용계획 용역 |  | 제한 | 163 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
163 | 12월 |  | 기타 | 여주~문경 철도건설 에너지사용계획 용역 |  | 제한 | 166 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
164 | 12월 |  | 기타 | 폐기물처리용역 | 중앙기술단내 폐기물처리 | 수의계약 | 15 | 15 | 단차 | 고속철도 | 폐기물 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A06C1
합계 |  |  |  | 164 |  |  | 225755.0492 | 37701

## 2011 신규물품구매
2011년도 신규물품(사업용) 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품총규모 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 비고
1 | 1월 | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 811 | 811 | 단차 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
2 | 1월 | 덕소~원주 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 1600 | 200 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
2 | 1월 | 덕소~원주 | 가스절연 배전반 | 수의 | 800 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
3 | 1월 | 덕소~원주 | 배전반 | 제한 | 600 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
3 | 1월 | 덕소~원주 | 통신제어장치 | 수의 | 300 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
4 | 1월 | 영동선 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 3200 | 1067 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
4 | 1월 | 영동선 | 배전반 | 제한 | 1500 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
5 | 1월 | 영동선 | 통신제어장치 | 수의 | 250 | 83 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
5 | 1월 | 영동선 | 22.9㎸ 특고압케이블 | 제한 | 1600 | 533 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
6 | 1월 | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 350 | 200 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 122431P16C
6 | 1월 | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 1800 | 500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 122432P03C
7 | 1월 | 전라선 복선전철 | 전라선 금지~여수간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 14034 | 9424 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 116431P07C
|  | 순천~여수 |  |  | 10230 | 7161 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
8 | 1월 | 전라선 복선전철 | 전라선 익산~금지간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 15345 | 10741 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 118431P04C
|  | 익산~신리BTL |  |  | 9150 | 6405 | 민자 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
9 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 일반레일(50kg,60kg) | 수의계약 | 6000 | 11612 | 단차 (2011년 준공) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개
10 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 60kg 분기기 | 수의계약 | 160 | 29829 | 단차 (2011년 준공) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개
11 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 50kg 분기기 | 일반경쟁 | 70 | 3462 | 단차 (2011년 준공) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개
12 | 2월 | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 300 | 100 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 122431P17C
13 | 2월 | 삼랑진~진주 | 마산~진주외 4개사업 제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 466 | 466 | 단차 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
|  | 수원~인천 |  |  | 500 | 467 | 단차 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
|  | 왕십리~선릉 |  |  | 46 | 46 | 단차 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
|  | 수도권북부 내륙화물기지 |  |  | 160 | 160 | 단차 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
|  | 용산~문산 |  |  | 100 | 100 | 단차 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
14 | 2월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 550 | 550 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 145431P01
15 | 2월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전기 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 43 | 43 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 145431P03
16 | 2월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 144431P01C
17 | 3월 | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 95 | 86 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P39
|  | 호남고속철도 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 1150 | 1100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P01
|  | 경춘선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 23 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108411P04
|  | 영동선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 600 | 550 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P01
|  | 동순천~광양 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 700 | 670 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  | 삼랑진~진주 | 트롤리선 (CU 110) | 제한 | 1800 | 1731 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P47
|  | 수도권북부 내륙화물기지 | 트롤리선 (CU 110) | 제한 | 200 | 180 | 단차 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
18 | 3월 | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 150) | 제한 | 700 | 664 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P40
19 | 3월 | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 750 | 717 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P41
|  | 호남고속철도 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 1000 | 910 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P02
|  | 영동선 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 470 | 440 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P05
|  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 600 | 570 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 800 | 730 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 116411P05
|  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 2700 | 2175 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P53
|  | 부산신항배후철도 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 900 | 860 | 단차 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 151411P27
|  | 수도권북부 내륙화물기지 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 150 | 140 | 단차 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 60 | 53 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P42
|  | 경춘선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 6 | 4 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108411P03
|  | 영동선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 25 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P06
|  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 40 | 36 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 80 | 76 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P49
|  | 수도권북부 내륙화물기지 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 20 | 15 | 단차 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
20 | 3월 | 호남고속철도 | 강심알루미늄연선(ACSR240) | 제한 | 110 | 100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P04
21 | 3월 | 호남고속철도 | 강심알루미늄연선(ACSR95) | 제한 | 50 | 45 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P05
22 | 3월 | 영동선 | 영동선 철도이설 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 647 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
23 | 3월 | 영동선 | 영동선 철도이설 단권변압기 구매 | 제한 | 118 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
24 | 3월 | 영동선 | 영동선 철도이설 전철제어반 구매 | 제한 | 66 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
25 | 3월 | 영동선 | 영동선 철도이설 원격진단장치 구매 | 제한 | 162 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
26 | 3월 | 영동선 | 영동선 철도이설 고장점표정장치 구매 | 제한 | 57 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
27 | 3월 | 영동선 | 영동선 철도이설 저압배전반 구매 | 제한 | 95 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
28 | 3월 | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 5558 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
29 | 3월 | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 단권변압기 구매 | 제한 | 1187 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
30 | 3월 | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 전철제어반 구매 | 제한 | 567 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
31 | 3월 | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 355 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
32 | 3월 | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 원격진단장치 구매 | 제한 | 573 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
33 | 3월 | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 저압배전반 구매 | 제한 | 85 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
34 | 3월 | 수원~인천 | 배전반 | 제한 | 1245 | 872 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
35 | 3월 | 수원~인천 | 통신제어장치 | 수의 | 629 | 440 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
36 | 3월 | 수원~인천 | 케이블 | 제한 | 91 | 64 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
37 | 3월 | 수원~인천 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 3140 | 2198 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
38 | 3월 | 왕십리~선릉 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 268 | 188 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
39 | 3월 | 왕십리~선릉 | 배전반 | 제한 | 2542 | 1779 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
40 | 3월 | 왕십리~선릉 | 통신제어장치 | 수의 | 405 | 284 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
41 | 3월 | 오리~수원 | 배전반(NEP) | 제한 | 2390 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁 (NEP제품)
42 | 3월 | 오리~수원 | 통신제어장치 | 제한 | 238 | 50 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
43 | 3월 | 수도권북부 내륙화물기지 | 특고압케이블 | 제한 | 500 | 250 | 장기 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
44 | 3월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 궤도회로기능감시장치 구매(SW개수) | 제한경쟁 | 160 | 160 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
45 | 3월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 궤도회로기능감시장치 구매(S/W개수) | 제한경쟁 | 65 | 65 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 144431P02C
46 | 3월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 144432P01C
47 | 3월 | 영동선 | 영상감시설비 | 제한 | 270 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 110422P02
48 | 3월 | 영동선 | 방송설비 | 제한 | 90 | 40 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 110422P03
49 | 3월 | 오리~수원 | 열차행선안내장치 | 일반 | 858 | 686 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P01
50 | 3월 | 오리~수원 | 영상감시설비 | 제한 | 1010 | 808 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P03
51 | 3월 | 오리~수원 | 방송설비 | 제한 | 425 | 340 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P04
52 | 3월 | 오리~수원 | 역무자동화설비 | 제한 | 3500 | 2500 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145423P01
53 | 3월 | 오리~수원 | 교통카드시스템 | 수의 | 500 | 200 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145423P04
54 | 3월 | 호남고속철도 3-3공구 | 레일(L=25.0m) |  | 434 | 434 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 호남본부/호남고속PM
55 | 3월 | 1/4분기물품 | 장비유지보수품(소모품 오일류 등)구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
56 | 4월 | 수원~인천 | 수원-인천 복선전철 전철제어반 개수(시흥구분소) | 제한 | 44 | 44 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
57 | 4월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3411 | 400 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
58 | 4월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 단권변압기 구매 | 제한 | 429 | 60 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
59 | 4월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전철제어반 구매 | 수의 | 478 | 67 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
60 | 4월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 129 | 15 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
61 | 4월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 원격진단장치 구매 | 제한 | 479 | 25 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
62 | 4월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 저압배전반 구매 | 제한 | 50 | 10 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
63 | 4월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 신호제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 1600 | 900 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
64 | 4월 | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 전기선로전환기(MJ81형) 구매 | 제한경쟁 | 700 | 350 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 122431P18C
65 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 고속화에 따른 전자연동장치 개수(s/w 및 h/w) | 제한경쟁 | 1500 | 1500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
66 | 4월 | 철도교통관제설비 확충사업 | 광다중화장치 | 2단계 경쟁입찰 | 4532 | 200 | 장기 | 시설개량 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
67 | 5월 | 오리~수원 | 광다중화장치 | 2단계 경쟁입찰 | 1445 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145421P01
|  | 수원~인천 |  |  | 1882 | 500 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
|  | 왕십리~선릉 |  |  | 2605 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144421P01
|  | 용산~문산 |  |  | 1000 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
|  | 삼랑진~진주 |  |  | 1460 | 10 |  | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421P01
68 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3563 | 800 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
69 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반(NEP) 구매 | 제한경쟁 | 1770 | 640 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
70 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 4131 | 800 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
71 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 원방제어설비 구매 | 제한경쟁 | 1749 | 640 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
72 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 특고압케이블 구매 | 제한경쟁 | 1418 | 700 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
73 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | LED 등기구 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 894 | 330 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
74 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 조명탑 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 251 | 251 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
75 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 케이블트레이 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 646 | 646 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
76 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | CCTV설비 구매설치 | 제한경쟁 (중소기업) | 2171 | 500 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
77 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 방송설비 구매설치 | 제한경쟁 (중소기업) | 428 | 250 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
78 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | UPS 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 248 | 200 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
79 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 휴대용무전기 구매 | 제한경쟁 | 47 | 40 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
80 | 5월 | 자기부상열차실용화(수탁) | 열차행선안내설비 구매설치 | 일반경쟁 | 633 | 400 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
81 | 5월 | 삼랑진~진주 | 급전케이블 (66㎸ CV200) | 제한 | 6000 | 3205 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
82 | 5월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 72kv 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 2915 | 300 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
83 | 5월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
84 | 5월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 전철제어반 구매 | 제한 | 486 | 20 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
85 | 5월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 고장점 표정장치 구매 | 제한 | 93 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
86 | 5월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 원격진단장치 구매 | 제한 | 378 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
87 | 5월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 저압배전반 구매 | 제한 | 50 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
88 | 5월 | 2/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
89 | 6월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 223720 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 161434P01
90 | 6월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 밀착검지기(센서형 이중화) 구매 | 수의계약 | 130 | 65 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
91 | 6월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 전기선로전환기(MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 688 | 416 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
92 | 6월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 정읍역 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 600 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
93 | 6월 | 경춘선 복선전철 | 경춘선 고속화 안전설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 300 | 300 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
|  | 망우~금곡 |  |  | 300 | 300 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
94 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 300 | 300 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102332P02
95 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 배전반 | 제한 | 150 | 150 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
96 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 통신제어장치 | 수의 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
97 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 대구변전소외 2개소 전력품질개선장치 구매 | 제한 | 9168 | 2750 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
98 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 6.6㎸ 고압케이블 | 제한 | 600 | 200 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
99 | 7월 | 경춘선 | 경춘선 마석변전소외 1개소 전력품질개선장치 구매 | 제한 | 6876 | 5376 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108412P12
100 | 7월 | 삼랑진~진주 | 경전선 고속화 신호시스템 구매 | 제한경쟁 | 26500 | 10000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
101 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 영상감시설비 | 협상에의한 계약 | 16100 | 3290 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
102 | 7월 | 경부고속철도 2단계 | 보안용카메라 구매 | 제한 | 1500 | 210 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
103 | 7월 | 3/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
104 | 8월 | 동순천~광양 | 가스절연개폐장치(72.5㎸) 증설 | 수의 | 1000 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
105 | 8월 | 동순천~광양 | 가스절연개폐장치(72.5㎸) | 제한 | 1200 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
106 | 8월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 전철제어반 구매 | 제한 | 300 | 30 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
107 | 8월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 원격진단장치 구매 | 제한 | 270 | 15 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
108 | 8월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 고장점표정반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
109 | 8월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
110 | 8월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 저압배전반 구매 | 제한 | 45 | 5 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
111 | 8월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
112 | 8월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 단권변압기 구매 | 제한 | 180 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
113 | 8월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 전철제어반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
114 | 8월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 고장점표정반 구매 | 제한 | 68 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
115 | 8월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 원격진단장치 구매 | 제한 | 335 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
116 | 8월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 저압배전반 구매 | 제한 | 48 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
117 | 8월 | 삼랑진~진주 | 경전선 안전설비 구매설치 | 제한경쟁 | 2000 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
118 | 8월 | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 28 | 28 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
119 | 8월 | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 AF궤도회로 구매 | 제한경쟁 | 136 | 136 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
120 | 8월 | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 50 | 50 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
121 | 8월 | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 궤도회로기능감시장치 구매 | 제한경쟁 | 180 | 180 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
122 | 8월 | 전라선 복선전철 | 전라선 고속화 안전설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 2000 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
123 | 8월 | 시험장비 구매 | 길모어침 등 | 일반경쟁 | 92 | 92 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/품질시험센터 | 102320A02C
124 | 9월 | 순천~여수 | 순천-여수 전철화 덕양변전소전력품질개선장치 구매 | 제한 | 2720 | 2720 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 116412P11
125 | 9월 | 전라선 | 전라선 복선전철 남원변전소외 1개소 전력품질개선장치 구매 | 제한 | 4435 | 4435 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 118413P02
126 | 9월 | 삼랑진-진주 부산신항배후철도 | 경전선 진례변전소 전력품질개선장치 구매 | 제한 | 3438 | 1719 | 계속 | 일반철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 151413P16
127 | 9월 | 덕소~원주 | 중앙선 고속화 신호시스템 구매 | 제한경쟁 | 11000 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
128 | 9월 | 용산~문산 | 경의선 용산~가좌간 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 300 | 150 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
129 | 9월 | 용산~문산 | 경의선 용산~가좌간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 300 | 90 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
130 | 9월 | 덕소~원주 | 여객자동안내장치 | 일반 | 800 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
131 | 9월 | 덕소~원주 | 영상감시설비 | 제한 | 750 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
132 | 9월 | 덕소~원주 | 방송설비 | 제한 | 300 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
133 | 9월 | 왕십리~선릉 | 영상감시설비 | 제한 | 1206 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144422P01
134 | 9월 | 왕십리~선릉 | 방송설비 | 제한 | 401 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144422P02
135 | 9월 | 왕십리~선릉 | 열차행선안내장치 | 일반 | 803 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144426P01
136 | 9월 | 경춘선 별내역 | 방송설비 | 제한 | 80 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
137 | 9월 | 경춘선 별내역 | 열차행선안내장치 | 일반 | 150 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
138 | 9월 | 경춘선 별내역 | 영상감시설비 | 제한 | 200 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
139 | 10월 | 삼랑진~진주 | 큐비클형 가스절연개폐장치 | 제한 | 3000 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
140 | 10월 | 삼랑진~진주 | 배전반 | 제한 | 850 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
141 | 10월 | 삼랑진~진주 | 통신제어장치 | 수의 | 150 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
142 | 10월 | 삼랑진~진주 | 22㎸ 특고압케이블 | 제한 | 1000 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
143 | 10월 | 삼랑진~진주 | 여객안내설비 | 일반 | 1350 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
144 | 10월 | 삼랑진~진주 | 영상감시설비 | 제한 | 700 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
145 | 10월 | 삼랑진~진주 | 방송설비(NEP) | 수의 | 200 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
146 | 10월 | 4/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 56 | 56 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
147 | 11월 | 왕십리~선릉 | 역무자동화설비 | 제한 | 3040 | 20 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144423P01
148 | 11월 | 왕십리~선릉 | 교통카드시스템 | 수의 | 500 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144423P02
149 | 11월 | 경춘선 별내역 | 역무자동화설비 | 제한 | 600 | 20 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 198423P01C
150 | 11월 | 경춘선 별내역 | 교통카드시스템 | 수의 | 60 | 10 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 198423P02C
151 | 12월 | 수도권고속철도 | 수도권고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 102844 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
152 | 12월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 열차제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 13000 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신규생성
153 | 12월 | 삼랑진~진주 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 600 | 600 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
154 | 12월 | 수원~인천 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 401 | 281 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
155 | 12월 | 수원~인천 | LED등 | 일반(쇼핑몰) | 2243 | 1570 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
156 | 12월 | 수원~인천 | 가로등 | 일반(쇼핑몰) | 308 | 216 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
157 | 12월 | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 440 | 308 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
158 | 12월 | 왕십리~선릉 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 439 | 307 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
159 | 12월 | 왕십리~선릉 | LED등 | 일반(쇼핑몰) | 1177 | 824 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
160 | 12월 | 오리~수원 | 케이블트레이 | 제한 | 340 | 70 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
161 | 12월 | 오리~수원 | 형광등 | 제한 | 394 | 80 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
162 | 12월 | 오리~수원 | LED등 | 제한 | 1250 | 250 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
163 | 12월 | 수원~인천 | 오이도~송도간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 143431P08
164 | 12월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성
165 | 12월 | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 230 | 230 | 단차 | 일반 | 신호 | 영남본부 신호통신PM팀 | 신규생성
166 | 12월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 케이블 트레이 구매(2011년) | 제한경쟁 | 204 | 204 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성
167 | 12월 | 수원~인천 | 송도~인천간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성
168 | 12월 | 오리~수원 | 기흥~수원간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성
169 | 12월 | 수원~인천 | 케이블트레이 | 제한 | 58 | 58 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
170 | 12월 | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 제한 | 143 | 80 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144421P02
171 | 12월 | 오리~수원 | 케이블트레이 | 제한 | 100 | 70 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145421P02
합 계 |  | 171 |  |  | 622593 | 167641