## 현황
2008년도 신규(시설공사, 용역, 물품구매) 발주계획 현황
건수/금액(단위:백만원)
구 분 | 발주계획 |  | 예산구분 | [9 empty] | 비 고
| 건수 | 금액 | 소계 |  | 고속철도 |  | 광역철도 |  | 일반철도 |  | 기타
|  |  | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액
계 | 429 | 476037 | 429 | 476037 | 109 | 227108 | 45 | 34548 | 254 | 209257 | 21 | 5124
공 사 | 104 | 244546 | 104 | 244546 | 35 | 164009 | 9 | 6300 | 59 | 72837 | 1 | 1400
용 역 | 169 | 71047 | 169 | 71047 | 32 | 31818 | 22 | 14548 | 97 | 21586 | 18 | 3095
구 매 | 156 | 160444 | 156 | 160444 | 42 | 31281 | 14 | 13700 | 98 | 114834 | 2 | 629

## 2008 신규공사
2008년도 신규 시설공사 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 공사건명 | 입찰방법 | 공사규모 | 2008년도 예산 | 예산 구분 | 사업별 | 공종 | 비고
1 | 1 | 경부고속철도 울산~부산간(궤도5공구) 궤도부설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 112567 | 25000 | 계속 | 고속 철도 | 궤도
2 | 1 | 경부고속철도 대구~부산간 터널 소방 방재시설 공사 | 제한경쟁 | 27597 | 8957 | 계속 | 고속 철도 | 건축
3 | 1 | 경부선 금계천(상)외 3개소 유도상화공사 | 제한경쟁 | 3480 | 3480 | 단차 | 일반 철도 | 토목
4 | 1 | 포항~삼척 철도건설 노반공사(1공구) | 제한경쟁 | 186966 | 3000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
5 | 1 | 호남고속철도 1-1공구 건설공사 | 제한경쟁 | 344070 | 6881 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 턴키
6 | 1 | 호남고속철도 3-2공구 건설공사 | 제한경쟁 | 269800 | 5397 | 계속 | 고속 철도 | 토목 건축 | 턴키
7 | 1 | 경부고속철도 신경주역사 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 5542 | 5542 | 계속 | 고속 철도 | 전력
8 | 2 | 경부고속철도 2단계 대구급전구간 전철전원설비공사 | 제한경쟁 | 19217 | 2750 | 계속 | 고속 철도 | 전력
9 | 2 | 장항선 예산외 6역 역사전기설비 신설공사 | 제한경쟁 | 6216 | 6216 | 계속 | 일반 철도 | 전력
10 | 2 | 장항선 광천외 4개소 신호기계실 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 계속 | 일반 철도 | 전력
11 | 2 | 장항선 예산외 6역 역사통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 2490 | 2490 | 계속 | 일반 철도 | 통신
12 | 2 | 장항선 광천외 4개소 신호기계실 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 28 | 28 | 계속 | 일반 철도 | 통신
13 | 2 | 중부권내륙화물기지 인입철도 궤도부설 기타공사 | 일반경쟁 | 5151 | 4300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
14 | 2 | 덕소-원주 복선전철 양평 외 1개역사 신축공사 | 제한경쟁 | 20000 | 3900 | 장기 | 일반 철도 | 건축
15 | 2 | 덕소~원주 복선전철 아신~판대 궤도부설공사 | 제한경쟁 (PQ) | 40036 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
16 | 2 | 덕소~원주 복선전철 판대~서원주 궤도부설공사 | 제한경쟁 | 21500 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
17 | 2 | 덕소~원주 복선전철 팔당~국수간 전철전원설비 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 23442 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 전력
18 | 2 | 덕소~원주 복선전철 용문~서원주 신호설비(전기신호) 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 6428 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 신호
19 | 2 | 덕소~원주 복선전철 용문~서원주 신호설비(기계신호) 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 315 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 신호
20 | 2 | 영남권 내륙화물기지 인입철도 궤도부설 공사 | 일반경쟁 | 4628 | 735 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
21 | 2 | 용접공장 인트라넷 설치공사 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
22 | 3 | 경부고속철도 2단계 10-3A 공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
23 | 3 | 삼랑진~중리 지장물 신호공사 | 제한경쟁 | 6128 | 1437 | 장기 | 일반 철도 | 신호
24 | 3 | 경전선 창원역사 신축공사 | 제한경쟁 | 20642 | 5000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
25 | 3 | 경전선 마산역사 신축공사 | 제한경쟁 | 20406 | 4500 | 장기 | 일반 철도 | 건축
26 | 3 | 삼랑진~진주 복선전철 진례∼마산 궤도부설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 30913 | 1800 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
27 | 3 | 동순천~광양 복선화 순천역사 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 8704 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 통신
28 | 3 | 동순천~광양 복선화 순천역사 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1623 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 전력
29 | 3 | 전라선 순천변전소 외 10개소 건물신축공사 | 제한경쟁 | 12368 | 2450 | 장기 | 일반 철도 | 건축
30 | 3 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 공사 | 제한경쟁 | 5440 | 1500 | 장기 | 일반 철도 | 전력
31 | 3 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장통신선로 공사 | 제한경쟁 | 964 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 통신
32 | 3 | 중부권내륙화물기지 인입철도 신호설비 공사 | 제한경쟁 | 2883 | 1500 | 장기 | 일반 철도 | 신호
33 | 4 | 경부고속철도 2단계 부산역사 증축공사 | 제한경쟁 | 29700 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
34 | 4 | 경부고속철도 2단계 6-2 공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
35 | 4 | 경부고속철도 2단계 6-3 공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
36 | 4 | 경부고속철도 2단계 6-4A 공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
37 | 4 | 경부고속철도 2단계 6-4B공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
38 | 4 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 삼곡역사 신축공사 | 제한경쟁 | 2666 | 1800 | 장기 | 일반 철도 | 건축
39 | 4 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 제한경쟁 | 13673 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 신호
40 | 5 | 덕소-원주 복선전철 용문 외 1개 역사 신축공사 | 제한경쟁 | 9619 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
41 | 5 | 생활관 보일러 교체공사 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
42 | 5 | 호남선 신태인~정읍 122k200(하선)부근외 6개소 방음벽 기초 공사 | 제한경쟁 | 1500 | 1500 | 단차 | 일반 철도 | 토목
43 | 6 | 경부고속철도 오송~김천구미간 건축통신 공사 | 제한경쟁 | 3993 | 120 | 계속 | 고속 철도 | 건축
44 | 6 | 경부고속철도 2단계 오송역사 신축공사 | 제한경쟁 (PQ) | 32100 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
45 | 6 | 경부고속철도 2단계 대전역사 증축공사 | 제한경쟁 (PQ) | 31200 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
46 | 6 | 경부고속철도 2단계 김천구미역사 신축공사 | 제한경쟁 | 25400 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
47 | 6 | 경부고속철도 2단계 동대구역 증축공사 | 제한경쟁 | 26300 | 7000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
48 | 6 | 경부고속철도 2단계 울산역사 신축공사 | 제한경쟁 | 25700 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
49 | 6 | 운정외 1개역 신축공사 | 제한경쟁 | 21187 | 4600 | 장기 | 광역 철도 | 건축
50 | 6 | 운정외 1개역사 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1497 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 통신
51 | 6 | 운정외 1개역사 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1390 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 전력
52 | 6 | 신상봉역 전력설비 | 제한경쟁 | 1300 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 전력
53 | 6 | 신상봉역 통신설비 | 제한경쟁 | 3000 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 통신
54 | 6 | 전라선 순천-여수 철도개량(신풍-여천) 궤도공사 | 제한경쟁 | 8348 | 1400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
55 | 6 | 순천~여수 복선전철 여수역사 및 검수시설 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 3758 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 전력
56 | 6 | 순천~여수 복선전철 여수역사 및 검수시설 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1088 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신
57 | 6 | 경부선 당정역 노반 건설공사 | 제한경쟁 | 4500 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
58 | 6 | 경부선 군포~의왕간 전철전력공사 | 제한경쟁 | 3000 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 전력
59 | 6 | 경부선 군포~의왕간 신호설비공사 | 제한경쟁 | 2500 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호
60 | 6 | 경부선 군포~의왕간 통신설비공사 | 제한경쟁 | 2500 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신
61 | 6 | 경부선 병점차량기지역 노반건설공사 | 제한경쟁 | 8000 | 1500 | 장기 | 일반 철도 | 토목
62 | 6 | 경부고속철도 신경주역사 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 2133 | 2133 | 계속 | 고속 철도 | 통신
63 | 7 | 경부고속철도 2단계 10-1 공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
64 | 7 | 경부고속철도 2단계 10-2 공구 노반신설 기타공사 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 10000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
65 | 7 | 경전선 및 부산신항배후철도 낙동강,한림정,진영,진례역사 신축공사 | 제한경쟁 | 26747 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
66 | 7 | 삼랑진~중리 전철전원설비공사 | 제한경쟁 | 9614 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 전력
67 | 7 | 삼랑진~마산간 역사 부대 전기공사 | 제한경쟁 | 9688 | 220 | 장기 | 일반 철도 | 전력
68 | 7 | 경부선 당정역사 신축공사 | 제한경쟁 | 8500 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
69 | 7 | 경부선 병점차량기지역사 신축공사 | 제한경쟁 | 5000 | 1300 | 장기 | 일반 철도 | 건축
70 | 7 | 경전선 삼랑진~중리간 및 부산 신항 배후철도 역사부대 통신 설비공사 | 일반경쟁 | 5116 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 통신
71 | 7 | 경부선 청도-신거 외 4개소 방음벽 설치공사 | 일반경쟁 | 3128 | 3128 | 단차 | 일반 철도 | 기타
72 | 8 | 경부고속철도 동대구~부산간 건축통신 공사 | 제한경쟁 | 3675 | 80 | 계속 | 고속 철도 | 건축
73 | 8 | 경부고속철도 연결선 및 관제실 통신설비 공사 | 제한경쟁 | 3000 | 1700 | 계속 | 고속 철도 | 통신
74 | 8 | 경부고속철도 2단계 오송,대전,김천구미역사 전기공사 | 제한경쟁 | 9325 | 1492 | 계속 | 고속 철도 | 전력
75 | 8 | 경부고속철도 2단계 대구,울산,부산역사 전기공사 | 제한경쟁 | 8581 | 1372 | 계속 | 고속 철도 | 전력
76 | 8 | 경의선 용산~문산간 전철전원설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1550 | 900 | 장기 | 광역 철도 | 전력
77 | 8 | 순천~여수 복선전철 전력설비신설공사 | 제한경쟁 | 9390 | 283 | 장기 | 일반 철도 | 전력
78 | 8 | 순천~여수 통신설비 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 7000 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신
79 | 8 | 순천~여수 신호설비 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 5715 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호
80 | 8 | 경부선 병점차량기지역사 전철전력공사 | 제한경쟁 | 1500 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 전력
81 | 8 | 경부선 병점차량기지역사 신호설비공사 | 제한경쟁 | 1000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
82 | 8 | 경부선 병점차량기지역사 통신설비공사 | 제한경쟁 | 2000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 통신
83 | 8 | 방음벽설치공사 | 일반경쟁 | 1400 | 1400 | 단차 | 시설 유지 | 토목
84 | 9 | 경부고속철도 대전도심구간 지장신호설비 이설 기타공사 | 제한경쟁 | 3000 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 신호
85 | 9 | 경부고속철도 오송~부산간 역무통신 공사 | 제한경쟁 | 28530 | 150 | 계속 | 고속 철도 | 통신
86 | 9 | 부산신항배후철도 장유역사, 녹산역사, 녹산검수고 신축공사 | 제한경쟁 | 17757 | 3000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
87 | 9 | 전라선 신리~임실간 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 8662 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 전력
88 | 9 | 전라선 신리~순천간 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 11000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 통신
89 | 9 | 덕소~원주 복선전철 국수~서원주 전철전원설비 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 17940 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 전력
90 | 10 | 경부고속철도 대구도심구간 지장신호설비 이설기타공사 | 제한경쟁 | 3000 | 80 | 계속 | 고속 철도 | 신호
91 | 10 | 동해남부선 부산~일광간 지장통신설비 이설공사 | 제한경쟁 | 1500 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 통신
92 | 10 | 동해남부선 부산~일광간 지장신호설비 신설기타공사 | 제한경쟁 | 526 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 신호
93 | 10 | 순천~여수 복선전철 전철전원설비 신설공사 | 제한경쟁 | 26274 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
94 | 10 | 전라선 순천-여수간 전차선로 신설공사 | 제한경쟁 (PQ) | 31043 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
95 | 11 | 경부고속철도 2단계 대전도심 전차선로공사 | 제한경쟁 (PQ) | 30774 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 전력
96 | 11 | 경부고속철도 2단계 대구도심 전차선로공사 | 제한경쟁 | 25988 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 전력
97 | 11 | 경부고속철도 2단계 대전도심 배전설비공사 | 제한경쟁 | 11378 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 전력
98 | 11 | 경부고속철도 2단계 대구도심 배전설비공사 | 제한경쟁 | 9197 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 전력
99 | 11 | 영동선 동백산~도계간 전철전력설비 공사 | 제한경쟁 | 15592 | 30 | 장기 | 일반 철도 | 전력
100 | 11 | 영동선 동백산~도계간 통신설비 공사 | 제한경쟁 | 5480 | 30 | 장기 | 일반 철도 | 통신
101 | 11 | 영동선 동백산~도계간 신호설비 공사 | 제한경쟁 | 10400 | 30 | 장기 | 일반 철도 | 신호
102 | 11 | 영동선 동백산역사 신축기타공사 | 제한경쟁 | 10764 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
103 | 11 | 동해남부선(부산~울산) 전동차사무소 건설공사 | 제한경쟁 | 269460 | 0 | 장기 | 광역 철도 | 기지 | 턴키
104 | 12 | 경부고속철도 충북선 오송역구내 지장신호설비 이설기타공사 | 제한경쟁 | 6000 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 신호
※ 2008년도 신규 시설공사 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 입찰방법, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생되면 홈페이지에 게재하겠습니다.

## 2008 신규용역
2008년도 신규용역 발주계획
(단위 : 백만원)
일련 변호 | 발주 시기 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 입찰방법 | 용역규모 | 2008년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 비고
1 | 1 | 감리 | 경부고속철도 울산~부산간(궤도5공구) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5566 | 1200 | 계속 | 고속 철도 | 궤도
2 | 1 | 일반 | 경부고속철도 고모보수기지 운용용역 | 제한경쟁 | 13850 | 3459 | 계속 | 고속 철도 | 기타
3 | 1 | 감리 | 중앙선 전동차사무소 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2005 | 600 | 장기 | 일반 철도 | 기타
4 | 1 | 일반 | 중앙선 전동차사무소 사후환경조사용역 | 제한경쟁 (PQ) | 409 | 112 | 장기 | 일반 철도 | 기타
5 | 1 | 감리 | 경부선 금계천(상)외 3개소 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 383 | 383 | 단차 | 일반 철도 | 토목
6 | 1 | 감리 | 중부권내륙화물기지 인입철도 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 497 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
7 | 1 | 감리 | 포항~삼척 철도건설 노반공사 1공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5600 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목
8 | 1 | 일반 | 레일하역등 기타용역 | 수의계약 | 100 | 103 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
9 | 1 | 일반 | 부속자재회송용역(대구-부산) | 수의계약 | 20 | 20 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
10 | 1 | 일반용역 | 경영혁신컨설팅 용역 | 제한경쟁 | 400 | 400 | 단차 | 관리비 | 기타
11 | 2 | 감리 | 경부고속철도 대구급전구간 전철전원설비 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2000 | 400 | 계속 | 고속 철도 | 전력
12 | 2 | 설계 | 수원~인천(어천~한대앞) 복선전철 노반 재설계 | 추후결정(협약결과) | 1984 | 추후결정(협약결과) | 추후결정(협약결과) | 광역 철도 | 토목
13 | 2 | 감리 | 수원~인천(어천~한대앞) 복선전철 노반 재설계 설계감리 | 추후결정(협약결과) | 200 | 추후결정(협약결과) | 추후결정(협약결과) | 광역 철도 | 토목
14 | 2 | 감리 | 신분당선 궤도분야 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1750 | 민간사업비 | 민자시행 | 광역 철도 | 궤도
15 | 2 | 감리 | 신분당선 전기분야 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2800 | 민간사업비 | 민자시행 | 광역 철도 | 전력
16 | 2 | 감리 | 신분당선 건축.설비분야 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4000 | 민간사업비 | 민자시행 | 광역 철도 | 건축
17 | 2 | 설계 | 왕십리-선릉간 복선전철 신호설비 보완설계 | 일반경쟁 | 100 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 신호
18 | 2 | 폐기물 | 경전선2공구 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 1128 | 360 | 장기 | 일반 철도 | 기타
19 | 2 | 폐기물 | 경전선 4공구 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 5098 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 기타
20 | 2 | 폐기물 | 경전선 10공구 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 1392 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 기타
21 | 2 | 문화재 | 경전선 4공구 문화재 발굴조사 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 기타
22 | 2 | 문화재 | 경전선 10공구 문화재 발굴조사 | 수의계약 | 1186 | 1186 | 단차 | 일반 철도 | 기타
23 | 2 | 설계 | 경춘선 금곡~춘천간 전철전력설비 보완실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 511 | 511 | 단차 | 일반 철도 | 전력
24 | 2 | 설계 | 중앙선 덕소~원주간 통신유도대책 추가설계 | 일반경쟁 | 38 | 38 | 장기 | 일반 철도 | 통신
25 | 2 | 감리 | 중앙선 덕소~원주간 전철설비 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2720 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 전력
26 | 2 | 문화재 | 정자들(Ⅱ)유물산포지 발굴조사 | 수의계약 | 304 | 304 | 단차 | 일반 철도 | 기타
27 | 2 | 폐기물 | 동순천~광양 복선화 순천역사 신축 기타공사 건설폐기물 처리용역 | 지역제한 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 건축
28 | 2 | 설계 | 동순천~광양 복선화 평화신호장 신축 기타공사 실시설계 | 일반경쟁 | 78 | 78 | 단차 | 일반 철도 | 건축
29 | 2 | 설계 | 동순천~광양 복선화 평화신호장 전력설비 신설 기타공사 기본 및 실시설계 | 일반경쟁 | 21 | 21 | 단차 | 일반 철도 | 전력
30 | 2 | 설계 | 동순천~광양 복선화 평화신호장 통신설비 신설 기타공사 기본 및 실시설계 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단차 | 일반 철도 | 통신
31 | 2 | 문화재 | 순천~여수 송변전 및 건축설비 문화재지표조사 용역 | 수의계약 | 5 | 5 | 단차 | 일반 철도 | 기타
32 | 2 | 일반 | 순천~여수 송변전 및 건축설비 사전환경성조사 용역 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 일반 철도 | 기타
33 | 2 | 설계 | 영동선 철도이설 동백산역사신축 기타실시설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
34 | 2 | 설계 | 영동선 동백산∼도계간 전철, 전력설비 보완추가설계 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반 철도 | 전력
35 | 2 | 설계 | 영동선 동백산∼도계간 신호설비 변경 실시설계 | 일반경쟁 | 83 | 83 | 단차 | 일반 철도 | 신호
36 | 2 | 폐기물 | 영동선 동백산~도계간 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 448 | 12 | 장기 | 일반 철도 | 기타
37 | 2 | 감리 | 장항선 예산외6역 전력설비공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 600 | 600 | 계속 | 일반 철도 | 전력
38 | 2 | 감리 | 장항선 예산외6역 통신설비공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 500 | 계속 | 일반 철도 | 통신
39 | 2 | 감리 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 380 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 전력
40 | 2 | 감리 | 중부권내륙화물기지 인입철도 신호설비 공사 전면책임감리용역 | 일반경쟁 | 178 | 90 | 장기 | 일반 철도 | 신호
41 | 2 | 설계 | 경전선 삼랑진-진주간 복선전철 전차선설비 보완 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 330 | 330 | 단차 | 일반 철도 | 전력
42 | 2 | 설계 | 부산신항배후철도 전철전력설비 추가 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 795 | 795 | 단차 | 일반 철도 | 전력
43 | 2 | 설계 | 신탄리-철원간 철도복원 신호설비 실시설계 | 일반경쟁 | 28 | 28 | 단차 | 일반 철도 | 신호
44 | 2 | 감리 | 영남권 내륙화물기지 인입철도 궤도부설 공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 518 | 288 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
45 | 2 | 폐기물 | 경부선 조치원~대구간 유도상화공사 건설폐기물처리용역 | 제한경쟁 | 100 | 100 | 장기계속 | 일반 철도 | 궤도
46 | 2 | 일반 | 호남선 신태인~정읍 122k200(하선)부근외 6개소 방음벽 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 60 | 60 | 단차 | 일반 철도 | 토목
47 | 2 | 일반 | 2008년 사보제작용역 | 일반경쟁 | 180 | 180 | 단차 | 관리비 | 기타
48 | 2 | 일반 | PCRM 유지보수용역 | 수의계약 | 40 | 40 | 단차 | 관리비 | 기타
49 | 2 | 일반 | 기록영화 촬영 용역 | 협상 | 180 | 180 | 단차 | 관리비 | 기타
50 | 2 | 일반 | 철도건설홍보사이트 구축용역 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 관리비 (홍보비) | 기타
51 | 2 | 일반 | 고속철도홍보관 유지보수용역 | 수의계약 | 30 | 30 | 단차 | 관리비 (홍보비) | 기타
52 | 3 | 감리 | 경부고속철도 2단계 오송역사 신축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4432 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
53 | 3 | 감리 | 경부고속철도 2단계 대전역사 증축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1484 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 건축
54 | 3 | 감리 | 경부고속철도 2단계 김천구미역사 신축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3699 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 건축
55 | 3 | 감리 | 경부고속철도 2단계 동대구역 증축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1384 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
56 | 3 | 감리 | 경부고속철도 2단계 울산역사 신축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3526 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 건축
57 | 3 | 감리 | 경부고속철도 2단계 부산역사 증축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1562 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 건축
58 | 3 | 설계 | 철도건설기준 정비용역(노반분야) | 제한경쟁 (PQ) | 1281 | 750 | 계속 | 고속 철도 | 기타
59 | 3 | 문화재 | 경부고속철도 경주 화천리 증용지 발굴조사 | 수의계약 | 200 | 200 | 단차 | 고속 철도 | 기타
60 | 3 | 문화재 | 경부고속철도 부산 금정터널 시점부 발굴조사 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 고속 철도 | 기타
61 | 3 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 갈매역사 보완설계 | 수의계약 | 76 | 76 | 단차 | 광역 철도 | 건축
62 | 3 | 문화재 | 경춘선 망우~금곡간 복선전철 제2공구 사능문화재 발굴조사 | 수의계약 | 150 | 150 | 단차 | 광역 철도 | 기타
63 | 3 | 설계 | 오리~수원 복선전철 궤도실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 궤도
64 | 3 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 통신설비 추가 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 249 | 249 | 단차 | 광역 철도 | 통신
65 | 3 | 감리 | 경전선 및 부산신항 한림정~북창원간 궤도부설 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1367 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
66 | 3 | 감리 | 삼랑진~진주 복선전철 진례~중리간 궤도부설 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1591 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
67 | 3 | 일반 | 경춘선 전동차사무소 건설공사 사후환경조사용역 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 기타
68 | 3 | 감리 | 경전선 창원역사 및 북창원 역사 신축공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1332 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 건축
69 | 3 | 감리 | 경전선 마산역사 신축공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1020 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 건축
70 | 3 | 폐기물 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 고명역사외 3동 폐기물처리용역 | 제한경쟁 | 60 | 10 | 장기 | 일반 철도 | 건축
71 | 3 | 일반 | 중부권내륙화물기지 인입철도 관제설비 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 600 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호
72 | 3 | 환경 | 군장국가산업단지 인입철도 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 기타
73 | 3 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 3개역사(삼릉, 청담, 강남구청) 보완설계 | 수의계약 | 300 | 300 | 단차 | 광역 철도 | 건축
74 | 3 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 성수역사 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역 철도 | 건축
75 | 3 | 폐기물 | 경춘선 전동차사무소 건설공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 358 | 250 | 장기 | 일반철도/ 광역철도 | 기타
76 | 3 | 오리~수원 문화재 조사용역 | 오리~수원 건설공사에서 발생된 문화재관련하여 조사용역 발주 | 수의계약 | 1494 | 1494 | 미정 | 광역 철도 | 기타
77 | 3 | 폐기물 | 경부고속철도 대구~부산간 궤도공사 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 750 | 100 | 계속비 | 고속 철도 | 기타
78 | 3 | 설계 | 호남선 가수원-흑석리간 14km400(하)부근외 4개소 방음벽설치공사 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 토목
79 | 3 | 일반 | 정책고객 DB 및 홍보컨텐츠 DB 구축용역 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 관리비 (홍보비) | 기타
80 | 3 | 일반용역 | 08년 청렴도 조사 및 모니터링 위탁 관리 용역 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 관리비 | 기타
81 | 3 | 일반 | 경부고속철도 2단계 등 2건 사후평가 연구용역 | 제한경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 관리비 | 기타
82 | 3 | 일반 | 부곡~하중 복선전철 등 3개사업 사전조사 용역 | 협상 | 200 | 200 | 단차 | 관리비 | 기타
83 | 4 | 감리 | 경부고속철도 6-2, 6-3공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 2010 | 계속 | 고속 철도 | 토목
84 | 4 | 감리 | 경부고속철도 6-4A, 6-4B공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 2570 | 계속 | 고속 철도 | 토목
85 | 4 | 일반 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철화에 따른 전동차사무소 건설 기본계획 보완 용역 | 수의계약 | 70 | 70 | 단차 | 광역 철도 | 기타
86 | 4 | 일반 | 동해남부선 부전~울산 복선전철 환경영향조사용역 | 제한경쟁 (PQ) | 950 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 기타
87 | 4 | 폐기물 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철 제1,2,3공구 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 6021 | 300 | 장기 | 광역 철도 | 기타
88 | 4 | 설계 | 경춘선 금곡~춘천간 열차무선설비 추가 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 200 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신
89 | 4 | 감리 | 동해선 출입시설 공용야드 건물공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1990 | 655 | 계속 | 일반 철도 | 건축
90 | 4 | 설계 | 영동선 동백산~도계간 통신설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 121 | 121 | 단차 | 일반 철도 | 통신
91 | 4 | 설계 | 영동선 철도이설 통신유도대책 추가설계 | 일반경쟁 | 63 | 63 | 단차 | 일반 철도 | 통신
92 | 4 | 설계 | 왕십리~선릉 전력설비 보완설계 실시설계 | 일반경쟁 | 150 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
93 | 4 | 감리 | 중앙선 제천-도담간 복선전철 신호설비 신설공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 신호
94 | 4 | 설계 | 태백선 제천~쌍용간 복선전철 에너지사용계획 설계용역 | 일반경쟁 | 110 | 110 | 단차 | 일반 철도 | 전력
95 | 4 | 설계 | 태백선 제천~쌍용간 복선전철 통신유도대책 설계용역 | 일반경쟁 | 55 | 55 | 단차 | 일반 철도 | 통신
96 | 4 | 기준 | 철도건설기준 정비(노반분야) | 일반경쟁 | 1281 | 800 | 계속 | 고속 철도 | 토목
97 | 4 | 설계 | 동순천~광양 복선화 광양역사 신축 전기설비 보완 실시설계 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반 철도 | 전력
98 | 4 | 설계 | 동순천~광양간 광양외 1역 통신설비 실시설계 | 일반경쟁 | 14 | 14 | 단차 | 일반 철도 | 통신
99 | 4 | 설계 | 전라선 신리~순천간 통신유도대책 추가설계 | 제한경쟁 (PQ) | 235 | 235 | 단차 | 일반 철도 | 통신
100 | 4 | 설계 | 중앙선 덕소~원주간 열차무선설비 추가설계 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반 철도 | 통신
101 | 4 | 설계 | 경부선 경산-삼성간 외 1개소 방음벽 설계 용역 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 일반 철도 | 토목
102 | 5 | 설계 | 경부선 병점차량기지역 궤도 실시설계 | 일반경쟁 | 37 | 37 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
103 | 5 | 문화재 | 경전선 및 부산신항 제2-1공구 문화재 발굴조사 | 수의계약 | 300 | 300 | 단차 | 일반 철도 | 기타
104 | 5 | 설계 | 경춘선 금곡~춘천간 통신유도대책 추가설계 | 일반경쟁 | 38 | 38 | 장기 | 일반 철도 | 통신
105 | 5 | 일반 | 중앙선 팔당~원주간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5828 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호
106 | 5 | 폐기물 | 성남~여주복선전철 제1공구 폐기물 처리용역 | 지역제한 | 100 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 기타
107 | 5 | 폐기물 | 성남~여주복선전철 제2공구 폐기물 처리용역 | 지역제한 | 100 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 기타
108 | 5 | 일반 | 성남~여주복선전철 제1,2공구 사후 환경영향평가용역 | 지역제한 | 100 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 기타
109 | 5 | 감리 | 순천-여수 복선전철 신풍-여천 궤도공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1059 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
110 | 5 | 감리 | 여수역사외 6개소 전력설비 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 382 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 전력
111 | 5 | 감리 | 여수역사외 6개소 통신설비 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 통신
112 | 5 | 일반 | 경원선 신탄리~철원 사후 환경영향평가 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 30 | 장기 | 일반 철도 | 기타
113 | 5 | 일반 | 중앙선 제천~도담간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2583 | 315 | 장기 | 일반 철도 | 신호
114 | 5 | 설계 | 천안역 반복선 신설에 따른 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 343 | 343 | 단차 | 일반 철도 | 신호
115 | 5 | 설계 | 영남내륙기지 건설에 따른 경부선 신동역 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 677 | 377 | 장기 | 일반 철도 | 신호
116 | 5 | 설계 | 천안~온양온천간 통신유도대책 추가 설계 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반 철도 | 통신
117 | 5 | 설계 | 온양온천~신창간 통신유도대책 설계용역 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단차 | 일반 철도 | 통신
118 | 5 | 설계 | 부산신항 배후철도건설 신호설비 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 250 | 250 | 단차 | 수탁 | 신호
119 | 5 | 폐기물 | 밀양터널외 6개소 폐경비초소 철거공사 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 기타
120 | 5 | 폐기물 | 장항선개량사업 예산역사외 6개역사 신축공사 건설폐기물처리 용역 | 일반경쟁 | 387 | 387 | 계속비 | 일반 철도 | 건축
121 | 5 | 설계 | 방음벽설치공사 실시설계용역 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 시설 유지 | 토목
122 | 6 | 폐기물 | 망우~금곡 복선전철 1공구 노반신설공사 폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 500 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 기타
123 | 6 | 설계 | 신남, 춘천역사 보완설계 | 제한경쟁 (PQ) | 240 | 140 | 장기 | 일반 철도 | 건축
124 | 6 | 문화재 | 정자들(Ⅰ)유물산포지 발굴조사 | 수의계약 | 166 | 166 | 단차 | 일반 철도 | 기타
125 | 6 | 감리 | 영동선 동백산~도계간 철도이설 건설공사 전면책임감리용역(궤도) | 일반경쟁 | 103 | 103 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
126 | 6 | 설계 | 동순천~광양 복선전철 광양역사 보완설계 | 수의계약 | 45 | 45 | 단차 | 일반 철도 | 건축
127 | 6 | 설계 | 경춘선 복선전철 망우전동차승무사무소 신축설계 | 제한경쟁 (PQ) | 470 | 450 | 장기 | 일반 철도 | 건축
128 | 6 | 설계 | 경부고속철도 부산지구 CTC관제설비 S/W 개수 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 신호
129 | 6 | 설계 | 부산신항배후철도건설에 따른 통신설비 추가설계 | 제한경쟁 (PQ) | 200 | 200 | 단차 | 일반 철도 | 통신
130 | 6 | 사후환경 | 성남~여주 복선전철 제1,2공구 노반건설공사 사후환경조사 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목
131 | 6 | 일반 | 사무용전산기기 및 네트워크 보안시스템 유지보수 | 일반경쟁 | 250 | 250 | 계속 | 관리비 | 기타
132 | 7 | 감리 | 경부고속철도 10-1,10-2공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 설계중 | 2000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
133 | 7 | 문화재 | 경부고속철도 오송역사 발굴조사 | 수의계약 | 200 | 200 | 단차 | 고속 철도 | 기타
134 | 7 | 감리 | 부산신항 배후철도 낙동강역 외 3개역사 신축공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1337 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
135 | 7 | 감리 | 경전선 삼랑진~중리간 전철전원 설비공사 감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1505 | 40 | 장기 | 일반 철도 | 전력
136 | 7 | 감리 | 전라선 순천~여수간 전력설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1021 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
137 | 7 | 감리 | 전라선 순천~여수간 통신설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 통신
138 | 7 | 감리 | 전라선 순천~여수간 신호설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
139 | 7 | 설계 | 수원~인천 복선전철(수원~한대앞) 궤도실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 궤도
140 | 8 | 문화재 | 경부고속철도 대구도심 2차 발굴조사 | 수의계약 | 200 | 200 | 단차 | 고속 철도 | 기타
141 | 8 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 별내역사 신축설계 | 제한경쟁 (PQ) | 330 | 150 | 장기 | 광역 철도 | 건축
142 | 8 | 설계 | 수원~인천 복선전철 수원지하역사 신축 실시설계 | 수의계약 | 400 | 150 | 장기 | 광역 철도 | 건축
143 | 8 | 설계 | 호남고속철도건설 오송-광주간 노반신설공사 실시설계용역 | 제한경쟁 (PQ) | 69322.5917 | 11700 | 계속 | 고속 철도 | 토목
144 | 8 | 폐기물 | 경원선 신탄리~철원 철도복구 노반건설공사 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 200 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목
145 | 9 | 설계 | 마석변전소외 6개소 신축설계 | 제한경쟁 (PQ) | 650 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 건축
146 | 9 | 감리 | 부산신항 배후철도 장유역사 외 1개소 및 녹산검수고 신축공사감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 889 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
147 | 9 | 감리 | 전라선 순천~여수간 전철전원 및 전차선로공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2679 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 전력
148 | 9 | 설계 | 호남고속철도 광주차량기지 기술조사 | 제한경쟁 (PQ) | 340 | 340 | 계속 | 고속 철도 | 기타
149 | 9 | 문화재 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철 제1공구 문화재시굴조사 | 수의계약 | 110 | 110 | 단차 | 광역 철도 | 기타
150 | 9 | 일반 | 정보통신 및 보안인프라 보강사업 | 협상 | 360 | 360 | 단차 | 관리비 | 기타
151 | 9 | 일반용역 | 윤리사이버 교육 용역 | 일반경쟁 | 80 | 80 | 단차 | 관리비 | 기카
152 | 10 | 감리 | 경부고속철도 대전도심 전철전력 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1016 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 전력
153 | 10 | 감리 | 경부고속철도 대구도심 전철전력 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 912 | 1 | 계속 | 고속 철도 | 전력
154 | 10 | 설계 | 덕소∼원주 복선전철 구둔역사 외 2개 신호장 보완설계 | 수의계약 | 120 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 건축
155 | 10 | 설계 | 덕소∼원주 복선전철 양동역사 보완설계 | 수의계약 | 100 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 건축
156 | 10 | 설계 | 덕소∼원주 복선전철 서원주역사 실시설계 | 수의계약 | 150 | 118 | 장기 | 일반 철도 | 건축
157 | 10 | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 제1공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2525 | 1220 | 장기 | 일반 철도 | 토목
158 | 10 | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 제2공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2500 | 1200 | 장기 | 일반 철도 | 토목
159 | 10 | 설계 | 호남고속철도건설 오송-광주간 노반신설공사 실시설계감리 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6261.7627 | 400 | 계속 | 고속 철도 | 토목
160 | 10 | 설계 | 경부고속철도 2단계구간 통신유도대책 검토용역 | 제한경쟁 (PQ) | 783 | 161 | 계속 | 고속 철도 | 통신
161 | 10 | 사후환경 | 경원선 신탄리~철원 철도복구 노반건설공사 사후환경영향조사 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 250 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 토목
162 | 10 | 문화재 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철 제9공구 문화재시굴조사 | 수의계약 | 15 | 15 | 단차 | 광역 철도 | 기타
163 | 10 | 일반용역 | 2008년고객만족도조사 용역 | 수의계약 | 30 | 30 | 단차 | 관리비 | 기타
164 | 11 | 일반 | 2009년 기록관리용역 | 협상 | 600 | 545 | 단차 | 관리비 | 기타
165 | 11 | 특수경비용역 | 국가중요시설 방호 | 제한경쟁 | 8500 | 0 | 단차 | 기타 사업 | 기타
166 | 12 | 일반 | 오송기지 경비청소용역 | 일반경쟁 | 130 | 130 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
167 | 12 | 폐기물 | 폐기물처리 용역 | 수의계약 | 8 | 8 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
168 | 12 | 일반 | 오폐수처리시설관리용역 | 수의계약 | 10 | 10 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
169 | 12 | 일반 | 오송기지 신호설비 운영 및 보수용역 | 제한경쟁 | 155 | 155 | 단차 | 고속 철도 | 신호
※ 2008년도 신규 용역 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 입찰방법, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생되면 홈페이지에 게재하겠습니다.

## 2008 신규물품구매
2008년도 신규물품(사업용) 발주계획
(단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품총규모 | 2008년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 기타
1 | 2 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 열차무선시스템 구매/설치 | 협상 | 37937 | 11000 | 계속 | 고속 철도 | 통신
2 | 2 | 덕소-원주 복선전철 | 양수-국수간 단권변압기(5000KV) 구매 | 제한경쟁 | 845 | 845 | 단차 | 일반 철도 | 전력
3 | 2 | 덕소-원주 복선전철 | 양수-국수간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 4865 | 4865 | 단차 | 일반 철도 | 전력
4 | 2 | 덕소-원주 복선전철 | 양수-국수간 전철제어반(각종) 구매 | 제한경쟁 | 1003 | 1003 | 단차 | 일반 철도 | 전력
5 | 2 | 덕소-원주 복선전철 | 양수-국수간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 201 | 201 | 단차 | 일반 철도 | 전력
6 | 2 | 덕소-원주 복선전철 | 양수-국수간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 372 | 372 | 단차 | 일반 철도 | 전력
7 | 2 | 천안~ 온양온천 | 천안~온양온천 단권변압기5000KVA) 구매 | 제한경쟁 | 471 | 471 | 단차 | 일반 철도 | 전력
8 | 2 | 천안~ 온양온천 | 천안~온양온천 전철제어반 구매설치 | 제한경쟁 | 755 | 755 | 단차 | 일반 철도 | 전력
9 | 2 | 천안~ 온양온천 | 천안~온양온천 고장점표정반 구매설치 | 제한경쟁 | 191 | 191 | 단차 | 일반 철도 | 전력
10 | 2 | 천안~ 온양온천 | 천안~온양온천 원격진단장치 구매설치 | 제한경쟁 | 483 | 483 | 단차 | 일반 철도 | 전력
11 | 2 | 일반철도시설개량 (환경시설개량) | 방음판 구매 | 2단계입찰 (규격,가격 분리입찰) | 12969 | 12969 | 단차 | 일반 철도 | 기타
12 | 2 | 장항선개량 경춘선복선전철 고속철도2단계 | MTT 탬핑틀및유지보수품 | 일반경쟁 | 650 | 650 | 단차 | 일반철도 일반철도 고속철도 | 궤도 궤도 궤도
13 | 2 | 고속철도 2단계 | 기관차 연료 구매 | 일반경쟁 | 60 | 60 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
14 | 3 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 분기기 부속자재 구매 | 제한경쟁 또는 수의계약 | 11413 | 650 | 계속 | 고속 철도 | 궤도
15 | 3 | 제천-도담, 제천-쌍용 | 제천~도담 복선전철외 1개사업 GIS 구매 | 제한경쟁 | 5546 | 204 | 장기 | 일반 철도 | 전력
16 | 3 | 중부권 내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설공사 | 중부권내륙화물기지 인입철도건설 선로전환기 구매 | 공개경쟁 | 49 | 49 | 단차 | 일반 철도 | 신호
17 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1219 | 975 | 장기 | 일반 철도 | 전력
18 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 9163 | 7330 | 장기 | 일반 철도 | 전력
19 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1053 | 495 | 장기 | 일반 철도 | 전력
20 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 386 | 182 | 장기 | 일반 철도 | 전력
21 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 원격감시제어장치 구매 | 제한경쟁 | 166 | 78 | 장기 | 일반 철도 | 전력
22 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 218 | 70 | 장기 | 일반 철도 | 전력
23 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 가좌-문산간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 930 | 632 | 장기 | 일반 철도 | 전력
24 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 C-GIS 배전반 구매 | 제한경쟁 | 7350 | 6450 | 장기 | 광역 철도 | 전력
25 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 배전반(신제품) 구매 | 제한경쟁 | 740 | 600 | 장기 | 광역 철도 | 전력
26 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 배전반 (중소기업) 구매 | 제한경쟁 | 1560 | 1200 | 장기 | 광역 철도 | 전력
27 | 3 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 22.9KV 케이블 구매 | 제한경쟁 | 5200 | 4700 | 장기 | 광역 철도 | 전력
28 | 3 | 고속철도 2단계 | 1분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
29 | 4 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 동대구~울산 C-GIS 구매/설치 | 공개경쟁 | 3854 | 416 | 계속 | 고속 철도 | 전력
30 | 4 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 울산~부산 특고케이블 구매 | 공개경쟁 | 6189 | 2000 | 계속 | 고속 철도 | 전력
31 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 덕소~원주간 25.8KV 큐비클형가스절연개폐장치(능내-양평) 구매 | 제한경쟁 | 2707 | 1422 | 장기 | 일반 철도 | 전력
32 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 덕소~원주간 배전반 구매(양수-양평) 구매 | 제한경쟁 | 523 | 330 | 장기 | 일반 철도 | 전력
33 | 4 | 덕소-원주 외 4개사업 | 트롤리선(CU110㎟) 구매 | 일반경쟁 | 611 | 611 | 단차 | 일반 철도 | 전력
34 | 4 | 덕소-원주 외 4개사업 | 카드뮴 동연선(CDCU70㎟) 구매 | 일반경쟁 | 464 | 464 | 단차 | 일반 철도 | 전력
35 | 4 | 덕소-원주 외 4개사업 | 카드뮴 동연선(CDCU10㎟) 구매 | 일반경쟁 | 116 | 116 | 단차 | 일반 철도 | 전력
36 | 4 | 천안~ 온양온천 | 트롤리선(CU110㎟) 구매 | 일반경쟁 | 70 | 70 | 단차 | 일반 철도 | 전력
37 | 4 | 철도교통관제시설 | 예비관제실 광전송장치(2.5G) 구매 | 공개경쟁 | 226 | 226 | 단차 | 일반 철도 | 통신
38 | 4 | 철도교통관제시설 | 예비관제실 광전송장치유니트(OCUDP) 구매 | 공개경쟁 | 224 | 224 | 단차 | 일반 철도 | 통신
39 | 4 | 철도교통관제시설 | 예비관제실 사령전화설비 구매 | 공개경쟁 | 837 | 837 | 단차 | 일반 철도 | 통신
40 | 4 | 중부내륙 화물기지 | 트롤리선(CU150㎟) 구매 | 일반경쟁 | 121 | 121 | 단차 | 일반 철도 | 전력
41 | 4 | 영남,중부내륙화물기지 | 청동연선 Bz12㎟ 구매 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 일반 철도 | 전력
42 | 4 | 영남,중부내륙화물기지 | 청동연선 Bz65㎟ 구매 | 일반경쟁 | 256 | 256 | 단차 | 일반 철도 | 전력
43 | 4 | 국가중요시설 방호 | 한강철교 CCTV | 일반경쟁 | 129 | 129 | 단차 | 국가중요시설 방호 | 통신
44 | 4 | 전라선복선전철 용산-문산복선전철 | 장비유지보수품구매 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 광역철도 | 전기 궤도
45 | 5 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 전차선 Cu 150㎟ 구매(2차) | 공개경쟁 | 3221 | 3221 | 계속 | 고속 철도 | 전력
46 | 5 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 조가선 Bz 65㎟ 구매(2차) | 공개경쟁 | 1831 | 1831 | 계속 | 고속 철도 | 전력
47 | 5 | 덕소-원주 외 1개사업 | 트롤리선(CU170㎟) 구매 | 일반경쟁 | 1122 | 1122 | 단차 | 일반 철도 | 전력
48 | 5 | 덕소-원주 외 2개사업 | 카드뮴 동연선(CDCU80㎟) 구매 | 일반경쟁 | 925 | 925 | 단차 | 일반 철도 | 전력
49 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 427.9783 | 427.9783 | 단차 | 일반 철도 | 신호
50 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 340.1232 | 340.1232 | 단차 | 일반 철도 | 신호
51 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 219.7329 | 219.7329 | 단차 | 일반 철도 | 신호
52 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 LED 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 139.9814 | 139.9814 | 단차 | 일반 철도 | 신호
53 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 3개역 여객안내설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 375 | 375 | 단차 | 일반 철도 | 통신
54 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 2개역 방송설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 175 | 175 | 단차 | 일반 철도 | 통신
55 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 2개역 CCTV설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 234 | 234 | 단차 | 일반 철도 | 통신
56 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 7개역 역무자동화설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 4341 | 600 | 장기 | 일반 철도 | 통신
57 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 7개역 교통카드시스템 구매 | 공개경쟁 | 1243 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 통신
58 | 5 | 천안~ 온양온천 | 천안~온양온천 배전반구매 | 제한경쟁 | 265 | 265 | 단차 | 일반 철도 | 전력
59 | 5 | 온양온천~ 신창,장항선 | 온양온천~신창 외1개 사업 LED 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 260.849 | 260.849 | 단차 | 일반 철도 | 신호
60 | 5 | 장항선개량 | 장항선 예산역외 6개소 여객자동안내장치 구매/설치 | 공개경쟁 | 1281 | 1281 | 계속 | 일반 철도 | 통신
61 | 5 | 장항선개량 | 장항선 예산역외 6개소 방송설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 251 | 251 | 계속 | 일반 철도 | 통신
62 | 5 | 장항선개량 | 장항선 예산역외 6개소 CCTV설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 1197 | 1197 | 계속 | 일반 철도 | 통신
63 | 5 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 | 전차선 지급자재 트롤리선 CU 110SQ 10,475m 구매 | 공개경쟁 | 136 | 136 | 단차 | 일반 철도 | 전력
64 | 5 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 | 전차선 지급자재 트롤리선 CU 150SQ 7,321m 구매 | 공개경쟁 | 121 | 121 | 단차 | 일반 철도 | 전력
65 | 5 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 | 전차선 지급자재 청동연선 Bz 65SQ 19,532m 구매 | 공개경쟁 | 215 | 215 | 단차 | 일반 철도 | 전력
66 | 5 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 | 전차선 지급자재 청동연선 Bz 10SQ 6,430m 구매 | 공개경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반 철도 | 전력
67 | 5 | - | '09년도 UIC레일운송 단가계약 | 제한경쟁 | - | - | 단차 | 고속 철도 | 궤도
68 | 5 | 경부 고속철도 | 트롤리선 CU 150㎟ 구매 | 일반경쟁 | 1611 | 1611 | 단차 | 고속 철도 | 전력
69 | 5 | 경부 고속철도 | 청동연선 Bz 65㎟ 구매 | 일반경쟁 | 1067 | 1067 | 단차 | 고속 철도 | 전력
70 | 5 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 수배전반구매(동대구-울산) | 제한경쟁 | 6700 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 전력
71 | 5 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 수배전반구매(울산~부산) | 제한경쟁 | 5530 | 216 | 계속 | 고속 철도 | 전력
72 | 5 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 배전반(신제품) 구매 | 제한경쟁 | 1400 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 전력
73 | 5 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 배전반(중소기업) 구매 | 일반경쟁 | 1200 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 전력
74 | 6 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 부산지구 CTC관제설비 S/W 개수 | 제한경쟁 | 1000 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 신호
75 | 6 | 제천~도담, 장항선 개량 | 제천~도담 복선전철외 1개사업 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 134.9571 | 134.9571 | 단차 | 일반 철도 | 신호
76 | 6 | 제천~도담, 중부내륙, 영동선 | 제천~도담 복선전철외 2개사업 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 296.4655 | 296.4655 | 단차 | 일반 철도 | 신호
77 | 6 | 제천~도담, 영동선 | 제천~도담 복선전철 외 1개사업 LED 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 157.0523 | 157.0523 | 단차 | 일반 철도 | 신호
78 | 6 | 제천~도담 복선전철 | 중앙선 제천역 여객자동안내장치 구매/설치 | 공개경쟁 | 300 | 300 | 단차 | 일반 철도 | 통신
79 | 6 | 천안~ 온양온천 | 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단차 | 일반 철도 | 신호
80 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 레일 50kg N,L=25.0m | 공개경쟁 | 552 | 552 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
81 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 레일 60kg KR,L=25.0m | 공개경쟁 | 1036 | 1036 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
82 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 레일 50kg KR, L=25m, 경두HH340 | 공개경쟁 | 106.182 | 106 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
83 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기 50kgNS I형 #8,좌분기,WT일체형 | 공개경쟁 | 66 | 66 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
84 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기 50kgNS I형 #8,우분기,WT일체형 | 공개경쟁 | 66 | 66 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
85 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기 60kg K, WT, #8편개, 탄성좌분기기 | 공개경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
86 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기 60kg K, WT, #8편개, 탄성우분기기 | 공개경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
87 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접) 60kgK,#8편개 탄성좌분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 155.18 | 155 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
88 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접) 60kgK,#8편개 탄성우분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 387.95 | 388 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
89 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접) 60kgK,#15편개 탄성좌분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 705 | 705 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
90 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접) 60kgK,#15편개 탄성우분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 242 | 242 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
91 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접)건넘선,D=4.3m 60kgK,#10편개,탄성좌분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 357 | 357 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
92 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접)건넘선,D=4.3m 60kgK,#10편개,탄성우분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 178.52 | 179 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
93 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접) 60kgK,#15편개,탄성좌분기,PC침목일체(특수형) | 공개경쟁 | 241.94 | 242 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
94 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접)건넘선,D=4.3m 60kgK,#15편개,탄성우분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 242 | 242 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
95 | 6 | 순천~여수 복선전철 | 분기기(M-F/B용접)건넘선,D=5.0m 60kgK,#10편개,탄성좌분기,PC침목일체 | 공개경쟁 | 178.52 | 179 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
96 | 6 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 CU(중소기업 기술개발제품) 구매 | 제한경쟁 | 450 | 300 | 장기 | 광역 철도 | 전력
97 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 성산외 10개역 방송설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 1068 | 10 | 장기 | 광역 철도 | 통신
98 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 성산외 12개역 열차행선안내설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 1886 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 통신
99 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 성산외 10개역 CCTV설비 구매설치 | 공개경쟁 | 1555 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 통신
100 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 금릉역외 1개역 방송설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 159 | 10 | 장기 | 광역 철도 | 통신
101 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 금릉역외 1개역 열차행선안내설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 398 | 10 | 장기 | 광역 철도 | 통신
102 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 금릉역외 1개역 CCTV설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 301 | 10 | 장기 | 광역 철도 | 통신
103 | 6 | 제천~도담, 장항선 개량 | 제천~도담 복선전철외 1개사업 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 89.7849 | 89.7849 | 단차 | 일반 철도 | 신호
104 | 6 | 삼랑진~진주 복선전철 | 삼랑진~진주 복선전철 전자연동장치 | 제한경쟁 | 450 | 450 | 단차 | 일반 철도 | 신호
105 | 6 | 일반철도 방음판구매 | 방음판 | 공개경쟁 | 1144 | 1144 | 단차 | 일반 철도 | 토목
106 | 6 | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
107 | 7 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 대구급전구간 주변압기 구매/설치/시험 | 공개경쟁 | 4884 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 전력
108 | 7 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 대구급전구간 GIS 구매/설치 | 공개경쟁 | 8383 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 전력
109 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 역무자동화설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 8423 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 통신
110 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 교통카드시스템 장비 구매 | 수의계약 | 2463 | 10 | 장기 | 광역 철도 | 통신
111 | 7 | - | '09년도 사용분 50kgNS I형 분기기 단가계약 | 제한경쟁 | - | - | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
112 | 7 | - | '09년도 사용분 60kgK 탄성분기기 단가계약 | 수의계약 | - | - | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
113 | 7 | 영남내륙 화물기지 | 영남내륙화물기지 선로전환기(MJ81)구매 | 제한경쟁 | 154.033 | 154.033 | 단차 | 일반 철도 | 신호
114 | 8 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 송전선로용 특고압케이블 구매/설치/시험 | 공개경쟁 | 10322 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 전력
115 | 8 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 단권변압기 구매/설치(대구~부산) | 공개경쟁 | 5248 | 565 | 계속 | 고속 철도 | 전력
116 | 8 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 전자식 제어반 구매/설치(대구~부산) | 공개경쟁 | 6860 | 343 | 계속 | 고속 철도 | 전력
117 | 8 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 원격진단장치 구매/설치(대구~부산) | 공개경쟁 | 3972 | 418 | 계속 | 고속 철도 | 전력
118 | 8 | 천안~온양 온천, 온양 온천~신창, 장항선 개량 | 천안~온양온천 복선전철 외 2개사업 궤도회로기능 감시장치 구매 | 일반경쟁 | 2160 | 2160 | 단차 | 일반 철도 | 신호
119 | 8 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 대구구간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 11341 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 전력
120 | 8 | 경부 고속철도 | 경부 고속철도 대구 전철변전소 주변압기(60MVA) 구매/설치 | 제한경쟁 | 3334 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 전력
121 | 9 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 오송외 2개역 방송설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 500 | 50 | 계속 | 고속 철도 | 통신
122 | 9 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 동대구외 3개역 방송설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 500 | 50 | 계속 | 고속 철도 | 통신
123 | 9 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 역무자동화 설비 구매/설치 | 협상 | 10737 | 50 | 계속 | 고속 철도 | 통신
124 | 9 | 고속철도 2단계 | 3분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
125 | 10 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 여객안배설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 2000 | 400 | 계속 | 고속 철도 | 통신
126 | 10 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 역사용 CCTV설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 10000 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 통신
127 | 10 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 무인변전설비 CCTV 구매/설치 | 공개경쟁 | 10000 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 통신
128 | 10 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 취약개소 CCTV설비 구매/설치 | 공개경쟁 | 20000 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 통신
129 | 10 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 CT설비 구매/설치 | 협상 | 17660 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 신호
130 | 10 | 전라선 복선전철 | 전라선 신리~순천간 주변압기 구매 | 실적제한 | 5734 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
131 | 10 | - | '09년도 일반철도용 레일운송 단가계약 | 제한경쟁 | - | - | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
132 | 10 | - | '09년도 레일 단가계약 | 수의계약 | - | - | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
133 | 10 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 송전케이블 구매(대구-부산) | 제한경쟁 | 설계중 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 전력
134 | 10 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 원격진단장치 구매(대구-부산) | 제한경쟁 | 설계중 | 418 | 계속 | 고속 철도 | 전력
135 | 10 | 방음벽설치 | 방음판구매 | 일반경쟁 | 500 | 500 | 단차 | 시설 유지 | 토목
136 | 10 | 고속철도 2단계 | 4분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
137 | 10 | 용산-문산복선전철 | 장비유지보수품구매 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 광역 철도 | 전기
138 | 10 | 고속철도 2단계 | 기관차 연료 구매 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
139 | 11 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 특고용 변압기 구매/설치(대구~부산) | 공개경쟁 | 3839 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 전력
140 | 11 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 고장점 표정반 구매/설치(대구~부산) | 공개경쟁 | 911 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 전력
141 | 11 | 경부고속철도2단계 | 경부고속철도 2단계 구간 원격제어설비 구매/설치(대구~부산) | 공개경쟁 | 959 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 전력
142 | 11 | 고속철도 2단계 | 기관차/화차 유지보수품 구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속 철도 | 궤도
143 | 1~12 | 경의선 외 10개사업 | 50kg N 레일 등 일반 및 고속철도용 레일 19,943개 구매 단가계약 | 수의계약 | 30429 | 30429 | 단차 | 일반/광역/고속 | 궤도
144 | 1~12 | 경춘선 외 6개사업 | 궤도재료(분기기) 구매 | 제한경쟁 | 3297 | 3297 | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
145 | 1~12 | 장항선 개량 외 6개사업 | 궤도재료(분기기) 구매 | 수의계약 | 21595 | 21595 | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
146 | 1~12 | 경의선 외 10개사업 | 궤도재료(레일) 구매 | 수의계약 | 0 | 0 | 단차 | 일반/ 광역 | 궤도
147 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | 레일(60kg KR) : 464개 | 공계경쟁 | 11670 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
148 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | 레일(50kg N) : 475개 | 공계경쟁 |  | 600 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
149 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | 50kgNS Ⅰ형#8, 좌분기,WT일체형 | 공계경쟁 |  | 650 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
150 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | 50kgNS Ⅰ형#8, 우분기,WT일체형 | 공계경쟁 |  | 250 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
151 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | KR60, #8편개,탄성좌분기,PC침목일체 | 공계경쟁 |  | 230 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
152 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | KR60, #8편개,탄성우분기,PC침목일체 | 공계경쟁 |  | 520 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
153 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | KR60, #12편개,탄성좌분기,PC침목일체 | 공계경쟁 |  | 310 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
154 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | KR60, #12편개,탄성우분기,PC침목일체 | 공계경쟁 |  | 200 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
155 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | KR60, #15편개,탄성좌분기,PC침목일체 | 공계경쟁 |  | 120 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
156 | 2 | 경전선 삼랑진~진주간 복선전철 | KR60, #15편개,탄성우분기,PC침목일체 | 공계경쟁 |  | 120 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
※ 2008년도 신규 물품구매 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 입찰방법, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생되면 홈페이지에 게재하겠습니다.