## 2008 신규공사
2008년도 신규공사 발주계획
2008.6.30일 기준 | [9 empty] | (단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 공 사 건 명 | 입찰방법 | 공사규모 | 2008년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/팀) | 비고
1 | 1 | 포항~삼척 철도건설 노반공사(1공구) | PQ제한 | 186966 | 3000 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀 | 계약완료
2 | 1 | 호남고속철도 1-1공구 건설공사 | 제한경쟁 | 344070 | 6881 | 계속 | 고속 철도 | 노반 | 기술본부 고속철도설계팀 | 기발주 (턴키)
3 | 1 | 호남고속철도 3-2공구 건설공사 | 제한경쟁 | 269830 | 5397 | 계속 | 고속 철도 | 노반 건축 | 기술본부 고속철도설계팀 | 기발주 (턴키)
4 | 3 | 경부선 금계천(상)외 3개소 유도상화공사 | 제한경쟁 | 2900 | 2900 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀 | 계약완료
5 | 3 | 경부선 당정역사 신축공사 | 제한경쟁 | 13405 | 1594 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
6 | 3 | 덕소-원주 복선전철 양평 외 1개역사 신축공사 | 제한경쟁 | 21100 | 5174 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
7 | 4 | 경부고속철도 오송정거장 노반신설 및 역사신축 기타공사 | PQ제한 | 156000 | 5500 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
8 | 4 | 덕소~원주 복선전철 팔당~국수간 전철전원설비 신설 기타공사(능내SSP,국수 SP건축) | 제한경쟁 | 3957 | 2311 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
9 | 4 | 덕소~원주 복선전철 아신, 양평역 전력설비기타공사 | 제한경쟁 | 2075 | 450 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
10 | 4 | 덕소~원주 복선전철 원덕, 용문임시역사 전력설비기타공사(지평 본역사 포함) | 제한경쟁 | 746 | 140 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
11 | 4 | 전라선 순천변전소 외 10개소 건물신축공사 | PQ제한 | 12368 | 2450 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 서부권PM팀 | 기발주
12 | 4 | 덕소~원주 복선전철 아신, 양평역 통신설비기타공사 | 제한경쟁 | 860 | 180 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
13 | 4 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 삼곡역사 신축공사 | 제한경쟁 | 2666 | 1790 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
14 | 4 | 장항선 예산외 6역 역사전기설비 신설공사 | 제한경쟁 | 5914 | 5914 | 계속 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀 | 계약완료
15 | 4 | 장항선 예산외 6역 역사통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 2490 | 2490 | 계속 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀 | 기발주
16 | 4 | 경전선 창원역사 신축공사 | 제한경쟁 | 20642 | 5000 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀 | 기발주
17 | 4 | 경전선 마산역사 신축공사 | 제한경쟁 | 20406 | 4500 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀 | 기발주
18 | 4 | 경부상선 청도-상동간 364k000부근외 2개소 방음벽 기초설치공사 | 일반경쟁 | 1600 | 1600 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 영남지역본부 시설관리팀 | 계약완료
19 | 5 | 경부고속철도 김천정거장 노반신설 및 역사신축 기타공사 | PQ제한 | 102428 | 7000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
20 | 5 | 경부고속철도 2단계 울산역사 신축공사 | PQ제한 | 25700 | 7000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
21 | 5 | 덕소~원주 복선전철 원덕, 용문 임시역사 신축공사 | 제한경쟁 | 1500 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
22 | 5 | 동순천~광양 복선화 순천역사 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1623 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀 | 기발주
23 | 6 | 경부고속철도 2단계 부산역사 증축공사 | PQ제한 | 29700 | 7000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
24 | 6 | 덕소~원주 복선전철 원덕, 용문임시역사 통신설비기타공사(지평 본역사, 능내SSP, 국수SP 포함) | 제한경쟁 | 522 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
25 | 6 | 경부선 군포~의왕간 전철전력공사 | 제한경쟁 | 3000 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
26 | 6 | 경부선 군포~의왕간 당정역 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 2294 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
27 | 6 | 동순천~광양 복선화 순천역사 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 8704 | 350 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀 | 기발주
28 | 6 | 경부선 병점차량기지역 노반건설공사 | 제한경쟁 | 16040 | 2528 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
29 | 6 | 경부선 병점차량기지역사 전철전력공사 | 제한경쟁 | 1700 | 440 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
30 | 6 | 경부선 병점차량기지역사 통신설비공사 | 제한경쟁 | 1157 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
31 | 6 | 경부고속철도 연결선 및 관제실 통신설비 공사 | 제한경쟁 | 3000 | 1700 | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
32 | 6 | 호남선 강경~용동 64k450(상선)부근외 5개소 방음벽기초공사 | 제한경쟁 | 1220 | 1400 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 호남지역본부 시설관리팀 | 기발주
33 | 6 | 경전선 조성~예당 217k450(단우)부근외1개소 방음벽기초공사 | 제한경쟁 | 148 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 호남지역본부 시설관리팀 | 기발주
34 | 6 | 경부고속철도 울산~부산간(궤도5공구) 궤도부설 기타공사 | PQ제한 | 130207 | 25000 | 계속 | 고속 철도 | 궤도 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
35 | 6 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 제한경쟁 | 13673 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
36 | 6 | 운정외 1개역 신축공사 | 제한경쟁 | 21187 | 4600 | 장기 | 광역 철도 | 건축 | 건설본부 광역철도PM팀 | 기발주
37 | 6 | 운정외 1개역사 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1497 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 통신 | 건설본부 광역철도PM팀 | 기발주
38 | 6 | 운정외 1개역사 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1390 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 전력 | 건설본부 광역철도PM팀 | 기발주
39 | 6 | 경부고속철도 대구~부산간 터널 소방 방재시설 공사 | 제한경쟁 | 27597 | 8000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
40 | 7 | 덕소~원주 복선전철 아신~판대 궤도부설공사 | PQ제한 | 41239 | 3000 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 중부권PM팀
41 | 7 | 삼랑진~마산 신호공사(지장물 포함) | 제한경쟁 | 18430 | 1556 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 동부권PM팀
42 | 7 | 경부고속철도 2단계 대구급전구간 전철전원설비공사 | 제한경쟁 | 19217 | 2750 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 건설본부 경부고속철도PM팀
43 | 7 | 용접공장 인트라넷 설치공사 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 고속 철도 | 궤도 | 중앙궤도기술단 궤도시설팀
44 | 7 | 덕소~원주 복선전철 용문~서원주 신호설비(전기신호) 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 14187 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 중부권PM팀
45 | 7 | 덕소~원주 복선전철 용문~서원주 신호설비(기계신호) 신설 기타공사 | 제한경쟁 | 829 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 중부권PM팀
46 | 7 | 경부선 병점차량기지역사 신호설비공사 | 제한경쟁 | 1000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 중부권PM팀
47 | 7 | 생활관 보일러 교체공사 | 일반경재 | 150 | 150 | 단차 | 고속 철도 | 궤도 | 중앙궤도기술단 고객지원팀
48 | 7 | 전라선 신풍-여천간 궤도 신설공사 | 제한경쟁 | 12522 | 1400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 서부권PM팀
49 | 7 | 중앙선 안정-영주간 217k200부근외 1개소 방음벽기초 설치공사 | 일반경쟁 | 940 | 940 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 강원지역 시설관리팀
50 | 7 | 중부권내륙화물기지 인입철도 궤도부설 기타공사 | 제한경쟁 | 5151 | 3300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 서부권PM팀
51 | 7 | 경부고속철도 2단계 오송,대전,김천구미역사 전기공사 | 제한경쟁 | 9325 | 1500 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 건설본부 경부고속철도PM팀
52 | 7 | 경부고속철도 2단계 대구,울산,부산역사 전기공사 | 제한경쟁 | 8581 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 건설본부 경부고속철도PM팀
53 | 7 | 경부고속철도 오송~김천구미간 건축통신 공사 | 제한경쟁 | 3993 | 120 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀
54 | 7 | 중앙선 송포-임포간 350k850(좌)부근외2개소 방음벽 기초설치 기타공사 | 일반경쟁 | 528 | 528 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 영남지역본부 시설관리팀
55 | 7 | DRMO 철도인입선 노반신설기타공사 | 제한경쟁 | 950 | 950 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀
56 | 7 | DRMO 철도인입선 전차선로 신설기타공사 | 제한경쟁 | 440 | 440 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 동부권PM팀
57 | 7 | DRMO 철도인입선 신호설비 기타공사 | 제한경쟁 | 260 | 260 | 단차 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 동부권PM팀
58 | 7 | 경부선 병점차량기지역사 전기설비 신설공사 | 일반경쟁 | 917 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 추가
59 | 7 | 경부선 당정역사 전기설비 신설공사 | 일반경쟁 | 633 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀 | 추가
60 | 7 | 경부고속철도 동대구~부산간 건축통신 공사 | 제한경쟁 | 3675 | 80 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀
61 | 8 | 경부선 군포~의왕간 신호설비공사 | 제한경쟁 | 2500 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 중부권PM팀
62 | 8 | 포항~삼척 철도건설 노반공사(2공구) | PQ제한 | 121716 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀
63 | 8 | 포항~삼척 철도건설 노반공사(3공구) | PQ제한 | 63052 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀
64 | 8 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 공사 | 제한경쟁 | 5440 | 1500 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
65 | 8 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장통신선로 공사 | 제한경쟁 | 964 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀
66 | 8 | 중부권내륙화물기지 인입철도 신호설비 공사 | 제한경쟁 | 2883 | 1500 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 서부권PM팀
67 | 8 | 경부선 전의역구내 114km979(하)부근외8개소 및 경부고속선 천안아산~대전간 110km166(상)부근외3개소 방음벽 설치공사 | 일반경쟁 | 2400 | 2400 | 단차 | 일반 철도 고속 철도 | 토목 | 충청지역본부 시설관리팀
68 | 8 | 삼랑진~마산 전철전원설비공사 | 제한경쟁 | 9614 | 720 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 동부권PM팀
69 | 8 | 삼랑진~마산간 역사 부대 전기공사 | 제한경쟁 | 9688 | 420 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 동부권PM팀
70 | 8 | 삼랑진~마산간 역사부대 통신공사 | 제한경쟁 | 5116 | 372 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 동부권PM팀
71 | 8 | 덕소~원주 복선전철 원덕, 용문 본역사 통신설비기타공사 | 제한경쟁 | 1000 | 70 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 중부권PM팀
72 | 8 | 신상봉역 전력설비 | 제한경쟁 | 1350 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 전력 | 건설본부 광역철도PM팀
73 | 8 | 신상봉역 통신설비 | 제한경쟁 | 3000 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 통신 | 건설본부 광역철도PM팀
74 | 8 | 경의선 용산~문산간 전철전원설비 신설공사 | 제한경쟁 | 1550 | 900 | 장기 | 광역 철도 | 전력 | 건설본부 광역철도PM팀
75 | 8 | 경부선 시흥-석수간17K500~17K620외 5개소 방음벽 기초 설치공사 | 제한경쟁 | 1171 | 1171 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 수도권지역본부 시설관리팀 | 추가
76 | 9 | 경부고속철도 2단계 10-3A 공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 220126 | 3171 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
77 | 9 | 경부고속철도 2단계 6-2 공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 45800 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
78 | 9 | 경부고속철도 2단계 6-3 공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 148388 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
79 | 9 | 경부고속철도 2단계 6-4A 공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 100001 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
80 | 9 | 경부고속철도 2단계 6-4B공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 133655 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
81 | 9 | 경부고속철도 2단계 10-1 공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 117583 | 7000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
82 | 9 | 경부고속철도 2단계 10-2 공구 노반신설 기타공사 | PQ제한 | 151966 | 7000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
83 | 9 | 삼랑진~진주 복선전철 진례∼마산 궤도부설 기타공사 | 제한경쟁 | 17480 | 1800 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 동부권PM팀
84 | 9 | 전라선 순천~여수간 여수역사외 9개동 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 2204 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
85 | 9 | 전라선 순천~여수간 여수역사외 9개동 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 2000 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀
86 | 9 | 경부고속철도 오송~부산간 역무통신 공사 | 제한경쟁 | 28530 | 150 | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 건설본부 경부고속철도PM팀
87 | 9 | 전라선 순천~여수간 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 16261 | 283 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
88 | 9 | 전라선 순천~여수간 전기신호설비 신설기타공사 | 제한경쟁 | 14837 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 서부권PM팀
89 | 9 | 덕소~원주 복선전철 용문외 1개역사 신축공사(양평SSP,용문SSP포함) | 제한경쟁 | 11595 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 중부권PM팀
90 | 9 | 전라선 순천~여수간 통신설비 신설기타공사 | 제한경쟁 | 16465 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀
91 | 9 | 덕소~원주 복선전철 원덕, 용문 본역사 전력설비기타공사 | 제한경쟁 | 2300 | 60 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀
92 | 9 | 전라선 신리~임실간 전력설비 신설공사 | 제한경쟁 | 8662 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
93 | 9 | 전라선 신리~순천간 통신설비 신설공사 | 제한경쟁 | 11000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀
94 | 9 | 국수~원주 전철전원설비 신설공사(양평SSP,용문SSP 전력포함) | 제한경쟁 | 7638 | 30 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀
95 | 9 | 중부권내륙화물기지 인입철도 철도운영건물 신축공사 | 제한경쟁 | 217 | 120 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 충청지역본부 공사팀
96 | 10 | 경부고속철도 2단계 대전역사 증축공사 | PQ제한 | 31200 | 6500 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀
97 | 10 | 경부고속철도 2단계 동대구역 증축공사 | PQ제한 | 26300 | 6500 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀
98 | 10 | 경전선 및 부산신항배후철도 낙동강,한림정,진영,진례역사 신축공사 | 제한경쟁 | 26747 | 1833 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀
99 | 10 | 부산신항배후철도 장유역사, 녹산역사, 녹산검수고 신축공사 | 제한경쟁 | 17757 | 1500 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀
100 | 10 | 동해남부선 부산~일광간 지장통신설비 이설공사 | 제한경쟁 | 1500 | 130 | 장기 | 광역 철도 | 통신 | 건설본부 광역철도PM팀
101 | 10 | 동해남부선 부산~일광간 지장신호설비 신설기타공사 | 제한경쟁 | 526 | 200 | 장기 | 광역 철도 | 신호 | 건설본부 광역철도PM팀
102 | 10 | 전라선 순천~여수간 전철전원설비 신설공사 | 제한경쟁 | 7294 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
103 | 10 | 전라선 순천-여수간 전차선로 신설공사 | PQ제한 | 34574 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
104 | 10 | 전라선 순천~여수간 여천역사외 3개동 신축공사 | 제한경쟁 | 13856 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 서부권PM팀
105 | 10 | 전라선 순천~여수간 덕양변전소외 3개동 신축공사 | 제한경쟁 | 10418 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 서부권PM팀
106 | 10 | 경부고속철도 대전도심구간 지장신호설비 이설 기타공사 | 제한경쟁 | 3000 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 신호 | 건설본부 경부고속철도PM팀
107 | 10 | 경부고속철도 대구도심구간 지장신호설비 이설기타공사 | 제한경쟁 | 3000 | 80 | 계속 | 고속 철도 | 신호 | 건설본부 경부고속철도PM팀
108 | 11 | 경춘선 금곡~춘천간 열차무선설비 공사 | 제한경쟁 | 6000 | 10 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 중부권PM팀 | 추가
109 | 12 | 경부고속철도 오송역 구내 지장신호설비 이설기타공사 | 제한경쟁 | 6000 | 0 | 계속 | 고속 철도 | 신호 | 건설본부 경부고속철도PM팀
※ 발주시기 : 사업부서에서 계약팀으로 계약요청 시기임

## 2008 신규용역
2008년도 신규용역 발주계획
2008.6.30일 기준 | [9 empty] | (단위 : 백만원)
일련 변호 | 발주 시기 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 입찰방법 | 용역규모 | 2008년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 비고
1 | 1 | 일반 | 경춘선 복선전철 묵현역(가칭)역신설 타당성 연구용역 | 제한경쟁 (실적) | 50 | 50 | 단차 | 수탁 사업 | 기타 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
2 | 1 | 일반 | 레일하역등 기타용역 | 수의계약 | 100 | 103 | 단차 | 고속 철도 | 궤도 | 중앙궤도기술단 궤도시설팀 | 계약완료
3 | 1 | 일반 | 부속자재회송용역 (대구-부산) | 수의계약 | 20 | 20 | 단차 | 고속 철도 | 궤도 | 중앙궤도기술단 궤도시설팀 | 계약완료
4 | 1 | 일반 | 틸팅열차 기술개발 연구사업 근로자파견 용역 | 일반경쟁 | 52 | 52 | 단차 | 기타 | 기타 | 기술본부 KR기술연구소 | 계약완료
5 | 1 | 감리 | 포항~삼척 철도건설 노반공사 1공구 전면책임감리용역 | PQ제한 | 5600 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀 | 계약완료
6 | 2 | 문화재 | 경부고속철도 경주 화천리 증용지 발굴조사 | 수의계약 | 53 | 53 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 건설본부 건설지원팀 | 계약완료
7 | 2 | 감리 | 경부고속철도 고양차량기지 중정비시설 건설공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 4987 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 기지 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 계약완료
8 | 2 | 문화재 | 경부고속철도 대구도심 2차 발굴조사 | 수의계약 | 77 | 77 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 건설본부 건설지원팀 | 계약완료
9 | 2 | 문화재 | 경부고속철도 부산 금정터널 시점부 발굴조사 | 수의계약 | 84 | 84 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 건설본부 건설지원팀 | 계약완료
10 | 2 | 문화재 | 경전선 제10공구 문화재 발굴조사용역(제1차) | 수의계약 | 1186 | 1186 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 계약완료
11 | 2 | 일반 | 철도기관 공동사옥 신축공사 TAB 용역 | PQ제한 | 407 | 100 | 장기 | 기타 | 기계 | 건설본부 청사건립추진단 | 계약완료
12 | 2 | 설계 | 호남선 용동~함열간 64k450(상선)부근외 9개소 방음벽설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 호남지역본부 시설관리팀 | 계약완료
13 | 3 | 기타 | 2008년 윤리경영 전화모니터링 위탁관리 용역 | 제한경쟁 (실적) | 17 | 17 | 단차 | 기타 | 기타 | 지속경영혁신단 | 계약완료
14 | 3 | 기타 | 2008년 정보화위탁교육 용역 | 제한경쟁 (지역) | 24 | 24 | 단차 | 기타 | 기타 | 경영지원본부 (ERP정보팀) | 계약완료
15 | 3 | 기타 | 2008년도 획계년도 회계감사 및 회계.세무업무자문 | 수의계약 | 58 | 58 | 단차 | 기타 | 기타 | 경영지원본부 총무팀 | 계약완료
16 | 3 | 연구 | 가상건설 기술개발사업 연구지원용역 | 수의계약 | 5 | 5.4 | 단차 | 기타 | 기타 | 기술본부 KR기술연구소 | 계약완료
17 | 3 | 환경 | 경부고속철도 서울차량기지`정비창건설사업(고양차량기지 중정비시설) 환경영향조사 | 일반경쟁 | 71 | 42 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료
18 | 3 | 기타 | 경부고속철도 대구~부산간 공사차량 운영및 정비용역 | 제한경쟁 (실적) | 3483 | 927 | 계속비 | 고속 철도 | 기타 | 건설본부 고속철도pm팀 | 계약완료
19 | 3 | 문화재 | 경부고속철도 오송역사 발굴조사 | 수의계약 | 128 | 128 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 건설본부 건설지원팀 | 계약완료
20 | 3 | 환경 | 경부고속철도(대구경북권) 건설사업(제10-3B공구) 환경영향조사 | 일반경쟁 | 132 | 45 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료
21 | 3 | 설계 | 경원선 월계~녹천 철도이설 노반보완 설계 및 궤도실시설계 | PQ제한 | 350 | 350 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀 | 계약완료
22 | 3 | 기타 | 경원선 주내~덕정간 타당성 조사연구 용역 | 제한경쟁 (실적) | 141 | 141 | 단차 | 수탁 사업 | 기타 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
23 | 3 | 폐기물 | 경전선 제10공구(반성~진주)복선전철 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 1392 | 219 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 계약완료
24 | 3 | 폐기물 | 경전선 제4공구(북창원~마산)복선전철 노반건설공사 건설페기물처리용역 | 일반경쟁 | 3500 | 3500 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 계약완료
25 | 3 | 폐기물 | 경전선 복선전철 및 부산신항 배후철도 제2공구(한림정-장유)건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 1128 | 879 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 계약완료
26 | 3 | 설계 | 수도권 고속철도 건설기본계획 용역 | PQ제한 | 5000 | 5000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 기술본부 고속철도설계팀 | 계약완료
27 | 3 | 감리 | 신분당선 전철(강남~정자)민간투자사업 건축·기계분야 전면책임감리 용역 | PQ제한 | 5123 | - | 민자 | 민자 철도 | 건축 | 건설본부 민자PM팀 | 계약완료
28 | 3 | 설계 | 중앙선 송포-임포간 350k850(좌)부근외3개소 방음벽설치기타공사 실시설계용역 | 제한경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 영남지역본부 시설관리팀 | 계약완료
29 | 3 | 폐기물 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 고명역사외 3동 폐기물처리용역 | 제한경쟁 | 60 | 10 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 강원지역본부 공사팀 | 계약완료
30 | 3 | 연구 | 틸팅열차 운행을 위한 기존선 개량계획수립 연구용역 | 제한경쟁 (협상) | 120 | 120 | 단차 | 수탁 사업 | 기타 | KR연구소 | 계약완료
31 | 3 | 기타 | 한국철도시설공단 임직원 단체보장보험 | 일반경쟁 (최저가) | 321 | 321 | 단년도 | 기타 | 기타 | 경영지원본부 복지후생파트 | 계약완료
32 | 3 | 설계 | 호남고속철도건설 오송-광주간 사전재해영향성검토 용역 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 계속비 | 고속 철도 | 기타 | 기술본부 고속철도설계팀 | 계약완료
33 | 3 | 기타 | 지속가능경영보고서 발간 및 지속가능경영전략 보완 용역 | 제한경쟁 (협상) | 179 | 179 | 단차 | 기타 | 기타 | 지속경영혁신단 | 계약완료
34 | 3 | 기타 | 역량중심의 CDP체계 및 인력육성방안 수립 | 제한경쟁 (협상) | 130 | 130 | 단차 | 기타 | 기타 | 인사노무팀 | 계약완료
35 | 3 | 설계 | 경부고속철도2단계 전기사령설비(SCADA) 추가 실시설계 | PQ제한 | 723 | 597 | 단차 | 고속 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
36 | 4 | 폐기물 | 경부고속철도 제10-3B공구 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 483 | 483 | 계속 | 고속 철도 | 노반 | 영남지역본부 건설2팀 | 계약완료
37 | 4 | 감리 | 경부선 당정역 신축 기타공사 책임감리용역 | PQ제한 | 1410 | 120 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
38 | 4 | 환경 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 건설사업 (부전~일광,일광~울산 구간) 환경영향조사 | PQ제한 | 499 | 77 | 장기 | 광역 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료
39 | 4 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 갈매역사 보완설계 | 기타 | 76 | 76 | 단차 | 광역 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 계약완료
40 | 4 | 문화재 | 동순천~광양 복선화 정자들 유물산포지(Ⅱ) 발굴조사 | 수의계약 | 304 | 304 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 호남지역본부 공사팀 | 계약완료
41 | 4 | 설계 | DRMO 철도인입선 노반및 궤도실시설계 | 일반경쟁 | 39 | 39 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀 | 계약완료
42 | 4 | 설계 | DRMO 철도인입선 신설 전차선로 실시설계 | 일반경쟁 | 15 | 12 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
43 | 4 | 설계 | 경부선 병점차량기지역 궤도실시설계 | 일반경쟁 | 37 | 37 | 단차 | 일반 철도 | 궤도 | 기술본부 일반철도설계팀 | 계약완료
44 | 4 | 설계 | 경부선 시흥-석수간17K500~17K620외5개소 방음벽 설치공사 실시설계 | 일반경쟁 | 54 | 54 | 단차 | 일반 철도 | 노반 | 수도권본부 시설관리팀 | 계약완료
45 | 4 | 폐기물 | 경부선 심천천(하)외 1개소 유도상화공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 | 194 | 194 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 충청지역본부 공사팀 | 계약완료
46 | 4 | 설계 | 경부선 전의역구내 부근외8개소 및 경부고속선 천안 아산-대전간 부근외 3개소 방음벽설치공사 실시설계 | 일반경쟁 | 65 | 80 | 단차 | 일반 철도 고속 철도 | 토목 | 충청지역본부 시설관리팀 | 계약완료
47 | 4 | 문화재 | 경전선 4공구 문화재 시굴조사 2차 용역 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 계약완료
48 | 4 | 설계 | 경전선 삼랑진~진주간 전차선로, 전력설비 추가 실시설계 | PQ제한 | 357 | 214 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
49 | 4 | 감리 | 삼랑진~진주 복선전철 창원역사 외 2개 역사 신축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 1800 | 350 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀 | 계약완료
50 | 4 | 설계 | 경춘선 금곡～춘천간 복선전철 추가 전철전력설비 실시설계 | PQ제한 | 704 | 466 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
51 | 4 | 환경 | 경춘선 전동차사무소 건설 환경영향조사 | PQ제한 | 320 | 64 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료
52 | 4 | 설계 | 동순천~광양 복선화 광양외 1역 전력설비 실시설계 | 일반경쟁 | 54 | 54 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 전철절력설계팀 | 계약완료
53 | 4 | 폐기물 | 동순천~광양 복선화 순천역사 신축 기타공사 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 285 | 285 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 호남지역본부 공사팀 | 계약완료
54 | 4 | 설계 | 동순천~광양 평화신호장 신축 기타공사 실시설계 | 수의계약 | 24 | 24 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 계약완료
55 | 4 | 설계 | 동순천~광양 광양역사 신축보완설계 | 수의계약 | 33 | 33 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 계약완료
56 | 4 | 기본 계획 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철화에 따른 전동차사무소 건설 기본계획 보완 용역 | 일반경쟁 | 70 | 70 | 단차 | 광역 철도 | 기타 | 기술본부 건축기지설계팀 | 계약완료
57 | 4 | 폐기물 | 경부고속철도 부산구간 전철전원설비공사 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 | 90 | 90 | 계속비 | 고속 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설2팀 | 계약완료
58 | 4 | 감리 | 신분당선 전철(강남~정자)민간투자사업 궤도공사 전면책임감리 용역 | PQ제한 | 2160 | - | 민자 | 민자 철도 | 궤도 | 건설본부 민자PM팀 | 계약완료
59 | 4 | 감리 | 신분당선 전철(강남~정자)민간투자사업전기공사 전면책임감리 용역 | PQ제한 | 3598 | - | 민자 | 민자 철도 | 전력 | 건설본부 민자PM팀 | 계약완료
60 | 4 | 설계 | 영동선 동백산∼도계간 전철전력 설비 추가 실시설계 | PQ제한 | 197 | 165 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
61 | 4 | 설계 | 영동선 동백산~도계간 통신설비 및 광양역 외 1역 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 135 | 135 | 단차 | 일반 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
62 | 4 | 설계 | 영동선 동백산∼도계간 신호설비설계 | 일반경쟁 | 83 | 83 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
63 | 4 | 감리 | 장항선 예산외6역 전력설비공사 감리용역 | PQ제한 | 600 | 600 | 계속 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀 | 계약완료
64 | 4 | 설계 | 전라선 신리~순천간 통신유도대책 추가설계 | PQ제한 | 235 | 235 | 단차 | 일반 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
65 | 4 | 문화재 | 전라선 신풍~여천간 월평유물 산포지 문화재 발굴조사 용역 | 수의계약 | 1004 | 1004 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 호남지역본부 전라선팀 | 기발주
66 | 4 | 설계 | 중앙선 안정-영주간217k200부근외 2개소 방음벽설치공사 실시설계용역 | 일반경쟁 | 36 | 36 | 단차 | 일반 | 토목 | 강원지역본부 시설관리 | 계약완료
67 | 4 | 환경 | 중앙선 전동차사무소 건설 환경영향조사 | PQ제한 | 271 | 53 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료
68 | 4 | 설계 | 태백선 제천~입석리간 에너지사용 계획 용역 | 제한경쟁 | 105 | 88 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
69 | 4 | 설계 | 수도권 북부내륙화물기지 인입철도 노반 및 궤도 실시설계 | PQ제한 | 500 | 295 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀 | 계약완료
70 | 4 | 기타 | 한국철도시설공단경영혁신 컨설팅 용역 | 제한경쟁 (실적) | 186 | 186 | 단차 | 기타 | 기타 | 지속경영혁신단 | 계약완료
71 | 4 | 기타 | 한국철도시설공단 사보제작 공급용역 | 2단계 제한경쟁 | 135 | 135 | 단차 | 기타 | 기타 | 기획조정실 홍보팀 | 계약완료
72 | 4 | 설계 | DRMO철도인입선 신설 신호설비 실시설계 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 기타 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
73 | 4 | 기타 | 08년도 PCRM운영 및 유지보수용역 | 수의계약 | 26 | 26 | 단차 | 기타 | 기타 | 기획조정실 홍보팀 | 계약완료
74 | 4 | 기타 | 2008년 세계철도 학술대회 홍보부스 설치운용 용역 | 2단계 제한경쟁 | 70 | 70 | 단차 | 기타 | 기타 | 기획조정실 홍보팀 | 계약완료
75 | 4 | 설계 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설 실시설계 | PQ제한 | 231 | 231 | 단차 | 고속 철도 | 전력 | 충청지역본부 전기팀 | 계약완료
76 | 4 | 기타 | 사업수행단계별 PM실무과정 사이버교육용역 | 제한경쟁 (협상) | 103 | 103 | 단차 | 기타 | 기타 | 건설본부 건설계획팀 | 계약완료
77 | 4 | 기타 | 경전철 사업 영상물 제작용역 | 일반경쟁 | 72 | 72 | 단차 | 기타 | 기타 | 미래사업추진단 | 계약완료
78 | 4 | 기타 | 일반철도용 레일원가계산 용역 | 수의계약 | 3 | 3 | 단차 | 기타 | 기타 | 중앙궤도기술단 궤도시설팀 | 계약완료
79 | 4 | 환경 | 경원선 신탄리~철원 철도복원사업 환경영향조사 | 일반경쟁 | 111 | 43 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료 (추가)
80 | 4 | 환경 | 성남~여주 복선전철 건설사업 환경영향조사 | PQ제한 | 1224 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 계약완료
81 | 4 | 문화재 | 오리~수원 복선전철 신갈정거장 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 71 | 71 | 단차 | 광역 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설1팀 | 계약완료
82 | 5 | 감리 | 중앙선 전동차사무소 전면책임감리용역 | PQ제한 | 5860 | 600 | 장기 | 일반 철도 | 기지 | 건설본부 중부권PM팀 | 계약완료
83 | 5 | 감리 | 경부고속철도 2단계 오송역사 신축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 4432 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 계약완료
84 | 5 | 폐기물 | 경춘선 전동차사무소 건설공사 폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 212 | 60 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설1팀 | 계약완료
85 | 5 | 폐기물 | 고양차량기지 중정비시설 폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 380 | 70 | 계속비 | 고속 철도 | 기타 | 수도권지역본부 | 계약완료
86 | 5 | 설계 | 부산신항배후철도 신호설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 160 | 160 | 단차 | 수탁 사업 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
87 | 5 | 설계 | 영동선 철도이설 동백산역사 설계용역 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 계약완료
88 | 5 | 감리 | 장항선 예산외6역 통신설비공사 감리용역 | PQ제한 | 500 | 500 | 계속 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀 | 계약완료
89 | 5 | 문화재 | 경전선 및 부산신항 제2-1공구 문화재 발굴조사 | 수의계약 | 300 | 300 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 계약완료
90 | 5 | 문화재 | 오리~수원 복선전철 추가환기구#6 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 329 | 329 | 단차 | 광역 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설1팀 | 계약완료
91 | 5 | 설계 | 제천~쌍용외 2건 통신유도대책 설계용역 | 일반경쟁 | 51 | 51 | 단차 | 일반 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
92 | 5 | 폐기물 | 경부선 금계천(상)외 6개소 유도상화공사 건설폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 93 | 93 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 충청지역본부 공사팀 | 계약완료
93 | 5 | 감리 | 호남선 장성~임곡간 장성건널목 입체화 공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 977 |  |  | 일반 철도 | 토목 | 시설본부 시설계획팀 | 계약완료
94 | 5 | 문화재 | 경부고속철도 울산역사 광장부지 문화유적 발굴조사 용역 | 수의계약 | 1374 | 1374 |  | 고속 철도 | 기타 | 건설본부 건설지원팀 | 계약완료
95 | 5 | 환경 | 경부선 옥천~지탄간 및 황간 추풍령간 선형개량사업 환경영향조사 | 일반경쟁 | 10 | 10 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 충청지역본부 공사팀 | 계약완료
96 | 5 | 기타 | 평택~원주 철도건설외 3개사업 사전조사 | 제한경쟁 (실적) | 200 |  |  | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 건설계획팀 | 계약완료
97 | 5 | 기타 | 경의선 복선전철 건축공사 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 777 |  |  | 광역 철도 | 기타 | 수도권본부 경의선팀 | 계약완료
98 | 6 | 폐기물 | 호남선 흑석리~계룡간 두계2건널목 입체화공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 | 85 | 85 | 장기계속 | 일반 철도 | 기타 | 충청지역본부 공사팀 | 기발주
99 | 6 | 설계 | 영동선철도이설 외 2건 통신유도대책 추가 설계용역 | PQ제한 | 68 | 68 | 단차 | 일반 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
100 | 6 | 감리 | 경부고속철도 2단계 김천구미역사 신축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 3699 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
101 | 6 | 감리 | 중부권내륙화물기지 인입철도 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 583 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 서부권PM팀 | 기발주
102 | 6 | 폐기물 | 중앙선 전동차사무소 건설공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 306 | 52 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 강원본부 중앙선팀 | 기발주
103 | 6 | 설계 | 철도건설기준 정비용역(노반분야) | PQ제한 | 1040 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 기술본부 기준팀 | 기발주
104 | 6 | 폐기물 | 성남~여주복선전철 제1,2공구 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 462 | 450 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설2팀 | 계약완료
105 | 6 | 감리 | 경부고속철도 2단계 부산역사 증축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 1562 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
106 | 6 | 감리 | 경부고속철도 2단계 울산역사 신축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 3526 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
107 | 6 | 설계 | 중앙선 팔당~용문간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | PQ제한 | 4313 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
108 | 6 | 감리 | 경부선 병점차량기지역 신축 기타공사 책임감리용역 | PQ제한 | 1576 | 180 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
109 | 6 | 감리 | 경부고속철도 울산~부산간(궤도5공구) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 5827 | 1200 | 계속 | 고속 철도 | 궤도 | 건설본부 경부고속철도PM팀 | 기발주
110 | 6 | 설계 | 마석변전소 및 대성리,상천 구분소 신축설계 | PQ제한 | 280 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 기발주
111 | 6 | 감리 | 중앙선 제천-도담간 복선전철 신호설비 신설공사 감리용역 | PQ제한 | 1200 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 중부권PM팀 | 기발주
112 | 6 | 폐기물 | 경부고속철도 연결선 및 관제실 통신설비 공사 폐기물 처리용역 | 수의계약 | 5 | 5 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설1팀 | 기발주 (추가)
113 | 6 | 설계 | 경춘선 금곡~춘천간 및 부산신항배부철도 열차무선설비 추가 실시설계 | 제한경쟁 | 161 | 161 | 단차 | 일반 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
114 | 6 | 감리 | 인천국제공항철도 2단계(서울~김포공항) 궤도공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 2382 | - | 장기 | 민자 철도 | 궤도 | 건설본부 민자PM팀 | 기발주
115 | 6 | 환경 | 동해선 포항~삼척 철도건설 환경영향조사 | PQ제한 | 3799 | 70 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀 | 기발주 (추가)
116 | 7 | 기타 | 수전설비증설공사 실시설계용역 | 제한경쟁 | 10 | 10 | 단차 | 기타 | 전력 | 중앙궤도기술단 궤도시설팀 | 추가
117 | 7 | 감리 | 경부고속철도 2단계 대구급전구간 전철전원설비 전면책임감리용역 | PQ제한 | 2400 | 0 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 건설본부 경부고속철도PM팀
118 | 7 | 설계 | 호남고속철도 광주차량기지 기술조사 | PQ제한 | 340 | 340 | 계속 | 고속 철도 | 복합 | 기술본부 건축기지설계팀
119 | 7 | 설계 | 영남내륙기지 건설에 따른 경부선 신동역 CTC관제설비 S/W 개수용역 | PQ제한 | 677 | 377 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
120 | 7 | 감리 | 경부고속철도 대구~부산간 열차무선설비 책임감리용역 | PQ제한 | 1382 | 0 | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 건설본부 경부고속철도PM팀
121 | 7 | 감리 | 경전선 및 부산신항 삼랑진~마산간 궤도부설 전면책임감리용역 | PQ제한 | 2958 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 동부권PM팀
122 | 7 | 감리 | 동해선 출입시설 공용야드 건물공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 1502 | 1135 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 남북철도팀
123 | 7 | 감리 | 중앙선 아신~원주 궤도공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 3015 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 중부권PM팀
124 | 7 | 감리 | 경부고속철도 10-1,10-2공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 설계중 | 2000 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
125 | 7 | 감리 | 경부고속철도 6-2, 6-3공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 설계중 | 2010 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
126 | 7 | 감리 | 경부고속철도 6-4A, 6-4B공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 설계중 | 2570 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 건설본부 경부고속철도PM팀
127 | 7 | 폐기물 | 망우~금곡 복선전철 1공구 노반신설공사 폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 500 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설2팀
128 | 7 | 감리 | 전라선 순천-여수간 궤도 신설공사 감리용역 | PQ제한 | 2593 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도 | 건설본부 서부권PM팀
129 | 7 | 감리 | 중부권내륙화물기지 인입철도 신호설비 공사 전면책임감리용역 | 일반경쟁 | 161 | 90 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 서부권PM팀
130 | 7 | 감리 | 중부권내륙화물기지 인입철도 지장전철전력설비 공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 303 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
131 | 7 | 설계 | 천안역 반복선 신설에 따른 CTC관제설비 S/W 개수용역 | PQ제한 | 343 | 343 | 단차 | 일반 철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
132 | 7 | 문화재 | 오리~수원 복선전철 추가환기구#3 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 15 | 15 | 단차 | 광역 철도 | 궤도 | 수도권지역본부 건설1팀
133 | 7 | 설계 | 경부고속철도 부산지구 CTC관제설비 S/W 개수 | PQ제한 | 1000 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
134 | 7 | 설계 | 중부권내륙화물기지 인입철도 CTC 관제설비 S/W 개수용역 | PQ제한 | 600 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
135 | 7 | 설계 | 중앙선 제천~도담간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | PQ제한 | 2583 | 314 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
136 | 7 | 설계 | 호남고속철도건설 오송-광주간 노반신설공사 실시설계감리 용역 | PQ제한 | 6261.7627 | 400 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 기술본부 고속철도설계팀
137 | 7 | 설계 | 오리~수원 복선전철 궤도실시설계 | PQ제한 | 700 | 100 | 장기 | 광역 철도 | 궤도 | 기술본부 일반철도설계팀
138 | 7 | 기타 | 지속경영혁신 마스터플랜 수립 용역 | 제한경쟁 (실적) | 130 | 130 | 단차 | 관리비 | 기타 | 지속경영혁신단 | 추가
139 | 7 | 폐기물 | 덕소~원주 복선전철 양수외 2개 역사 신축공사 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 40 | 20 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 강원본부 중앙선팀 | 추가
140 | 7 | 폐기물 | 덕소~원주 복선전철 양평외 1개 역사 신축공사 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 64 | 10 | 장기 | 일반 철도 | 기타 | 강원본부 중앙선팀 | 추가
141 | 7 | 설계 | 경춘선 금곡~춘천간 광전송선로 이중화 실시설계 | 일반 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 추가
142 | 7 | 설계 | 개나리계획에 따른 통신설비 실시 설계 | 수의 | 70 | 70 | 단차 | 고속 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 추가
143 | 7 | 폐기물 | 삼랑진~진주 복선전철 마산역사 신축공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 114 | 115 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 추가
144 | 7 | 폐기물 | 삼랑진~진주 복선전철 창원역사 신축공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 74 | 75 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀 | 추가
145 | 7 | 폐기물 | 호남선 강경~용동 64k490(상선)부근외 6개소 방음벽기초공사 폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 10 | 10 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 호남지역본부 시설관리팀 | 추가
146 | 7 | 설계 | 장항선 신성~광천간 신곡지하도 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 76 | 76 | 단차 | 일반 철도 | 토목 | 충청지역본부 공사팀 | 추가
147 | 7 | 설계 | 경원선 월계~녹천간 전철전력설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 광역 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
148 | 8 | 감리 | 중앙선 덕소~원주간 전철설비 감리용역(전차선3공구포함) | PQ제한 | 2720 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 중부권PM팀
149 | 8 | 감리 | 경전선 삼랑진~마산간 신호설비 기타공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 1190 | 80 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 동부권PM팀
150 | 8 | 설계 | 부산신항배후철도 전철전력설비 추가 실시설계 | PQ제한 | 795 | 795 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
151 | 8 | 감리 | 포항~삼척 철도건설 노반공사 2,3공구 전면책임감리용역 | PQ제한 | 5600 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 동부권PM팀
152 | 8 | 폐기물 | 예산외6역 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 102 | 102 | 계속 | 일반 철도 | 기타 | 충청지역본부 장항선팀
153 | 8 | 감리 | 경전선 삼랑진~마산간 역사부대 통신설비공사 감리용역 | PQ제한 | 290 | 70 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 동부권PM팀
154 | 8 | 감리 | 경전선 삼랑진~마산간 역사부대전기공사 감리용역 | PQ제한 | 520 | 40 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 동부권PM팀
155 | 8 | 감리 | 경전선 삼랑진~마산간 전철전원 설비공사 감리용역 | PQ제한 | 1505 | 20 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 동부권PM팀
156 | 8 | 문화재 | 경춘선 망우~금곡간 복선전철 제2공구 사능문화재 발굴조사 | 수의계약 | 150 | 150 | 단차 | 광역 철도 | 기타 | 수도권지역본부 건설2팀
157 | 8 | 설계 | 경춘선 복선전철 망우전동차승무사무소 신축설계 | PQ제한 | 470 | 450 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀
158 | 8 | 폐기물 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철 제1,2,3공구 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 6021 | 300 | 장기 | 광역 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀
159 | 8 | 설계 | 호남고속철도건설 오송-광주간 노반신설공사 실시설계용역 | PQ제한 | 69322.5917 | 11700 | 계속 | 고속 철도 | 토목 | 기술본부 고속철도설계팀
160 | 8 | 설계 | 경춘선 변전건물7동 신축외 2개역사 전력설비 보완 실시설계 | 일반경쟁 | 200 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
161 | 8 | 설계 | 경춘선 금곡~춘천간 22.9KV 배전선로 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
162 | 8 | 설계 | 경춘선 망우~금곡간 22.9KV 배전선로 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
163 | 9 | 폐기물 | 경부고속철도 대구~부산간 궤도공사 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 750 | 100 | 계속비 | 고속 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설2팀
164 | 9 | 문화재 | 정자들(Ⅰ)유물산포지 발굴조사 | 수의계약 | 166 | 166 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 호남지역본부 공사팀
165 | 9 | 감리 | 전라선 순천~여수간 전기신호설비 신설공사 감리용역 | PQ제한 | 1395 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호 | 건설본부 서부권PM팀
166 | 9 | 감리 | 전라선 순천~여수간 전력설비 신설기타공사 감리용역 | PQ제한 | 1647 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
167 | 9 | 감리 | 전라선 순천~여수간 통신설비 신설기타공사 감리용역 | PQ제한 | 1153 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 통신 | 건설본부 서부권PM팀
168 | 9 | 문화재 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철 제1공구 문화재시굴조사 | 수의계약 | 110 | 110 | 단차 | 광역 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀
169 | 9 | 감리 | 성남~여주복선전철 제5공구 노반 전면책임감리용역 | PQ제한 | 3000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 중부권PM팀
170 | 9 | 감리 | 성남~여주복선전철 제6공구 노반 전면책임감리용역 | PQ제한 | 5200 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 중부권PM팀
171 | 9 | 감리 | 성남~여주복선전철 제8공구 노반 전면책임감리용역 | PQ제한 | 3900 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부 중부권PM팀
172 | 9 | 설계 | 수원~인천(어천~한대앞) 복선전철 노반 재설계 | PQ제한 | 1984 |  | 장기 | 광역 철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀
173 | 9 | 설계 | 수원~인천(어천~한대앞) 복선전철 노반 재설계 설계감리 | 일반경쟁 | 200 |  | 장기 | 광역 철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀
174 | 9 | 기 | 08년 내부업무 투명성 조사 용역 | 수의계약 | 6 | 6 | 단차 | 기타 | 기타 | 지속경영혁신단 | 추가
175 | 9 | 설계 | 중앙선 덕소~원주복선전철 오빈역 전철전력설비 실시설계 | 일반경쟁 | 36 | 36 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
176 | 9 | 폐기물 | 경부선 전의역구내 부근외8개소 및 경부고속선 4개소 방음벽 설치공사등 폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 일반 철도 | 기타 | 충청지역본부 시설관리팀 | 추가
177 | 9 | 설계 | 삼랑진∼진주 복선전철 반성역사 신축 실시설계 | 수의계약 | 200 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 추가
178 | 9 | 설계 | 삼랑진∼진주 복선전철 진주역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 300 | 180 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 추가
179 | 10 | 감리 | 경부고속철도 2단계 대전역사 증축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 1484 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀
180 | 10 | 감리 | 경부고속철도 2단계 동대구역 증축공사 전면책임감리용역 | PQ제한 | 1384 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 건설본부 경부고속철도PM팀
181 | 10 | 환경 | 군장국가산업단지 인입철도 환경영향평가 | PQ제한 | 700 | 150 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 기술본부 기술환경팀
182 | 10 | 감리 | 부산신항 배후철도 낙동강역 외 3개역사 신축공사 감리용역 | PQ제한 | 1337 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀
183 | 10 | 감리 | 부산신항 배후철도 장유역사 외 1개소 및 녹산검수고 신축공사감리용역 | PQ제한 | 889 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 동부권PM팀
184 | 10 | 감리 | 전라선 순천~여수간 여천역사외 7개동 신축공사 감리용역 | PQ제한 | 1104 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 건설본부 서부권PM팀
185 | 10 | 감리 | 전라선 순천~여수간 전철전원설비 및 전차선로 신설공사 감리용역 | PQ제한 | 2679 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 건설본부 서부권PM팀
186 | 10 | 설계 | 경부고속철도 2단계구간 통신유도대책 검토용역 | PQ제한 | 783 | 161 | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
187 | 10 | 문화재 | 동해남부선(부산~울산) 복선전철 제9공구 문화재시굴조사 | 수의계약 | 15 | 15 | 단차 | 광역 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설1팀
188 | 10 | 폐기물 | 경부고속철도 대구구간 전철전원설비공사 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 350 | 20 | 계속 | 고속 철도 | 기타 | 영남지역본부 건설2팀
189 | 10 | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 제1공구 노반 실시설계 | PQ제한 | 2542 | 1300 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀
190 | 10 | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 제2공구 노반 실시설계 | PQ제한 | 2483 | 1261 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 기술본부 일반철도설계팀
191 | 11 | 감리 | 경부고속철도 오송~부산간 역무통신공사 감리용역 | PQ제한 | 2850 | - | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 건설본부 경부고속철도PM팀
192 | 11 | 설계 | 덕소∼원주 복선전철 오빈역사 신축설계 | 설계경기 수의계약 | 235 | 95 | 장기 | 일반 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 추가
193 | 12 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 별내역사 신축설계 | 일반경쟁 (현상설계) | 330 | 150 | 장기 | 광역 철도 | 건축 | 기술본부 건축기지설계팀 | 09년사업으로변경
194 | 12 | 기타 | 오송기지 경비청소용역 | 제한경쟁 | 130 | 130 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 중앙궤도기술단 고객지원팀
195 | 12 | 기타 | 오송기지 신호설비 운영 및 보수용역 | 제한경쟁 | 155 | 155 | 단차 | 고속 철도 | 신호 | 중앙궤도기술단 공사차량팀
196 | 12 | 기타 | 오폐수처리시설관리용역 | 수의계약 | 10 | 10 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 중앙궤도기술단 장비팀
197 | 12 | 폐기물 | 폐기물처리 용역 | 수의계약 | 8 | 8 | 단차 | 고속 철도 | 기타 | 중앙궤도기술단 장비팀
198 | 12 | 기타 | 08년 직책자 윤리의식 평가 용역 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 기타 | 기타 | 지속경영혁신단 | 추가
※ 발주시기 : 사업부서에서 계약팀으로 계약요청 시기임

## 2008 신규물품구매
2008년도 신규물품(사업용) 발주계획
2008.6.30일 기준 | [9 empty] | (단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품 총규모 | 2008년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 비고
1 | 2 | 천안-온양온천, 온양온천-신창 | 장항선 천안~온양온천 및 온양온천~ 신창간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 472 | 466 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
2 | 3 | 천안-온양온천, 온양온천-신창 | 장항선 천안~온양온천 및 온양온천~ 신창간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 578 | 462 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
3 | 3 | 철도교통관제 시설설치 | 예비관제실 광전송장치(2.5G)구매 | 제한경쟁 | 226 | 226 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
4 | 3 | 철도교통관제 시설설치 | 예비관제실 광전송장치유니트 (OCUDP)구매 | 제한경쟁 | 224 | 224 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
5 | 3 | 철도교통관제 시설설치 | 예비관제실 사령전화설비 구매 | 제한경쟁 | 837 | 837 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
6 | 3 | 경부고속철도 | 트롤리선 CU 150 구매(2008년) | 일반경쟁 | 3218 | 3137 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
7 | 3 | 덕소~원주외 2개사업 | 트롤리선 2종 구매(2008년) | 일반경쟁 | 1353 | 1347 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
8 | 3 | 덕소~원주외 1개사업 | 카드뮴동연선 3종 구매(수의계약) | 일반경쟁 | 1251 | 1183 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
9 | 3 | 경부고속철도외 1개사업 | 청동연선 2종 구매 | 일반경쟁 | 1838 | 1653 | 단차 | 고속철도 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
10 | 3 | 영남내륙화물기지 | 강심동연선 CCS 65 구매(2008년) | 수의 (구매조건부) | 36 | 35 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
11 | 4 | 천안-온양온천, 온양온천-신창 | 장항선 천안~온양온천 및 온양온천~ 신창간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 191 | 165 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
12 | 4 | 천안-온양온천, 온양온천-신창 | 장항선 천안~온양온천 및 온양온천~ 신창간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 482 | 397 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
13 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 팔당~국수간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 679 | 673 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
14 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 팔당~국수간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 4365 | 3999 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
15 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 팔당~국수간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 713 | 588 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
16 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 팔당~국수간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 166 | 135 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
17 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 팔당~국수간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 515 | 418 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
18 | 4 | 경부고속 철도2단계 | 경부고속철도 2단계 열차무선시스템 구매/설치 | 협상 | 37937 | 11000 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
19 | 4 | 제천-도담, 제천-쌍용 | 중앙선 제천~도담외 1개소 72KV 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 6000 | 204 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
20 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 덕소~원주간(능내~지평) 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 3610 | 1200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
21 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 덕소~원주간(양수~양평) 배전반 구매 | 제한경쟁 | 497 | 174 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
22 | 4 | 덕소-원주 복선전철 | 중앙선 팔당~국수간 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 92 | 77 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
23 | 4 | 천안-온양온천, 온양온천-신창 | 장항선 천안~온양온천 및 온양온천~ 신창간 저압반 구매 | 제한경쟁 | 77 | 64 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 계약완료
24 | 4 | 순천~여수 복선전철 궤도부설공사외 | 레일 50kg외 3종 | 수의계약 | 30429 | 30429 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙궤도 | 계약완료
25 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 427.9783 | 427.9783 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
26 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 340.1232 | 340.1232 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 계약완료
27 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 219.7329 | 219.7329 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
28 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 덕소~원주 복선전철 LED 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 139.9814 | 139.9814 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
29 | 5 | 온양온천~ 신창,장항선 | 온양온천~신창 외1개 사업 LED 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 260.849 | 260.849 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
30 | 5 | 장항선 개량 | 장항선 예산역외 6개소 여객자동안내 장치 구매/설치 | 제한경쟁 | 1281 | 1281 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
31 | 5 | 장항선 개량 | 장항선 예산역외 6개소 방송설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 251 | 251 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
32 | 5 | 장항선 개량 | 장항선 예산역외 6개소 CCTV설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 1197 | 1197 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
33 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수역외 2개역 역무자동화설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 4341 | 600 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
34 | 5 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수역외 2개역 교통카드시스템 장비구매 | 제한경쟁 | 1243 | 150 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
35 | 6 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 성산-문산간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1377 | 975 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 기발주
36 | 6 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 성산-문산간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 9163 | 7330 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 기발주
37 | 6 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 22KV 특고압케이블 (울산~부산) 구매 | 제한경쟁 | 6247 | 2000 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 기발주
38 | 6 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 2역 열차행선안내장치 구매/설치 | 제한경쟁 | 309 | 285 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
39 | 6 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 1역 방송설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 120 | 117 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
40 | 6 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 양수외 3개소 CCTV설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 355 | 281 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
41 | 6 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 성산외 10개역 방송설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 1068 | 10 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 기발주
42 | 7 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 2단계 분기기 부속자재 구매 | 제한경쟁 또는 수의계약 | 11413 | 650 | 계속 | 고속철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
43 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 성산-문산간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1053 | 495 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
44 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 성산-문산간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 386 | 182 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
45 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 성산-문산간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 930 | 632 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
46 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 C-GIS 배전반 구매 | 제한경쟁 | 7350 | 6450 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
47 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 배전반(신제품) 구매 | 제한경쟁 | 740 | 600 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
48 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 22.9KV 케이블 구매 | 제한경쟁 | 5200 | 4700 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
49 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 성산-문산간 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 77 | 50 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
50 | 7 | 관리비 | 정보안정화를 위한 정보통신 이중화시스템 구매 | 제한경쟁 | 360 | 360 | 단차 | 관리비 | 정보 | 경영지원본부 ERP정보팀
51 | 7 | 일반철도시설개량 (환경시설개량) | 방음판 구매 | 2단계입찰 (규격,가격 분리입찰) | 3200 | 3200 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설본부 시설계획팀
52 | 7 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 CU(중소기업 기술 개발제품) 구매 | 제한경쟁 | 450 | 300 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력기술팀
53 | 7 | 제천~도담, 장항선 개량 | 제천~도담 복선전철외 1개사업 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 134.9571 | 134.9571 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
54 | 7 | 제천~도담, 장항선 개량 | 제천~도담 복선전철외 1개사업 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 89.7849 | 89.7849 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
55 | 7 | 제천~도담, 중부내륙, 영동선 | 제천~도담 복선전철외 2개사업 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 296.4655 | 296.4655 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
56 | 7 | 제천~도담, 영동선 | 제천~도담 복선전철 외 1개사업 LED 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 157.0523 | 157.0523 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
57 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 성산외 12개역 열차행선안내 설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 1886 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
58 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 성산외 10개역 CCTV설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 1555 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
59 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 금릉역외 1개역 방송설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 159 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
60 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 금릉역외 1개역 열차행선안내 설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 398 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
61 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 금릉역외 1개역 CCTV설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 301 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
62 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 역무자동화설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 8423 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
63 | 7 | 용산~문산 복선전철 | 경의선 가좌~문산간 교통카드시스템 장비 구매 | 수의계약 | 2463 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
64 | 7 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 대구구간 가스절연 개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 18154 | 800 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
65 | 7 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 대구 전철변전소 주변압기(60MVA) 구매/설치 | 제한경쟁 | 6067 | 1000 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
66 | 7 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 특고배전용변압기 구매 (대구-부산) | 제한경쟁 | 5250 | 10 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
67 | 7 | 동해선출입시설 | 동해선 철도,도로출입시설 공용야드 방송설비 구매/설치 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 추가
68 | 7 | 동해선 출입시설 | 동해선 철도,도로출입시설 공용야드 CCTV설비 구매/설치 | 일반경쟁 | 492 | 492 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 추가
69 | 8 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌-문산간 원격감시제어장치 구매 | 제한경쟁 | 166 | 78 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
70 | 8 | 용산-문산 복선전철 | 경의선 가좌-문산간 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 218 | 70 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
71 | 8 | 천안~온양 온천, 온양 온천~신창, 장항선 개량 | 천안~온양온천 복선전철 외 2개사업 궤도회로기능 감시장치 구매 | 일반경쟁 | 2160 | 2160 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
72 | 8 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 대구구간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 2747 | 150 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
73 | 8 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 부산진 SSP 가스절연 개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 7155 | 190 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
74 | 8 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 부산차량기지변전소 가스절연개폐장치 증설 구매 | 수의 | 1545 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
75 | 8 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 울산구간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 2116 | 150 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
76 | 8 | 경부 고속철도 | 경부고속 2단계 부산구간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 3033 | 265 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
77 | 8 | 용산~문산 복선전철 | 철도교통관제센터 통신설비 구매/설치 | 일반경쟁 | 246 | 246 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 추가
78 | 8 | 용산~문산 복선전철 | 철도교통관제센터 관제전화설비 구매/설치 | 수의계약 | 54 | 54 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀 | 추가
79 | 9 | 동해북부선 연결사업 | 동해선 출입시설 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 1337 | 134 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
80 | 9 | 동해북부선 연결사업 | 동해선 출입시설 배전반 구매 | 제한경쟁 | 130 | 13 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
81 | 9 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 송전케이블 구매 (대구-부산) | 제한경쟁 | 23900 | 10 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
82 | 9 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 고장점 표정반 구매 (대구-부산) | 제한경쟁 | 1455 | 10 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
83 | 9 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 원격진단장치 구매 (대구-부산) | 제한경쟁 | 6950 | 418 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
84 | 9 | 동순천-광양 복선화 | 동순천~광양 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 1657 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
85 | 9 | 동순천-광양 복선화 | 동순천~광양 배전반 구매 | 제한경쟁 | 424 | 27 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
86 | 9 | 동순천-광양 복선화 | 동순천~광양 케이블 구매 | 제한경쟁 | 434 | 2 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
87 | 10 | 장항선개량외 6개 | 분기기 50kgNS I형외 2종 | 제한경쟁 | 3297 | 3297 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙궤도
88 | 10 | 장항선개량외 6개 | 분기기 60kg K, WT, #8편개, 탄성좌분기기 | 제한경쟁 | 21595 | 21595 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙궤도
89 | 10 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 2단계 수배전반(C-GIS)구매 | 제한경쟁 | 5554 | 10 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
90 | 10 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 2단계 배전반 구매 | 제한경쟁 | 2614 | 10 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
91 | 10 | 경부 고속철도 | 경부고속철도2단계 전철전력 원격제어 설비(SCADA 시스템) 구매․설치 | 협상에의한 계약 | 설계중 | 10 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀
92 | 10 | 전라선 복선전철화 | 전라선 남원, 순천변전소 주변압기 구매 | 제한경쟁 | 5734 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력기술팀
93 | 10 | 경부 고속철도 | 경부고속철도 2단계구간 CTC설비 구매/설치 | 협상 | 17660 | 500 | 계속 | 고속철도 | 신호 | 기술본부 신호통신설계팀
94 | 10 | 경부고속 철도3단계 | 경부고속철도 2단계 여객안내설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 20000 | 400 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
95 | 10 | 경부고속 철도2단계 | 경부고속철도 2단계구간 역무용통신설비 구매/설치 | 제한경쟁 (협상) | 36534 | 1000 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 기술본부 신호통신설계팀
96 | 10 | 전라선 복선전철화 | 전라선 남원변전소구간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1544 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
97 | 10 | 전라선 복선전철화 | 전라선 순천변전소구간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1201 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | 추가
98 | 11 | 관리비 | 건설사업자료 인프라 확충 | 제한경쟁 | 60 | 60 | 단차 | 관리비 | 정보 | 경영지원본부 ERP정보팀 | 추가
99 | 12 | 금곡-춘천 복선전철 | 경춘선 금곡~춘천간 주변압기 구매 | 제한경쟁 | 3465 | 0 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | '09년 입찰 추진
100 | 12 | 금곡-춘천 복선전철 | 경춘선 마석변전소구간 가스절연 개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 10899 | 0 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | '09년 입찰 추진
101 | 12 | 금곡-춘천 복선전철 | 경춘선 남춘천변전소구간 가스절연 개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 8612 | 0 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 전철전력설계팀 | '09년 입찰 추진
※ 발주시기 : 사업부서에서 계약팀으로 계약요청 시기임