## 2009 신규공사
2009년도 신규공사 발주계획(09.4.14일자)
(단위 : 백만원)
일련번호 | 발주시기 (당초) | 발주시기 변경 | 공 사 건 명 | 사업규모 | 공사지역 | 공사구분 | 공사규모 | 2009년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/처) | 계약자(계약일)
1 | 1월 | 1월 | 경부고속철도 오송역, 김천구미역 지열설비 신설공사 | 지열교환기 오송 : 150m×150A×67공 김천 : 150m×150A×44공 | 오송 및 김천구미역사 | 일반경쟁 | 1537 | 900 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 충청지역본부/고속역사PM팀 | 신흥개발('09.3.31)
2 | 1월 | 1월 | 전라선 신리~임실간 전력설비 신설공사 | - 케이블 신설(6/10KV F-CV 70㎟/1C) : 58,045m - 케이블 접속함 신설(각종) : 19개소 - 터널변압기반 신설(각종) : 6대 등 | 전라선 신리-임실간 | 제한경쟁 | 5525.7584 | 1500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 우민전기('09.2.23)
3 | 1월 | 1월 | 경부고속철도 6-2공구 노반공사 | 토공 2km | 대전도심 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 75612 | 6000 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처 | 코오롱건설('09.3.20)
4 | 1월 | 1월 | 경부고속철도 6-3공구 노반공사 | 토공 4km, 교량 1km | 대전도심 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 160209 | 6000 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처 | 현대건설('09.3.20)
5 | 2월 | 2월 | 경전선 삼랑진~마산간 전력설비 신설공사 | -특고압 케이블 신설:272,095m -변압기반 신설 : 137면 | 경전선 삼랑진-마산간 | 제한경쟁 | 13000 | 5519 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
6 | 2월 | 2월 | 성남~여주 복선전철 제7공구 신설공사 | 토공1.9km, 교량0.2km, 터널 6.4km, 정거장1개소 | 곤지암-이천 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 127236 | 2400 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
7 | 2월 | 2월 | 성남~여주 복선전철 제9공구 신설공사 | 토공7.3km, 교량1.2km, 터널1.4km, 정거장2개소 | 부발-여주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 73648 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
8 | 2월 | 2월 | 진주~광양 복선화제1공구 노반공사 | 토공2.2km, 교량1.2km, 터널3.8km | 진주-완사 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 103920 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
9 | 2월 | 2월 | 진주~광양 복선화제3공구 노반공사 | 토공1.5km, 교량0.3km, 터널3.3km, 정거장1개소 | 완사-횡천 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 86020 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
10 | 2월 | 2월 | 진주~광양 복선화제4공구 노반공사 | 토공2.4km, 교량1.0km, 터널2.9km, 정거장1개소 | 북천-하동 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 110089 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
11 | 2월 | 2월 | 진주~광양 복선화제7공구 노반공사 | 토공0.3km, 교량4.7km | 진상-광양 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 75012 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
12 | 2월 | 2월 | 진주~광양 복선화제8공구 노반공사 | 교량1.0km, 터널2.1km | 진상-광양 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 67295 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
13 | 2월 | 2월 | 부산신항만 배후철도 진례~녹산간 전력설비 신설공사 | -전차선로(22.9km) 및 전철전원 (구분소2개소)신설 | 진례-녹산 | 제한경쟁 | 7400 | 1384 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
14 | 2월 | 2월 | 부산신항만 배후철도 장유역외 2개소 전력설비 신설공사 | - 각종 배관, 배선 신설 : 2식 - 분전반 신설 : 10면 - 전등설비 신설 : 267등 -녹산역 검수시설 1식 | 장유역외2개소 | 제한경쟁 | 1817.142 | 650 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 금강이엔에프('09.3.31)
15 | 2월 | 2월 | 삼랑진~마산간 기계신호설비 신설기타공사 | - 밀착조절간(B330-A 각종) 신설 : 165조 - 첨단간(B329-A 각종) 신설 : 165조 - 접속간(B343-12 절연용 각종)신설 : 165조 - 연결간(절연부일체형 각종) 신설 : 165조 - 깔판(유동방지간 일반용) 신설 : 165조 등 | 삼랑진-마산간 | 제한경쟁 | 981.421 | 485 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대금이앤아이('09.2.12)
16 | 2월 | 2월 | 동해선 남정~강구간(4공구) 철도건설 노반공사 | 토공1.8km, 교량0.8km, 터널6.8km, 정거장1개소 | 남정-강구 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 113853 | 1619 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
17 | 2월 | 2월 | 동해선 강구~영덕간(5공구) 철도건설 노반공사 | 토공3.3km, 교량2.0km, 터널3.6km, 정거장2개소 | 강구-영덕 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 176452 | 1600 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
18 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제1공구(울산~송정) 노반공사 | 토공2.3km, 교량4.1km, 터널3.9km, 정거장1개소 | 울산-송정 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 325393 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
19 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제2공구(송정~입실) 노반공사 | 토공0.6km, 교량1.3km, 터널10.2km, 신호장1개소 | 송정-입실 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 370297 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
20 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제3공구(입실~신경주) 노반공사 | 토공2.9km, 교량1.8km, 터널7.0km | 입실-신경주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 224885 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
21 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제4공구(입실~신경주) 노반공사 | 토공1.2km, 교량2.2km, 터널3.3km | 입실-신경주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 172963 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
22 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제5공구(신경주~건천삼각선) 노반공사 | 토공5.4km, 교량4.9km, 터널4.9km, 신호장1개소 | 신경주-건천삼각선 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 221483 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
23 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제6공구(건천삼각선~나원) 노반공사 | 토공1.5km, 교량0.1km, 터널8.2km | 건천삼각선-나원 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 133756 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
24 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제7공구(나원~부조) 노반공사 | 토공2.4km, 교량2.5km, 터널5.9km, 정거장1개소 | 나원-부조 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 216494 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
25 | 2월 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제8공구(부조~포항) 노반공사 | 토공2.1km, 교량0.3km, 터널5.9km, 정거장1개소 | 부조-포항 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 187862 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
26 | 2월 | 2월 | 동해선 포항~청하간(2공구) 철도건설 노반공사 | 토공2.3km, 교량5.4km, 터널1.4km | 포항-청하 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 137323 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
27 | 2월 | 2월 | 동해선 흥해~남정간(3공구) 철도건설 노반공사 | 토공5.5km, 교량0.8km, 터널2.8km, 정거장1개소 | 흥해-남정 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 69021 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
28 | 3월 | 3월 | 동대구역사 증축 기타공사 | 역사 4,950㎡ | 동대구역 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 33000 | 7000 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
29 | 3월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 덕양변전소 외 3개동 신축공사 | 덕양변전소외 3개 변전건물 | 순천-여수 | 제한경쟁 | 11000 | 4600 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
30 | 3월 | 3월 | 망우~금곡간 전철전원설비 및 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 : 63,186m -전차선 및 조가선 신설 : 95,472m -전주 및 기초 신설 : 1,278본 -장력장치 및 인류장치 신설 : 86개소 -제어 및 전원케이블 신설 : 4,596m | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 12384 | 4200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
31 | 3월 | 3월 | 경부고속 2단계 오송역 지장 전차선로 이설공사 | -오송역구내 지장전차선로 1식 | 오송역 | 제한경쟁 | 7800 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
32 | 3월 | 3월 | 경부고속 2단계 김천,구미역 지장 전차선로 이설공사 | -김천,구미역 지장 전차선로 1식 | 김천,구미역 구간 | 제한경쟁 | 11700 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
33 | 3월 | 3월 | 금곡~가평간 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 :127,449m -전차선 및 조가선 신설:208,764m | 금곡-가평 | 제한경쟁(PQ) | 32600 | 9780 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
34 | 3월 | 3월 | 가평~춘천간 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 : 104,365m -전차선 및 조가선 신설 : 163,996m -전철주 기초 및 지선기초 신설 : 409본 -전철주 및 지선 신설 : 993본 | 가평-춘천 | 제한경쟁(PQ) | 27700 | 8310 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
35 | 3월 | 3월 | 삼랑진~마산간 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 :179,756m -전차선 및 조가선 신설: 301,013 | 삼랑진-마산간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 36000 | 11000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
36 | 3월 | 3월 | 부산신항 배후철도 한림정/진영/진례역사 신축공사 | 한림정994㎡, 진영1,591㎡ 진례 1,715㎡ | 한림정역, 진영역, 진례역 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 33000 | 13750 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
37 | 3월 | 3월 | 부산신항 배후철도 장유역사/녹산역사/녹산검수고신축공사 | 장유690㎡, 녹산 9001㎡ 녹산검수고 7,500㎡ | 장유역,녹산역 | 제한경쟁 | 18000 | 7500 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
38 | 4월 | 3월 | 금곡~춘천간 전철전원설비 신설공사 | -경춘선 금곡~춘천간 64.2km 마석변전소외 6개소등 송변전설비 신설공사 | 금곡-춘천 | 제한경쟁 | 10031 | 2000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
39 | 4월 | 3월 | 경부고속 2단계 동대구역사 통신설비공사 | -동대구역 증축에 따른 통신설비 1식 | 동대구역 | 제한경쟁 | 1153 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
40 | 4월 | 3월 | 동순천~광양간 광양외 1역 통신설비 신설공사 | -광양역 신축 통신설비 1식 등 | 동순천-광양 | 제한경쟁 | 450 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
41 | 3월 | 4월 | 부산신항 2공구 궤도공사 | 궤도부설 37.1km | 한림정-장유 | 제한경쟁 | 13300 | 900 | 장기 | 수탁 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처
42 | 3월 | 4월 | 망우~금곡 복선전철 퇴계원역,갈매역,변전건물 신축공사 | 퇴계원 2,037㎡ 갈매 1,868㎡ | 퇴계원역, 갈매역 | 제한경쟁 | 14000 | 5000 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
43 | 3월 | 4월 | 망우~금곡 복선전철 사릉, 금곡역사 신축공사 | 사릉 945㎡ 금곡 2,648㎡ | 사릉역, 금곡역 | 제한경쟁 | 14000 | 5000 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
44 | 3월 | 4월 | 병점차량기지역 궤도공사 | 궤도부설 3.5km | 병점차량기지역 | 일반경쟁 | 1631 | 1631 | 단기 | 수탁 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처
45 | 3월 | 4월 | 품질시험팀 건물 노후(빗물 누수)로 인한 지붕 및 내부보수 공사 | 건물 노후로 인한 보수(2개소) | 품질시험팀 근무 건물 | 일반경쟁 | 88 | 88 | 단차 | 관리비 | 건축 | 중앙기술단/품질시험팀
46 | 3월 | 4월 | 경춘선 망우~금곡간 전력설비 신설 기타공사 | -역간 배전선로 신설 17.2 ㎞ -역사 전기설비 신설 5 역 | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 5274 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
47 | 3월 | 4월 | 경부고속 2단계 대전도심구간 지장 전차선로 이설공사 | -대전도심구간 지장전차선로 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 44340 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
48 | 3월 | 4월 | 경부고속 2단계 대구도심구간(지천-대구) 지장 전차선로 이설공사 | -대구도심구간 지장 전차선로 1식 | 경부선 지천-대구간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 43320 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
49 | 3월 | 4월 | 경부고속 2단계 대구도심구간(대구-10-3공구) 지장 전차선로 이설공사 | -대구도심구간 지장 전차선로 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 48900 | 900 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
50 | 3월 | 4월 | 망우~금곡간 전기신호설비 신설 기타공사 | -망우-금곡간 신호설비 신설 1식 | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 6826 | 2856 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
51 | 3월 | 4월 | 분당선 선릉~오리역간 분당터널내 연결송수관설치 기타공사 | 13.5km | 분당선 복정~오리 | 제한경쟁 | 3000 | 3000 | 단차 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀
52 | 3월 | 4월 | 경부선 화명~구포간 427km012~426km740(하좌) 방음벽설치기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 1044 | 1044 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설운영사업단
53 | 3월 | 4월 | 경부선 삼성-남성현간 349km882~350km132(하좌)외 1개소 방음벽설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 650 | 650 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설운영사업단
54 | 4월 |  | 망우~금곡 복선전철 궤도공사 | 궤도부설 39.1km | 망우-금곡 | 제한경쟁 | 12700 | 1041 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처
55 | 4월 |  | 경춘선 금곡~춘천간 배전설비 신설 기타공사 | -역간 배전선로 신설 64.2 ㎞ -변전건물 전기설비 신설 7동 | 금곡-춘천 | 제한경쟁 | 5000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
56 | 4월 |  | 경부고속 2단계 대전도심구간 전력설비 신설공사 | -대전도심구간 전력설비 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 14000 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
57 | 4월 |  | 경부고속 2단계 대구도심구간 전력설비 신설공사 | -대구도심구간 전력설비 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁 | 20000 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
58 | 4월 |  | 경부고속 2단계 건축부대 동대구역 전기설비 신설공사 | -동대구역 증축에 따른 전기설비 1식 | 동대구역 | 제한경쟁 | 3400 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
59 | 4월 |  | 동순천~광양 광양역외 1개소 전력설비 신설공사 | -광양역사 신축 전기설비 1식 등 | 동순천-광양 | 제한경쟁 | 1200 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
60 | 4월 |  | 대전도심 지장신호설비 이설공사 | -대전도심 지장신호설비 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 10779 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
61 | 4월 |  | 대구도심 지장신호설비 이설공사 | -대구도심 지장신호설비 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁(PQ) | 29600 | 1800 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
62 | 4월 |  | 대전도심구간 기계신호설비 신설기타공사 | -대전도심 기계신호설비 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 387 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
63 | 4월 |  | 대구도심구간 기계신호설비 신설기타공사 | -대구도심 기계신호설비 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁 | 521 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
64 | 4월 |  | 충북선 오송역 지장신호설비 이설공사 | -오송역 구간 지장신호설비 1식 | 오송역 | 제한경쟁 | 4085 | 1185 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
65 | 4월 |  | 경춘선 망우~금곡간 복선전철 통신설비 신설공사 | -망우-금곡간 통신설비 1식 | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 7500 | 1380 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
66 | 4월 |  | 경전선 및 부산신항배후철도 삼랑진~마산간 복선전철 통신설비 신설공사 | -삼랑진-마산간 통신설비 1식 | 삼랑진-마산간 | 제한경쟁 | 15234 | 6000 | 장기 | 일반철도 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
67 | 4월 |  | 부산신항배후철도 장유외 4개역사 통신설비 신설공사 | -2개역사 및 2개 변전소, 검수고 각종 통신설비 배관배선 | 부산신항 장유역 | 제한경쟁 | 2566 | 1000 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
68 | 4월 |  | 경부 2단계 대전도심구간 통신설비 지장통신설비 공사(충북선 오송역구내 지안통신설비 포함) | -대전도심구간,오송역구간 지장통신설비 1식 -전선관로 31.5km, 광케이블 85.4km, -동케이블 59.5km | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 7209 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
69 | 4월 |  | 경부고속 2단계 선로변 영상감시설비 신설공사 | -케이블 신설(제어,전원등) 59.3km -접지선신설(각종)3.9km -광케이블 신설 145km | 동대구-부산간 | 제한경쟁 | 6502 | 4500 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
70 | 4월 |  | 경부 2단계 대구도심구간 통신설비 지장통신설비 공사 | -전선관로 50.5km, 광케이블 144km -동케이블 63.9km | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 9758 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
71 | 4월 |  | 동순천~광양 복선전철 광양/평화신호장 신축공사 | 광양 1,756㎡ 평화신호장 406㎡ | 광양, 평화신호장 | 제한경쟁 | 8591 | 4900 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
72 | 4월 |  | 울산차량기지 건설공사 | 차량기지 및 입출고선 | 울산차량기지 | 턴키 | 269500 | - | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
73 | 4월 |  | 대천천 폐선 철도교량 주변 생태계복원사업공사 | 교량 0.22km 및 주변지역 | 대천 | 제한경쟁 | 800 | 800 | 단차 | 비통제 (가지급금) | 기타 | 품질안전단/품질환경처
74 | 4월 |  | 경부선 송탄-서정리외 2개소 방음벽 설치공사 | 총연장 1,050m 공사기간(착공일로부터 3개월) | 경부선 시흥-석수,경원선 망월사-회룡,경인선오류동역인근,경부선 신도림-구로간 | 제한경쟁 | 1290 | 1290 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀
75 | 4월 |  | 호남선 김제~신태인간 금구천교량(상하) 개량공사 | 교량개량 120m | 김제~신태인 | 일반경쟁 | 20500 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/시설관리팀
76 | 4월 |  | 장항선 신성-광천간 신곡지하도설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 1000 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부//시설사업처
77 | 4월 |  | 포승~평택 복선전철 제1공구 노반 건설공사(T.K) | 토공6.3km, 교량7.7km | 평택시 오성면,고덕면 일원 | 일괄입찰 | 254000 | 60 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
78 | 5월 |  | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 | 154KV 지중송전선로 신설 14,000m 송전탐 철거 7기 | 김천혁신도시 택지개발구역내 | 제한경쟁 | 4284 | 3000 | 장기 | 수탁 | 전력 | 충청지역본부/일반철도PM팀
79 | 5월 |  | 경부선 시흥-석수외 3개소 방음벽 설치공사 | 총연장 1,050m 공사기간(착공일로부터 3개월) | 경부선 시흥-석수,경원선 망월사-회룡,경인선오류동역인근,경부선 신도림-구로간 | 제한경쟁 | 1290 | 1275 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀
80 | 5월 |  | 경부고속철도 광명-천안아산간 방음벽 설치공사 | 총연장 300m 공사기간(착공일로부터 60일) | 평택시 고덕면 동고리 | 제한경쟁 | 174 | 189 | 단차 | 고속철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀
81 | 5월 |  | 영동선 동백산~도계간 통신설비 신설 기타공사 | -동백산-도계간 통신설비 1식 | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 6000 | 1400 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
82 | 5월 |  | 영동선 철도이설 동백산~도계간 전력설비 신설공사 | -전력설비 : 17.8km -동백산외 2역 전력설비 1식 | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 13000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
83 | 5월 |  | 영동선 철도이설 동백산~도계간 전차선로 신설공사 | -전차선 신설 : 약 29.2㎞ -전철주 신설 : 약 900본 -급전선 신설 : 약 23.4㎞ | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 12400 | 3720 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
84 | 5월 |  | 영동선철도이설 전기신호설비 이설 기타공사 | -영동선 철도이설 지장신호설비 이설공사 1식(36과 통합) | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 7858 | 2188 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
85 | 5월 |  | 부산역 지장신호설비 이설공사 | -부산역 지정신호설비 이설 1식 | 부산역 | 제한경쟁 | 5473 | 1500 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
86 | 5월 |  | 월계~녹천 철도이설노반기타공사 | 토공1.5km | 월계-녹천 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 38167 | 2000 | 장기 | 수탁 | 토목 (궤도) | 기술본부/일반광역기술처
87 | 5월 |  | 경부고속철도 부산차량기지 2단계 유치선증설공사 | 유치선 신설 및 증설 | 부산차량기지 | 제한경쟁 | 10700 | 3167 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/건축기술처
88 | 5월 |  | 경전선 예당~득량 219k300부근외 3개소 방음벽설치공사 | 방음벽설치 800m | 예당~득량 보성~명봉 황길~태금 | 제한경쟁 | 970 | 820 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/시설관리팀
89 | 6월 |  | 경부고속 2단계 부산/부산진 지장물 이설공사 | -부산/부산진역 지장설비 1식 | 부산역/부산진역 | 제한경쟁 | 14300 | 4290 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
90 | 6월 |  | 경부고속철도 오송, 김천역 궤도공사 | 오송 3.3km 김천 3.6km | 오송역, 김천역 | 제한경쟁 | 19200 | 200 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처
91 | 6월 |  | 경춘선 복선전철 김유정/남춘천역사 신축공사 | 김유정 450㎡ 남춘천 2,400㎡ | 김유정역, 남춘천역 | 제한경쟁 | 12000 | 4000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
92 | 6월 |  | 경춘선 복선전철 춘천역사 신축공사 | 춘천 3,300㎡ | 춘천역 | 제한경쟁 | 15000 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
93 | 6월 |  | 경춘선 복선전철 변전건물 7개소 신축공사 | 변전소 2개소, 급전구분소 4개소 | 경춘선 일원 | 제한경쟁 | 8000 | 4000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
94 | 6월 |  | 성남~여주 복선전철 차량기지 건설공사(T.K) | 239,000㎡ | 부발읍 일원 | 일괄입찰 |  |  | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
95 | 6월 |  | 영동선 봉화~거촌간 15km350부근외 2개소 방음벽 설치공사 |  |  | 일반경쟁 | 1355 | 1355 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 강원본부/시설관리팀
96 | 7월 |  | 부산신항 배후철도 전기신호설비 신설기타공사 | -부산신항배후철도 전기신호설비 1식 | 부산신항배후철도 | 제한경쟁 | 8890 | 3471 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
97 | 7월 |  | 부산신항 배후철도 기계신호설비 신설기타공사 | -부산신항배후철도 기계신호설비 1식 | 부산신항배후철도 | 제한경쟁 | 771 | 771 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
98 | 7월 |  | 경춘선 금곡~춘천간 광전송선로 이중화 신설공사 | -금곡-춘천 광전송선로 설비 1식 | 금곡-춘천 | 제한경쟁 | 2000 | 300 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
99 | 7월 |  | 호남고속철도 제1-4공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량1.0km, 터널10.0km | 오송-공주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 251914 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
100 | 7월 |  | 호남고속철도 제1-5공구 노반공사 | 토공3.0km, 교량1.0km, 터널1.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 145183 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
101 | 7월 |  | 호남고속철도 제2-3공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량7.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 304269 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
102 | 7월 |  | 호남고속철도 제3-4공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량5.0km, 터널1.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 305367 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
103 | 7월 |  | 호남고속철도 제4-3공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량1.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 162829 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
104 | 7월 |  | 호남고속철도 제5-1공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량2.0km, 터널10.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 327649 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
105 | 7월 |  | 호남고속철도 제5-3공구 노반공사 | 토공9.0km, 교량2.0km, 터널2.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 258860 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
106 | 8월 |  | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치공사 | 3개역사 | 마두, 주엽, 모란역 | 제한경쟁 | 4750 | 2100 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀
107 | 8월 |  | 경부선 김천~대신간 외2개소 방음벽설치공사 | 방음벽 0.96Km | 김천~대신외 2개소 | 일반경쟁 | 1408 | 1380 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청지역본부/시설관리팀
108 | 8월 |  | 수도권 북부내륙화물기지 인입철도 노반기타공사 | 토공3.5km, 교량0.2km | 봉암-문산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 24615 | 100 | 장기 | 기타 | 토목 (궤도) | 기술본부/일반광역기술처
109 | 9월 |  | 호남선 연산~논산 내적구교 확장공사 |  |  | 일반경쟁 | 6000 | 350 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 토목 | 충청지역본부/시설관리팀
110 | 9월 |  | 경부선 남성현~청도간 중천구교외 1개소 교량 개량공사 |  |  | 일반경쟁 | 10000 | 200 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 토목 | 영남본부/시설관리팀
111 | 9월 |  | 영동선 철도이설 동백산역사 신축공사 | 동백산 1,600㎡ | 동백산역 | 제한경쟁 | 4000 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
112 | 9월 |  | 부산신항만 배후철도 진례~녹산간 전차선로 신설공사 | -전철보조구분소 신설 : 2개소 -전차선로 신설 : 약 22.9㎞ | 진례-녹산 | 제한경쟁 | 11897 | 3240 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
113 | 9월 |  | 호남고속철도 기존선구간 전철전력설비 이설공사 | -오송구간 및 익산구간의 지장되는 전기설비 이설1식 | 호남고속철도 익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 47200 | 236 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
114 | 9월 |  | 월계~녹천 철도이설 신호설비 신설 기타공사 | 월계-녹천 신호설비 1식 | 월계-녹천 | 제한경쟁 | 500 | 500 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
115 | 9월 |  | 신청사 전산실 이전공사 | 서버등장비 약 100대 이전 이전용역 관리 및 보험 등 | 대전 | 일반경쟁 | 283 | 283 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
116 | 9월 |  | 신청사 전산실 이전공사 | UPS, LAN 및 전력망 구성 전산실 및 관제실 설비 등 | 대전 | 일반경쟁 | 985 | 985 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
117 | 9월 |  | 신청사 전산실 이전공사 | 각층별 스위칭및 백본장비 기계실 UPS 등 | 대전 | 일반경쟁 | 1001 | 1001 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
118 | 9월 |  | 호남고속철도 제1-2공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량2.0km, 터널6.0km | 오송-공주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 345994 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
119 | 9월 |  | 호남고속철도 제1-3공구 노반공사 | 토공1.0km, 교량2.0km, 터널9.0km | 오송-공주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 274551 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
120 | 9월 |  | 호남고속철도 제3-3공구 노반공사 | 토공1.0km, 교량6.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 329975 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
121 | 9월 |  | 호남고속철도 제4-1공구 노반공사 | 토공6.0km, 교량5.0km, 터널1.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 340730 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
122 | 9월 |  | 호남고속철도 제5-2공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량4.0km, 터널5.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 319988 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
123 | 10월 |  | 충북선 주덕-달천간 광산건널목 입체화공사 |  |  | 제한경쟁 | 1000 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부//시설사업처
124 | 10월 |  | 광주차량기지 건설공사 | 차량기지 및 입출고선 | 광주차량기지 | 턴키 | 283100 | - | 계속 | 고속철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
125 | 10월 |  | 수원~인천 복선전철 달월, 논현, 월곶역사 신축공사 | 월곶2,457, 달현1,198㎡ 논현3,749㎡ | 달월역,논현역,월곶역 | 제한경쟁 | 18000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
126 | 10월 |  | 수원~인천 복선전철 소래, 논현택지역사 신축공사 | 소래3,255㎡, 논현택지 4,672㎡ | 소래역,논현택지역 | 제한경쟁 | 15600 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
127 | 10월 |  | 수원~인천 복선전철 남동, 승기역사 신축공사 | 남동2,317㎡, 승기2,208㎡ | 남동역,승기역 | 제한경쟁 | 15600 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
128 | 10월 |  | 수원~인천 복선전철 송도, 연수역사 신축공사 | 송도3,591㎡ 연수2,316㎡ | 송도역,연수역 | 제한경쟁 | 17000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
129 | 10월 |  | 오빈역사 신축공사 | 오빈역 840㎡ | 오빈역 | 제한경쟁 | 2500 | 630 | 장기 | 수탁 | 건축 | 기술본부/건축기술처
130 | 10월 |  | 수원~인천 복선전철 오이도~송도 궤도공사 | 궤도부설 36.1km | 오이도-송도 | 제한경쟁(PQ) | 25000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처
131 | 10월 |  | 호남고속철도 제2-1공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량5.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 231569 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
132 | 10월 |  | 호남고속철도 제2-2공구 노반공사 | 토공1.0km, 교량9.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 341506 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
133 | 10월 |  | 호남고속철도 제3-1공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량5.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 234120 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
134 | 10월 |  | 호남고속철도 제4-2공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량2.0km, 터널1.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 252131 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
135 | 10월 |  | 호남고속철도 제4-4공구 노반공사 | 토공4.0km, 교량4.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 241921 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
136 | 10월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 강남구청/삼릉역사 신축공사 | 강남구청14,776㎡, 삼릉 15,320㎡ | 강남구청역,삼릉역 | 제한경쟁(PQ) | 30000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
137 | 10월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 성수/청담역사 신축공사 | 청담13,034㎡, 성수 9,973㎡ | 성수역,첨담역 | 제한경쟁(PQ) | 29000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
138 | 10월 |  | 오리~수원 복선전철 추가 2개역 신축공사 | 추가1 13,243㎡, 추가2 12,899㎡ | 오리-기흥 | 제한경쟁(PQ) | 30000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
139 | 10월 |  | 오리~수원 복선전철 신갈, 기흥역사 신축공사 | 신갈 9,011㎡, 상갈 12,110㎡ | 신갈역,기흥역 | 제한경쟁(PQ) | 30000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
140 | 11월 |  | 경부고속 2단계 건축부대 대전역 전기설비 신설공사 | -대전역사 증측에 따른 전기설비 설비 1식 | 대전역 | 제한경쟁 | 3309 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
141 | 11월 |  | 덕소~원주 복선전철 오빈역사 전력설비 신설공사 | -오빈역 전력설비 1식 | 오빈역 | 제한경쟁 | 800 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
142 | 11월 |  | 경부고속 2단계 대전역사 통신설비공사 | -대전역사 증측에 따른 통신설비 1식 | 대전역 | 제한경쟁 | 947 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
143 | 12월 |  | 대전역사 증축 기타공사 | 역사 7,120㎡ | 대전역 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 43000 | 400 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
144 | 12월 |  | 덕소~원주 복선전철 오빈역사 통신설비 신설공사 | -오빈역 통신설비 1식 | 오빈역 | 일반경쟁 | 1000 | 100 | 장기 | 일반 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
144건 | [6 empty] | 9905280.3214 | 268383

## 2009 신규용역
2009년 신규용역 발주계획(09.4.14일자)
(단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 (공고기준) | 발주시기변경 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 입찰방법 | 용역규모 | 2009년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 계약자(계약일)
1 | 1월 | 1월 | 일반용역 | 홈페이지 유지보수 | 일반경쟁 | 169 | 169 | 단기 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | (주)아이플러스시스템(09.02.26)
2 | 1월 | 1월 | 감리 | 경부고속철도 제6-2, 6-3공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 12200 | 1000 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 건설본부/고속철도처 | (주)유신코퍼레이션('09.03.12)
3 | 1월 | 1월 | 설계 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 신호설비 실시설계 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)정은테크('09.03.03)
4 | 1월 | 1월 | 일반 | 레일하역및 기타용역 | 일반경쟁 | 110 | 110 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대한통운㈜('09.01.12)
5 | 1월 | 1월 | 설계 | 부산신항배후철도 진례~녹산간 전철전력설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 500 | 500 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)배산엔지니어링('09.03.12)
6 | 1월 | 1월 | 일반 | 부속자재회송 | 일반경쟁 | 45 | 45 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 성원용역('09.01.30)
7 | 1월 | 1월 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 신호설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜('09.02.23)
8 | 1월 | 1월 | 일반 | 일반철도용 레일화차 운송 | 일반경쟁 | 450 | 450 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대한통운 2009-02-09
9 | 1월 | 1월 | 기타 | KR청년인턴사원 채용대행용역 | 수의계약 | 19 | - | 단기 | 관리비 | 기타 | 관리본부/인력운영처 | 인크루트 주식회사('09.01.23)
10 | 1월 | 2월 | 문화재 | 동해선 포항~삼척간 제1공구 문화재 시굴조사 용역 | 수의계약 | 402 | 400 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/건설처 | 재단법인성림문화재연구원('09.03.11)
11 | 1월 | 2월 | 폐기물 | 동해선 포항~삼척간 제1공구 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 509 | 400 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/건설처 | 탄용환경개발㈜ ('09.03.19)
12 | 1월 | 2월 | 설계 | 중앙선 오빈역사 신축설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 수탁 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | KMT건축사사무소('09.02.16)
13 | 2월 | 2월 | 감리 | 경부고속 2단계 대구도심구간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6900 | 1200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
14 | 2월 | 2월 | 감리 | 경부고속 2단계 대전도심구간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4600 | 820 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
15 | 2월 | 2월 | 폐기물 | 경부고속철도 2단계 신경주역사 신축공사 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 50 | 40 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 영남본부 /고속철도처 | 거산산업개발㈜ ('09.03.19)
16 | 2월 | 2월 | 설계 | 경부고속철도 광명-천안아산간 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 고속철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | (주)대한콘설탄트('09.02.20)
17 | 2월 | 2월 | 설계 | 경부선 송탄-서정리외 2개소 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 40 | 40 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | (주)대한콘설탄트('09.02.20)
18 | 2월 | 2월 | 실시설계 | 경부선 시흥-석수외 3개소 방음벽 설치실시설계 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | (주)대한콘설탄트('09.02.20)
19 | 2월 | 2월 | 설계 | 경의선 화전~행신간 역신설 타당성조사 연구용역 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부/경의선PM팀 | (재)한국산업개발연구원('09.03.06)
20 | 2월 | 2월 | 설계 | 경전선 예당~득량 219k300부근외 3개소 방음벽설치 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 54 | 54 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 호남본부 시설관리팀 | (주)대한콘설탄트('09.03.09)
21 | 2월 | 2월 | 일반용역 | 고객관리시스템"소리샘" 고도화 | 수의계약 | 50 | 50 | 단기 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/전략경영처 | (주)다음소프트('09.02.27)
22 | 2월 | 2월 | 기타 | 군장국가산업단지 인입철도 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 32 | 20 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜삼보기술단 ('09.03.30)
23 | 2월 | 2월 | 사전재해 | 대구선 복선전철 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 31 | 20 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | (주)케이지엔지니어링 ('09.03.30)
24 | 2월 | 2월 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 양동역사 보완설계 | 수의계약 | 170 | 150 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)유일엔지니어링종합건축사사무소('09.03.10)
25 | 2월 | 2월 | 기타 | 동해선 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 27 | 10 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 동부엔지니어링('09.04.01)
26 | 2월 | 2월 | 설계 | 부산신항 진입 및 임항철도건설 신호설비 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 80 | 80 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에이알텍 ('09.04.01)
27 | 2월 | 2월 | 설계 | 오리~수원 복선전철 기흥역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)혜원까치종합건축사사무소('09.03.17)
28 | 2월 | 2월 | 설계 | 오리~수원 복선전철 신갈역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)엄앤드이종합건축사사무소('09.03.17)
29 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 청담외 2개역사 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.03.17)
30 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 삼릉역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.03.17)
31 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 성수역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)한국종합건축사사무소('09.03.17)
32 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 청담역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.03.17)
33 | 2월 | 2월 | 설계 | 울산~포항 복선전철 송변전,전철전력설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1409 | 403 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)디투엔지니어링('09.03.20)
34 | 2월 | 2월 | 기타 | 익산~대야 복선전철 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 27 | 27 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 동신기술개발㈜ (09.03.27)
35 | 2월 | 2월 | 감리 | 전라선 순천~여수간 여천역사외 7개동 신축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 668 | 300 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | ㈜한국종합건축사사무소('09.04.01)
36 | 2월 | 2월 | 용역 | 중앙선 용문~서원주간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5712 | 500 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이주식회사 ('09.03.26)
37 | 2월 | 2월 | 설계 | 포항~삼척 철도건설 배전설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 350 | 131 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종기술㈜ ('09.03.17)
38 | 12월 | 1월 | 일반 | 오폐수처리시설관리용역 | 수의계약 | 10 | 10 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | (주)푸른환경 ('09.01.12)
39 | 2월 | 3월 | 설계 | 경전선 삼랑진-진주간 복선전철 진주외 4개소 전력설비 실시설계 (부산신항 배후철도 북컨테이너부두 임항철도설계 포함) | 일반경쟁 | 77 | 70 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
40 | 2월 | 3월 | 감리 | 경춘선 망우~금곡간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 450 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
41 | 2월 | 3월 | 설계 | 군장국가산업단지인입철도 제1공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 3851 | 1667 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
42 | 2월 | 3월 | 설계 | 군장국가산업단지인입철도 제2공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4325 | 1822 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
43 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제1공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4033 | 2720 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
44 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제2공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1524 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
45 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제3공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2405 | 1500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
46 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제4공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2508 | 1500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
47 | 2월 | 3월 | 설계 | 동해선 매원~삼척간(17공구) 철도건설 노반 기본 및 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5383 | 2430 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
48 | 2월 | 3월 | 설계 | 동해선 영덕~영해간(6공구) 철도건설 노반 기본 및 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2231 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
49 | 2월 | 3월 | 감리 | 망우~금곡간 신호공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 723 | 331 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
50 | 2월 | 3월 | 설계 | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4195 | 874 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
51 | 2월 | 3월 | 설계 | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4065 | 874 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
52 | 2월 | 3월 | 일반용역 | 주요건설사업 기록영화 촬영 | 2단계경쟁등의입찰 | 120 | 120 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | 계약진행중
53 | 2월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도 기존선구간 지장전철전력설비 이설 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 700 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
54 | 3월 | 2월 | 설계 | 왕십리-선릉간 전차선로 보완 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)디투엔지니어링('09.02.23)
55 | 3월 | 3월 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 역무용통신설비 구매 및 공사 전면 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2280 | 1000 | 장기 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
56 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제1,2공구 노반개량공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3024 | 300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
57 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제3, 4공구 노반개량공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3023 | 300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
58 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제5, 6공구 건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3024 | 400 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
59 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제7, 8공구 노반개량공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3023 | 300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
60 | 3월 | 3월 | 감리 | 경춘선 금곡~춘천간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4500 | 1200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
61 | 3월 | 3월 | 감리 | 경춘선 망우~금곡간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
62 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제1공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
63 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제2공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
64 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제3공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
65 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제4공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
66 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제5공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
67 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제6공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
68 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제7공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
69 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제8공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 334 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
70 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 포항~삼척간 제2,3공구 노반신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6560 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
71 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 포항~삼척간 제4공구 노반신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3080 | 200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
72 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 포항~삼척간 제5공구 노반신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3080 | 200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
73 | 3월 | 3월 | 감리 | 부산신항 배후철도건설 장유, 녹산역사외 녹산검수시설 건물 신축공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
74 | 3월 | 3월 | 감리 | 부산신항 배후철도건설 한림정외 2개역사(진영,진례) 건물 신축공사 전면 책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1448 | 800 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
75 | 3월 | 3월 | 설계 | 분당선 왕십리~선릉 전력설비 보완외 기타 실시설계 (강남구청외 3역 및 오리수원 신갈외 1역 등 포함) | 제한경쟁 (PQ) | 210 | 210 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
76 | 3월 | 3월 | 설계 | 수도권 동북부 전철전원안정화 송변전설비 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1350 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 시설운영본부/시설관리처 | 계약진행중
77 | 3월 | 3월 | 설계 | 영동선 봉화~거촌간 15km350부근외 2개소 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 56 | 56 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 강원본부/시설관리팀 | (주)대한콘설탄트('09.03.19)
78 | 3월 | 3월 | 설계 | 오리~수원 복선전철 궤도 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 260 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 | 계약진행중
79 | 3월 | 3월 | 설계 | 울산~포항간 복선전철 신호설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 600 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에이알텍 ('09.04.02)
80 | 3월 | 3월 | 설계 | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치 실시설계용역 | 일반경쟁 | 192 | 192 | 단차 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀 | 계약진행중
81 | 3월 | 3월 | 설계 | 중앙선 오빈역사 통신설비 실시설계 | 일반경쟁 | 114 | 114 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)예향텔레콤('09.03.17)
82 | 3월 | 3월 | 설계 | 포항~삼척간 복선전철 신호설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 630 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)대우엔지니어링('09.03.30)
83 | 3월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도 기존선구간 지장신호설비 이설 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 세종기술㈜ ('09.03.30)
84 | 3월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도 철도교통관제센타~예비관제실간 통신선로 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 261 | 261 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
85 | 3월 | 3월 | 용역 | DRMO 철도 인입선 신설에 따른 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 71 | 14 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
86 | 3월 | 3월 | 감리 | 성남~여주 복선전철 제3ㆍ4공구 노반건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6951 | 555 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
87 | 3월 | 3월 | 감리 | 성남~여주 복선전철 제5,6,8공구 노반건설공사 검측 및 자문감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5537 | 452 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
88 | 3월 | 3월 | 감리 | 성남~여주 복선전철 제7ㆍ9공구 노반건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 8452 | 682 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 계약진행중
89 | 3월 | 3월 | 일반용역 | PCRM 유지보수용역 | 일반경쟁 | 29 | 29 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | 계약진행중
90 | 3월 | 3월 | 용역 | 경부2단계 지진감시시스템 구축용역 | 수의계약 | 800 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
91 | 3월 | 3월 | 설계 | 오리~수원간 복선전철 통신유도대책 설계용역 | 제한경쟁 | 150 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
92 | 3월 | 3월 | 설계 | 제천~도담간 복선전철 통신유도대책 추가 설계용역 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
93 | 3월 | 4월 | 감리 | 대전 및 대구도심구간 지장신호설비 이설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5200 | 198 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
94 | 4월 | 3월 | 폐기물 | 경부고속철도 2단계 울산역사 신축기타공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 32 | 25 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 영남본부 /고속철도처 | 용신환경개발주식회사 ('09.03.24)
95 | 4월 | 3월 | 설계 | 경부선 김천~대신간외 2개소 방음벽 설치공사 실시설계용역 | 제한경쟁 (지역) | 60 | 60 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀 | 계약진행중
96 | 4월 | 3월 | 설계 | 울산~포항간 복선전철 통신설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 764 | 50 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
94 | 4월 | 3월 | 설계 | 포항~삼척간 철도건설에 따른 통신설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 453 | 30 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
98 | 4월 | 3월 | 설계 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 통신설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 27 | 27 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)동우기술단('09.03.17)
99 | 4월 | 3월 | 설계 | 부산신항진입철도 및 임항철도 통신설비 실시설계 | 일반경쟁 | 75 | 75 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세명이엔지 (09.03.30)
100 | 4월 | 3월 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 통신설비 추가 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 249 | 249 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술㈜ (09.03.30)
101 | 5월 | 3월 | 감리 | 영동선 동백산~도계간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
102 | 6월 | 3월 | 문화재 | 경부고속철도 대구도심 4차 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 200 | 200 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재단법인성림문화재연구원('09.03.04)
103 | 3월 | 4월 | 감리 | 경부고속2단계 대구도심통과구간 지장통신설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 841 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
104 | 3월 | 4월 | 감리 | 경부고속2단계 대전도심통과구간 지장통신설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 622 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
105 | 3월 | 4월 | 설계 | 경부선 남성현-청도간 중천구교외 1개소 교량 개량공사 실시설계 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 300 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설관리팀
106 | 3월 | 4월 | 폐기물 | 경원선 신탄리~철원 철도복원사업건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 389 | 42 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 수도권본부/건설2처
107 | 3월 | 4월 | 감리 | 경전선 삼랑진~마산간 및 부산신항배후철도 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1845 | 586 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
108 | 3월 | 4월 | 일반 | 사업구상 용역 | 제한경쟁 | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처
109 | 3월 | 4월 | 일반 | 사후평가 용역 | 제한경쟁 | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처
110 | 3월 | 5월 | 일반 | 고속철도용 레일화차 운송 | 일반경쟁 | 88 | 88 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀
111 | 3월 | 5월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화사업 사후환경영향 조사용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2700 | 230 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/경전선팀
112 | 3월 | 5월 | 감리 | 망우~금곡 복선전철 궤도공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 635 | 100 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처
113 | 3월 | 5월 | 감리 | 망우~금곡 복선전철 복선전철 갈매역외 3개역 및 변전 건물 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 120 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
114 | 3월 | 5월 | 용역 | 중앙선 덕소~아신간 용지 및 시설물 배치측량 용역(총체, 제1차) | 제한경쟁 | 929 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 강원본부/중앙선PM팀
115 | 3월 | 5월 | 설계 | 호남선 연산-논산간 내적구교 확장공사 실시설계 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀
116 | 3월 | 8월 | 폐기물 | 성남~여주 복선전철 제4,5,6,7공구 노반공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 0 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 수도권본부/건설2처
117 | 3월 | 8월 | 폐기물 | 성남~여주 복선전철 제8,9공구 노반공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 0 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 수도권본부/건설2처
118 | 3월 | 미정 | 감리 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6000 | 600 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 신성장사업단/자기부상철도처
119 | 3월 | 직접 시행 | 일반용역 | 경부고속철도 대구~부산구간 하자검사 및 정기점검 용역 | 제한경쟁 | 1402 | 1402 | 단차 | 고속철도 | 토목 | 영남본부 /고속철도처
120 | 3월 | 5월 | 교통 | 포승~평택 철도건설 교통영향평가 | 일반경쟁 | 150 | 50 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
121 | 3월 | 5월 | 설계 | 포승~평택 철도건설 제2공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1974 | 1770 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
122 | 3월 | 5월 | 환경 | 포승~평택 철도건설 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 400 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
123 | 4월 |  | 설계 | 중앙선 서원주역 신설 및 석불역외 4개역 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
124 | 4월 |  | 설계 | 중앙선 오빈역 지장 전철전력설비 실시설계 | 일반경쟁 | 34 | 34.295 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
125 | 4월 |  | 설계 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 통신유도대책 설계용역 | 제한경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
126 | 4월 |  | 설계 | 경의선 용산~가좌간 통신설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 185 | 185 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
127 | 4월 |  | 교통 | 군장산단 인입철도 교통영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
128 | 4월 |  | 환경 | 군장산단 인입철도 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
129 | 4월 |  | 용역 | 대구도심 통과구간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6656 | 1500 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
130 | 4월 |  | 교통 | 대구선 복선전철 교통영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 320 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
131 | 4월 |  | 환경 | 대구선 복선전철 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
132 | 4월 |  | 용역 | 대전도심 통과구간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3087 | 450 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
133 | 4월 |  | 설계 | 덕소~원주 복선전철 구둔역사외 2동 보완설계 | 수의계약 | 200 | 170 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
134 | 4월 |  | 폐기물 | 방음벽 설치공사 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 10 | 10 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀
135 | 4월 |  | 일반용역 | 부산국제철도 및 물류산업전 홍보부스 설치 | 2단계경쟁등의입찰 | 80 | 80 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
136 | 4월 |  | 용역 | 부산역 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 750 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
137 | 4월 |  | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 반성역사 실시설계 | 수의계약 | 130 | 100 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
138 | 4월 |  | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 진주역사 보완설계 | 수의계약 | 250 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
139 | 4월 |  | 폐기물 | 성남~여주 복선전철 제3공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 0 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 수도권본부/건설2처
140 | 4월 |  | 용역 | 오송역 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1035 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
141 | 4월 |  | 교통 | 익산~대야 복선전철 교통영향평가 | 일반경쟁 | 200 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
142 | 4월 |  | 환경 | 익산~대야 복선전철 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
143 | 4월 |  | 감리 | 장항선 신성-광천간 신곡지하도설치공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 140 | 140 | 계속 | 일반철도 | 토목 | 시설관리처/횡단방음시설팀
144 | 4월 |  | 설계 | 장항선 탕정역사 통신설비 실시설계 | 일반경쟁 | 110 | 110 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
145 | 4월 |  | 설계 | 제천~쌍용 복선전철 송학보조구분소외 2동 신축설계 | 일반경쟁 | 60 | 50 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
146 | 4월 |  | 설계 | 제천~쌍용 복선전철 송학SSP외 2개소 전력설비 실시설계 | 일반경쟁 | 5 | 5 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
147 | 4월 |  | 설계 | 중앙선 덕소~원주 복선전철 서원주 및 양동외 4역 전력설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 90 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
148 | 4월 |  | 설계 | 중앙선 용문~원주간 열차무선설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 85 | 85 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
149 | 4월 |  | 설계 | 철도 토목관련 전기설비 표준도 고속철도 제정 및 일반철도 개정 통합용역 | 일반경쟁 | 60 | 15 | 계속비 | 고속철도 | 전기 | KR연구원/기준심사처
150 | 4월 |  | 설계 | 철도설계편람(신호제어분야) 고속철도 제정 및 일반철도 개정 통합용역 | 제한경쟁 | 450 | 85 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | KR연구원/기준심사처
151 | 4월 |  | 설계 | 철도설계편람(정보통신분야) 고속철도 제정 및 일반철도 개정 통합용역 | 제한경쟁 | 200 | 35 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | KR연구원/기준심사처
152 | 4월 |  | 설계 | 호남고속철도 지장 통신설비 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 463 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
153 | 4월 |  | 교통 | 호남고속철도(광주-목포) 교통영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 400 | 100 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
154 | 4월 |  | 환경 | 호남고속철도(광주-목포) 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 350 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
155 | 4월 |  | 감리 | 호남선 김제~신태인간 금구천교량(상하) 개량공사 전면책임감리용역 | 일반경쟁 | 1500 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/시설관리팀
156 | 4월 |  | 일반 | e-Learning 시스템 도입용역 | 제한경쟁 (PQ) | 150 | 150 | 단기 | 관리비 | 기타 | 관리본부/인력운영처
157 | 4월 |  | 일반용역 | KR 브랜드 및 슬로건 개발 | 2단계경쟁등의입찰 | 150 | 150 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
158 | 5월 |  | 기타 | 2009회계연도 회계감사 용역 | 제한경쟁 | 52 | 57 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/총무처
159 | 5월 |  | 폐기물 | 경부고속철도 2단계 부산역사 증축 기타공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 115 | 60 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 영남본부 /고속철도처
160 | 5월 |  | 폐기물 | 경부고속철도 울산~부산간(궤도5공구)궤도부설기타공사 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 541 | 51 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 영남본부 /고속철도처
161 | 5월 |  | 일반 용역 | 경부고속철도(울산~부산간)궤도 및 기타공사 환경영향조사용역 | 일반경쟁 | 85 | 70 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 영남본부 /고속철도처
162 | 5월 |  | 감리 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 감리용역 | 일반경쟁 | 630 | 350 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 충청본부/일반철도PM팀
163 | 5월 |  | 폐기물 | 동해남부선 제1,2,3공구 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 11400 | 3000 | 장기 | 광역철도 | 폐기물 | 영남본부/동해남부PM
164 | 5월 |  | 폐기물 | 동해남부선 제1,2,3공구 임목폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 1400 | 900 | 장기 | 광역철도 | 폐기물 | 영남본부/동해남부PM
165 | 5월 |  | 폐기물 | 부산신항 배후철도건설 장유, 녹산역사외 녹산검수시설 건물 신축공사 폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 80 | 40 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 영남지역본부/건설처
166 | 5월 |  | 폐기물 | 부산신항 배후철도건설 한림정외 2개역사(진영,진례) 건물 신축공사 폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 120 | 60 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 영남지역본부/건설처
167 | 5월 |  | 감리 | 영동선 동백산~도계간 철도이설 건설공사 궤도 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 0 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처
168 | 5월 |  | 감리 | 영동선 철도이설 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 786 | 283 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
169 | 5월 |  | 용역 | 영동선철도이설에 따른 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 949 | 300 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
170 | 5월 |  | 설계 | 일반철도 재해예방시설 개량사업 실시설계(총체) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 500 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설관리처/노반궤도관리팀
171 | 5월 |  | 연구 | 철도기술 연구에 관한 용역 | 일반경쟁 | 3 | 3 |  |  |  | KR연구원(신기술개발처)
172 | 5월 |  | 연구 | 철도기술 연구에 관한 용역 | 일반경쟁 | 3 | 3 |  |  |  | KR연구원(신기술개발처)
173 | 5월 |  | 연구 | 철도기술 연구에 관한 용역 | 일반경쟁 | 3 | 3 |  |  |  | KR연구원(신기술개발처)
174 | 5월 |  | 연구 | 철도기술 연구에 관한 용역 | 일반경쟁 | 3 | 3 |  |  |  | KR연구원(신기술개발처)
175 | 5월 |  | 연구 | 철도기술 연구에 관한 용역 | 일반경쟁 | 4 | 4 |  |  |  | KR연구원(신기술개발처)
176 | 5월 |  | 감리 | 호남고속철도 제1-1공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 9000 | 400 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 건설본부/고속철도처
177 | 5월 |  | 감리 | 호남고속철도 제3-2공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 7000 | 350 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 건설본부/고속철도처
178 | 5월 |  | 일반용역 | 호남고속철도 현장 홍보관 설치 | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 1200 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
179 | 6월 |  | 일반 | 개발가능개소 사업타당성용역 | 일반경쟁 | 40 | 40 | 단차 | 관리비 | 기타 | 자산개발처/자산개발팀
180 | 6월 |  | 폐기물 | 경부선 시흥-석수외 3개소 방음벽 설치폐기물 처리 | 제한경쟁 | 5 | 5 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀
181 | 6월 |  | 감리 | 노량진역 환승통로 건설 토목공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 | 937 | 250 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀
182 | 6월 |  | 설계 | 덕소~원주 복선전철 서원주역사 실시설계 | 수의계약 | 250 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
183 | 6월 |  | 환경 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설 사후환경조사 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 100 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 신성장사업단/자기부상철도처
184 | 6월 |  | 폐기물 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 300 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 신성장사업단/자기부상철도처
185 | 6월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 남창~덕하 재보완설계 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 700 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
186 | 6월 |  | 감리 | 부산~울산 복선전철 설계감리 | 제한경쟁 (PQ) | 360 | 360 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
187 | 6월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 월내~남창 재보완설계 | 제한경쟁 (PQ) | 680 | 680 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
188 | 6월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 일광~월내 재보완설계 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 800 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
189 | 6월 |  | 감리 | 부산신항 배후철도 신호공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1034 | 200 | 장기 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
190 | 6월 |  | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 변전건물 3개소 신축설계 | 일반경쟁 | 70 | 50 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
191 | 6월 |  | 설계 | 월계~녹천 철도이설 월계북부역사 보완설계 | 수의계약 | 60 | 60 | 단차 | 수탁 | 건축 | 기술본부/건축기술처
192 | 6월 |  | 용역 | 중앙선 서원주∼남원주간 노반 보완 설계 | 일반경쟁 |  | 500 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 건설본부/토목궤도팀
193 | 6월 |  | 일반 | 천안아산역사 하부공간 개발을 위한 타당성조사 | 일반경쟁 | 40 | 40 | 단기 | 관리비 | 기타 | 시설운영본부/자산개발처
194 | 6월 |  | 일반용역 | 철도이용자 고객만족도 조사 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단기 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/전략경영처
195 | 6월 |  | 일반 | 한반도통합철도망 구축관련 용역 | 제한경쟁 | 190 | 190 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처
196 | 6월 |  | 문화재 | 호남고속철도 전남권 문화재 지표조사 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
197 | 6월 |  | 감리 | 호남선 부황-논산간 덕지지하도 설치공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 300 | 계속 | 일반철도 | 토목 | 시설관리처/횡단방음시설팀
198 | 7월 |  | 폐기물 | 경부고속철도 6-4공구 노반공사 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 857 | 266 | 계속비 | 고속철도 | 토목 | 충청본부/건설처
199 | 7월 |  | 감리 | 경춘선 복선전철 김유정/남춘천역사 신축공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 0 | 300 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처
200 | 7월 |  | 감리 | 경춘선 복선전철 변전건물 7개소 신축공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 0 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처
201 | 7월 |  | 감리 | 경춘선 복선전철 춘천역사 신축공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 0 | 300 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처
202 | 7월 |  | 감리 | 영동선 동백산~도계간 건축설비 기타공사 전면책임감리용역(총체, 제1차) | 일반경쟁 |  | 30 | 장기 | 일반 철도 | 건물 | 건설본부/건축팀
203 | 7월 |  | 설계 | 장항선 탕정역사 신호설비 실시설계 | 제한경쟁 | 20 | 20 | 단자 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
204 | 8월 |  | 감리 | 경부선 남성현-청도간 중천구교외 1개소 교량 개량공사 감리용역 | 일반경쟁 | 870 | 250 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설관리팀
205 | 8월 |  | 일반용역 | 공단 홍보 영상물 제작 | 2단계경쟁등의입찰 | 200 | 200 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
206 | 8월 |  | 감리 | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치 감리용역 | 일반경쟁 | 400 | 100 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀
207 | 8월 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 근덕, 삼척역사 기본설계 | 수의계약 | 150 | 50 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
208 | 9월 |  | 문화재 | 경부고속철도 울산역사 광장 추가부지 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 400 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
209 | 9월 |  | 폐기물 | 북창원~마산간 궤도부설 폐기물처리비 | 일반경쟁 | 1800 | 154 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 영남지역본부/건설처
210 | 9월 |  | 폐기물 | 한림정~북창원간 궤도부설 폐기물처리비 | 일반경쟁 | 1800 | 154 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 영남지역본부/건설처
211 | 9월 |  | 일반용역 | 홍보 브로슈어 제작 | 2단계경쟁등의입찰 | 100 | 100 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
212 | 10월 |  | 감리 | 동해남부선(부산~울산)복선전철 제5,6,7,8공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 12248 | 200 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 건설본부/광역철도처
213 | 10월 |  | 문화재 | 동해선 포항~삼척간 제2공구 문화재 시굴조사 용역 | 수의계약 | 786 | 100 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/건설처
214 | 10월 |  | 문화재 | 동해선 포항~삼척간 제3공구 문화재 시굴조사 용역 | 수의계약 | 538 | 100 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/건설처
215 | 10월 |  | 일반 | 복합시설, 폐선부지 개발 자문용역(3개소) | 수의 | 30 | 30 | 단기 | 관리비 | 기타 | 시설운영본부/자산개발처
216 | 10월 |  | 설계 | 생태계보전 협력금 반환사업 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 비통제 (가지급금) | 기타 | 품질안전단/품질환경처
217 | 10월 |  | 용역 | 중앙선 매곡154KV 송전선로 문화재 시발굴 조사용역 | 수의계약 | 14 | 14 | 단차 | 일반 철도 | 전력 | 강원본부/시설사업처
218 | 10월 |  | 용역 | 중앙선 팔당-원주간 전철전원설비 폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 18 | 18 | 장기 | 일반 철도 | 전력 | 강원본부/시설사업처
219 | 10월 |  | 감리 | 충북선 주덕-달천간 광산건널목 입체화공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 500 | 계속 | 일반철도 | 토목 | 시설관리처/횡단방음시설팀
220 | 10월 |  | 일반용역 | 홍보용 캘린더 제작 | 2단계경쟁등의 입찰 | 100 | 100 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
221 | 11월 |  | 일반 | 기록관리용역 | 제한경쟁 | 800 | 820 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/총무처
222 | 11월 |  | 폐기물 | 방음벽 설치공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀
223 | 11월 |  | 감리 | 수원~인천 복선전철 남동, 승기, 송도, 연수역사 신축공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1430 | 10 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
224 | 11월 |  | 감리 | 수원~인천 복선전철 달월, 논현, 월곶, 소래, 논현택지역사 신축공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1680 | 10 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
225 | 11월 |  | 감리 | 수원~인천 복선전철 오이도~송도간 궤도공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1330 | 10 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처
226 | 11월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 신갈, 기흥역사, 추가2개역 전면책임감리 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3000 | 10 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
227 | 11월 |  | 감리 | 오빈역사 신축공사 책임감리용역 | 일반경쟁 | 180 | 50 | 장기 | 수탁 | 건축 | 건설본부/일반철도처
228 | 11월 |  | 감리 | 호남고속철도 노반실시설계 감리용역(광주-목포) | 제한경쟁 (PQ) | 2721 | 1152 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
229 | 11월 |  | 설계 | 호남고속철도 노반실시설계 용역(광주-목포) | 제한경쟁 (PQ) | 26904 | 8653 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
230 | 11월 |  | 용역 | 호남고속철도 사전재해영향성검토(광주-목포) | 일반경쟁 | 67 | 67 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 기술본부/고속철도기술처
231 | 12월 |  | 일반 | 기지내 경비(청소)용역 | 수의계약 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 기타 | 중앙기술단/사업지원팀
232 | 12월 |  | 일반 | 오송기지 신호설비 운영 및 보수용역 | 일반경쟁 | 155 | 155 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 중앙기술단/공사차량팀
233 | 12월 |  | 일반 | 폐기물처리 용역 | 수의계약 | 8 | 8 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀
234 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제1공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
235 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제2공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
236 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제3공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
237 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제4공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
238 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제5공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
239 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제6공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
240 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제7공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5187 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
241 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제8공구 노반 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5191 | 1450 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
241건 | [5 empty] | 363490 | 90871.295

## 2009 신규물품
2009년도 신규물품(사업용) 발주계획(09.4.14일자)
(단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 | 발주시기 변경 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품규모 | 2009년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 계약자(계약일)
1 | 1월 | 1월 | 경부고속철도 2단계 레일(UIC60)구매 | 고속레일 구매 | 수의계약 | 18500 | 11000 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 계약진행중
2 | 1월 | 1월 | 일반및광역철도 레일구매 | 일반및광역철도 레일구매 | 수의계약 | 34000 | 34000 | 단차 | 일반및 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 현대제철㈜ 2009-03-17
3 | 1월 | 1월 | 일반및광역철도 분기기(50Kg)구매 | 일반및광역철도 분기기(50Kg)구매 | 일반경쟁 | 12000 | 12000 | 단차 | 일반및 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 삼표이엔씨㈜ 2009-04-08
4 | 1월 | 1월 | 일반및광역철도 분기기(60Kg)구매 | 일반및광역철도분기기(60Kg)구매 | 수의계약 | 11000 | 11000 | 단차 | 일반및 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 삼표이엔씨㈜ 2009-02-26
5 | 1월 | 1월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 철도도로 CIQ 큐비클형가스절연개폐장치 (C-GIS)구매 | 제한경쟁 | 1160 | 1160.237 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스산전㈜ 2009-02-17
6 | 1월 | 1월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 철도도로 CIQ 배전반 구매 | 제한경쟁 | 253 | 252.824 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜베스텍 2009-01-29
7 | 1월 | 1월 | 부산~울산복선전철 | 부산~일광간 기장역 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 465 | 465 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-18
8 | 1월 | 1월 | 부산~울산복선전철 | 부산~일광간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 21 | 21 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-02-23
9 | 1월 | 1월 | 금곡~춘천 복선전철 | 금곡~춘천간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 3209 | 1948 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2009-02-20
10 | 1월 | 1월 | 금곡~춘천 복선전철 | 금곡~춘천간 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 1738 | 1243 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-16
11 | 1월 | 1월 | 중부내륙화물기지 | 중부내륙 화물기지 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 45 | 19 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-02-23
12 | 1월 | 1월 | 중부내륙화물기지 | 중부내륙 화물기지 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 66 | 33 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
13 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 2615 | 1725 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-18
14 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 4213 | 3970 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-17
15 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 829 | 285 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
16 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 395 | 232 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-02-23
17 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 선로전환기(NS-AM형,MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 1189 | 963 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17 삼성에스디에스㈜ 2009-02-27
18 | 1월 | 1월 | 장항선개량 | 신창~대야 궤도회로기능감시장치 구매 | 일반경쟁 | 1653 | 1653 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜바이네트 2009-03-11
19 | 1월 | 1월 | 덕소~원주복선전철 | 중앙선 용문~서원주간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1196 | 490 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2009-02-20
20 | 1월 | 1월 | 덕소~원주복선전철 | 중앙선 용문~서원주간 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 483 | 284 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
21 | 1월 | 1월 | 덕소~원주복선전철 | 중앙선 용문~서원주간 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 531 | 315 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
22 | 1월 | 1월 | 덕소~원주복선전철 | 중앙선 용문~서원주간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 345 | 230 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-02-23
23 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 3574 | 2007 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-18
24 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1647 | 1647 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2009-02-18
25 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 975 | 975 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
26 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 545 | 545 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-02-23
27 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 선로전환기(NS-AM형,MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 1959 | 1851 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17 삼성에스디에스㈜ 2009-02-27
28 | 1월 | 1월 | 용산~문산복선전철 | 수색～문산간 궤도회로기능감시장치 구매 | 일반경쟁 | 1733 | 1733 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-18
29 | 1월 | 1월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 역무용통신설비 구매 | 협상에의한계약 | 51294 | 16000 | 계속비 | 고속 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
30 | 2월 | 2월 | 전산물품 구매 | 컴퓨터 | 2단계 경쟁입찰 | 210 | 210 | 단차 |  |  | 관리본부/정보관리처 | 한국휴렛펙커드㈜ 2009-03-20
31 | 2월 | 2월 | 고속철도 2단계 | 디젤기관차 연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀 | 삼한물산㈜ 2009-02-12
32 | 2월 | 2월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 7976 | 5100 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-23
33 | 2월 | 2월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철변전소 특고압배전반 구매 | 제한경쟁 | 1688 | 1200 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
34 | 2월 | 2월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 565 | 116.142 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜비츠로시스 2009-03-30
35 | 2월 | 2월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 256 | 91.75 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (유)동인텍크 2009-03-30
36 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 단권변압기(5000KV) 구매 | 제한경쟁 | 389 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
37 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 636 | 300 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
38 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 337 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종전기공업㈜ 2009-04-07
39 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 98 | 20 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜일산전기 2009-03-31
40 | 2월 | 2월 | 전라선 복선 전철화 | 전라선,동순천~광양 및 순천~여수간 통신제어장치(CU) 구매(구매조건부 신제품) | 수의계약 | 598 | 424 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에테크 2009-03-17
41 | 2월 | 2월 | 전라선 복선전철 | 전라선 신리~임실간 배전반 구매(중소기업제품) | 제한경쟁 | 1030 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 화승전기 2009-03-17
42 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 금곡~춘천간 청동연선 구매(BZ 65㎟) | 제한경쟁 | 2263 | 2263.014 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-02-27
|  |  | 경춘선 | 금곡~춘천간 청동연선 구매(BZ 12㎟) |  | 208 | 207.601 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 전라선 순천~여수 | 순천~여수간 청동연선 구매(CCS 65㎟) |  | 1093 | 1092.778 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 전라선 순천~여수 | 순천~여수간 청동연선 구매(BZ 12㎟) |  | 89 | 88.994 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 경전선 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 청동연선구매 (BZ 12㎟) |  | 137 | 137 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 망우-금곡 복선전철 | 망우~금곡간 청동연선 구매(BZ 65㎟) |  | 498 | 497.836 | 단차 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 망우-금곡 복선전철 | 망우~금곡간 청동연선 구매(BZ 12㎟) |  | 39 | 39.317 | 단차 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
43 | 3월 | 3월 | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간 카드뮴 동연선구매(CDCU 80㎟) | 제한경쟁 | 750 | 749.977 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-03-17
|  |  | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간 카드뮴 동연선구매(CDCU 70㎟) |  | 97 | 97.301 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간 카드뮴 동연선구매(CDCU 10㎟) |  | 38 | 37.778 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 영동선 철도이설 | 영동선철도이설 카드뮴동연선 구매 (CdCu 70㎟) |  | 10 | 10.399 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 영동선 철도이설 | 영동선철도이설 카드뮴동연선 구매(CdCu 10㎟) |  | 1 | 0.727 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 중앙선 제천~도담 | 제천~도담간 카드뮴동연선구매(CDCU 70㎟) |  | 1078 | 1077.606 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 중앙선 제천~도담 | 제천~도담간 카드뮴동연선구매(CDCU 10㎟) |  | 59 | 59.274 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
44 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 금곡~춘천간 트롤리선 구매(CU 110㎟) | 제한경쟁 | 2674 | 2673.953 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 넥상스코리아㈜ 2009-02-27
|  |  | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간 트롤리선 구매(CU 110㎟) |  | 153 | 152.571 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간 트롤리선 구매(CU 170㎟) |  | 1082 | 1082.169 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 영동선 철도이설 | 영동선철도이설 트롤리선 구매(CU 110㎟) |  | 13 | 13.259 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 전라선 순천~여수 | 순천~여수간 트롤리선 구매(CU 110㎟) |  | 1384 | 1384.089 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 중앙선 제천~도담 | 제천~도담간 트롤리선 구매(CU 110㎟) |  | 840 | 839.526 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 경전선 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 트롤리선 구매(CU 110㎟) |  | 2141 | 2141 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 망우-금곡 복선전철 | 망우~금곡간 트롤리선 구매(CU 110㎟) |  | 597 | 596.71 | 단차 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
45 | 3월 | 2월 | 경전선 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 강심동연선구매 (CCS 65㎟) | 제한경쟁 | 1531 | 1531 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대보시엔엠 2009-03-02
46 | 2월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 535 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜비츠로시스 2009-04-08
47 | 2월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 329 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
48 | 2월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 덕양SS 154kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 4010 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
49 | 3월 | 3월 | 경부선 | 경부선 당정역외 3개역사 배전반(중소기업제품) 구매 | 제한경쟁 | 680 | 350 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
50 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 1분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | SEM유로드라이브코리아㈜ 2009-03-18
51 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 가스절연개폐장치(GIS) 구매 | 제한경쟁 | 14672 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
52 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1358 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
53 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 154KV케이블 구매 | 제한경쟁 | 23900 | 19564.746 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
54 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 1446 | 1000 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종전기공업(주) 2009-04-08
55 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 동대구~울산간 저압배전반구매(중소기업 제품)) | 제한경쟁 | 1263 | 1003 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 서한전기공업(주) 2009-03-26
56 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 울산~부산간 저압배전반구매(중소기업 제품) | 제한경쟁 | 1023 | 430 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜케이디파워 2009-03-30
57 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도 동대구~부산간 통신제어장치(CU) 구매(구매조건부 신제품) | 수의계약 | 1104 | 167.019 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에테크 2009-03-17
58 | 3월 | 3월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1246 | 452.76 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
59 | 3월 | 3월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1720 | 437.046 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
60 | 3월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수간 및 동순천~광양간 22.9kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 3833 | 3429 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 힌국전선공업 2009-03-26
61 | 3월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선, 동순천~광양 및 순천~여수간 큐비클형가스절연개폐기(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3547 | 2466 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜효성 2009-04-01
62 | 3월 | 3월 | 동순천~광양 | 순천~여수 및 동순천~광양간 배전반(신기술신제품) 구매 | 제한경쟁 | 1102 | 602 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜서전기전 2009-04-01
63 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 급전용변압기 구매 | 제한경쟁 | 24900 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 현대중공업㈜ 2009-04-02
64 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1984 | 500 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
65 | 3월 | 3월 | 경부선 | 경부선 당정역외 3개역사 통신제어장치(구매조건부신제품) 구매 | 수의계약 | 232 | 82 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
66 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡 복선전철 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 3193 | 319.32 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
67 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡 복선전철 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 320 | 31.98 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
68 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡 복선전철 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 203 | 20.33 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜테크윈시스템 2009-04-08
69 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 548 | 54.8 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
70 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 33 | 3.34 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대승기전㈜ 2009-04-02
71 | 3월 | 3월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 출입시설 공용야드 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 650 | 650 | 단차 | 일반 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
72 | 3월 | 3월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 출입시설 공용야드 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
73 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 7역 여객안내설비 구매 | 일반경쟁 | 2140 | 2140 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
74 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 7개소 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 1342 | 1342 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
75 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 4역 방송설비(NEP신제품) 구매 | 일반경쟁 | 471 | 471 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
76 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 4역 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 3636 | 3636 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
77 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 4역 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 1053 | 1053 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
78 | 3월 | 3월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3225 | 3224.826 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
79 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 원격제어설비(SCADA) 구매 | 제한경쟁 | 15000 | 5000 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
80 | 3월 | 1월 | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간(원덕~지평간) 배전반(신기술신제품) 구매 | 제한경쟁 | 493 | 493 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일성이엔지㈜ 2009-02-24
81 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수 | 일반경쟁 | 250 | 500 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 경기공업사 2009-03-13
82 | 4월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 대구~울산간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 2350 | 1400 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일성이엔지㈜ 2009-03-26
83 | 4월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 울산~부산간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3095 | 600 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜광명전기 2009-03-30
84 | 4월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철용 저압배전반/UPS/축전지반 구매 | 제한경쟁 | 693 | 400 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
85 | 4월 | 3월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 2592 | 500 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
86 | 4월 | 3월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 22.9kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 1907 | 1400 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대일전기㈜ 2009-04-03
87 | 3월 | 4월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 1222 | 394.238 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
88 | 3월 | 4월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 원격진단장치구매 | 제한경쟁 | 289 | 28.86 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
89 | 3월 | 4월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 6680 | 5000 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
90 | 3월 | 4월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 60 | 5.5 | 단차 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
91 | 3월 | 4월 | 철도교통관제 시설 설치 | 철도교통예비관제실 열차무선설비 구매 | 제한경쟁 | 1029 | 1029 | 단차 | 기타사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
92 | 3월 | 5월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도2단계 보안용카메라 구매 | 일반경쟁 | 1401 | 306 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
93 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 1461 | 640 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
94 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1995 | 753 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
95 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 183 | 61 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
96 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 97 | 28 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
97 | 2월 | 4월 | 망우~금곡복선전철 | 망우~금곡간 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 999 | 517 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
98 | 2월 | 4월 | 망우~금곡복선전철 | 망우~금곡간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1971 | 480 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
99 | 2월 | 4월 | 망우~금곡복선전철 | 망우~금곡간 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 773 | 141 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
100 | 2월 | 4월 | 망우~금곡복선전철 | 망우~금곡간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 253 | 31 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
101 | 2월 | 4월 | 망우~금곡복선전철 | 망우~금곡간 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 118 | 33 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
102 | 2월 | 4월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 1250 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
103 | 2월 | 4월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수~용문간 전철용소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 474 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
104 | 2월 | 4월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 384 | 200 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
105 | 2월 | 4월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 전철용소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 743 | 150 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
106 | 4월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 876 | 40 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
107 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철 고장점표정반구매 | 제한경쟁 | 1600 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
108 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 2863 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
109 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철(남원SS구간) 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 2296 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
110 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철(순천SS구간) 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1963 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
111 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 1151 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
112 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철(남원SS구간) 154kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 500 | 500 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
113 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 주변압기 구매 | 제한경쟁 | 3465 | 346.5 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
114 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 마석SS구간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 13919 | 1391.819 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
115 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 남춘천SS구간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 11420 | 1141.97 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
116 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1322 | 132.215 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
117 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 154kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 2394 | 239.4 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
118 | 4월 |  | 경춘선 | 경춘선 금곡~춘천간 22.9kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 2168 | 450 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
119 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 1023 | 102.2922 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
120 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 원격진단장치구매 | 제한경쟁 | 1339 | 133.8862 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
121 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 2963 | 296 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
122 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 283 | 28.2789 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
123 | 4월 |  | 경춘선 | 금곡-춘천간 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 1169 | 116.9015 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
124 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 19516 | 3280 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
125 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진 SSP 증설 가스절연개폐장치 구매 | 수의계약 | 979 | 390 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
126 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 급전용변압기 구매 | 제한경쟁 | 2576 | 600 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
127 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1924 | 350 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
128 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 154kV 송전케이블 구매 | 제한경쟁 | 6028 | 1000 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
129 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 617 | 117 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
130 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 1925 | 300 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
131 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 472 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
132 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 150 | 43 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
133 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3365 | 2300 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
134 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 통신용제어장치(CU) 구매 (구매조건부 신제품) | 수의계약 | 430 | 200 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
135 | 4월 |  | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 배전반 구매(신기술신제품) | 제한경쟁 | 832 | 500 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
136 | 4월 |  | 삼랑진~진주복선전철 | 경전선 삼랑진-진주,부산신항배후철도 CTC설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 6378 | 1426 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
137 | 4월 |  | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 전자연동장치 구매(대전,대구,오송,부산) | 제한경쟁 | 5949 | 2497 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
138 | 4월 |  | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 무절연AF궤도회로장치 구매(대전,대구,부산) | 제한경쟁 | 1986 | 512 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
139 | 4월 |  | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 선로전환기 구매(대전,대구,부산) | 제한경쟁 | 8688 | 1765 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
140 | 4월 |  | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 LED형 신호기구 구매(대전,대구,부산) | 제한경쟁 | 962 | 246 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
141 | 4월 |  | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 자동폐색장치 구매(대전,대구,부산) | 일반경쟁 | 1214 | 481 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
142 | 4월 |  | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도2단계 오송역외 3역 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 507 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
143 | 4월 |  | 경부선 당정역사신설 | 당정역사 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 119 | 119 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
144 | 4월 |  | 경부선 당정역사신설 | 당정역사 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 94 | 94 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
145 | 4월 |  | 경부선 당정역사신설 | 당정역사 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 59 | 59 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
146 | 4월 |  | 경부선 당정역사신설 | 당정역사 역무자동화설비 구매/설치 | 제한경쟁 | 530 | 530 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
147 | 4월 |  | 경부선 당정역사신설 | 당정역사 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 155 | 155 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
148 | 4월 |  | 병점차량기지역사신설 | 병점차량기지역사 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 119 | 119 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
149 | 4월 |  | 병점차량기지역사신설 | 병점차량기지역사 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 125 | 125 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
150 | 4월 |  | 병점차량기지역사신설 | 병점차량기지역사 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 59 | 59 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
151 | 4월 |  | 병점차량기지역사신설 | 병점차량기지역사 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 530 | 530 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
152 | 4월 |  | 병점차량기지역사신설 | 병점차량기지역사 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 155 | 155 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
153 | 4월 |  | 경춘선 복선전철 | 경춘선 평내역외 11역 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 5207 | 10 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
154 | 4월 |  | 경춘선 복선전철 | 경춘선 평내역외 11역 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 920 | 10 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
155 | 4월 |  | 덕소~원주 복선전철 | 경춘선 망우~춘천간, 중앙선 6개역사 승강장확인용 무선영상전송시스템 구매/설치 | 기술/가격분리입찰 | 3649 | 785 | 장기 | 일반/ 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
156 | 4월 |  | 제천~도담 복선전철 | 제천~도담간 삼곡역외 7개소 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 260 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
157 | 4월 |  | 제천~도담 복선전철 | 제천~도담간 삼곡역외 1역 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 60 | 20 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
158 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선복선전철 곡성역외 2역 여객자동안내장치 구매 | 일반경쟁 | 9942 | 8000 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
159 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선복선전철 신리~순천간 영상감시장치 구매 | 일반경쟁 | 3601 | 3000 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
160 | 4월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선복선전철 남원역외 4역 방송설비 구매 | 수의계약 | 360 | 352 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
161 | 4월 |  | 망우~금곡 복선전철 | 경춘선 퇴계원역외 3역 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 4021 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
162 | 4월 |  | 망우~금곡 복선전철 | 경춘선 퇴계원역외 3역 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 400 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
163 | 4월 |  | 순천~여수철도개량 | 전라선 여천역외 8개소 영상감시설비 설비 구매 | 일반경쟁 | 2578 | 1805 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
164 | 4월 |  | 순천~여수철도개량 | 전라선 여천역외 6개소 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 267 | 187 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
165 | 4월 |  | 순천~여수철도개량 | 전라선 여천역외 2개소 여객자동안내장치 구매 | 일반경쟁 | 1429 | 1008 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
166 | 5월 |  | 고속철도 2단계 | 디젤기관차 연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀
167 | 6월 |  | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀
168 | 6월 |  | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 593 | 188 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
169 | 6월 |  | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 568 | 516 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
170 | 6월 |  | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 566 | 165 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
171 | 6월 |  | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 1941 | 2582 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
172 | 6월 |  | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 2245 | 1585 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
173 | 7월 |  | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수 | 일반경쟁 | 500 | 300 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀
174 | 7월 |  | 고속철도 2단계 | 경부고속 2단계 지장물이설 트롤리선 구매(CU 150㎟-이형) | 제한경쟁 | 4200 | 4200
175 | 8월 |  | 고속철도 2단계 | 공사차량(기관차 및 화차) 유지보수품 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀
176 | 8월 |  | 청량리~덕소 복선전철 | 청량리역외 2역 역무자동화설비 구매 (망우,신상봉) | 제한경쟁 | 2778 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
177 | 8월 |  | 청량리~덕소 복선전철 | 청량리역외 2역 교통카드시스템장비 구매 (망우,신상봉) | 수의계약 | 310 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
178 | 8월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 | 경전선 및 부산신항배후철도 영상감시장치 구매 | 일반경쟁 | 6083 | 1400 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
179 | 9월 |  | 고속철도 2단계 | 3분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀
180 | 9월 |  | 전라선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀
181 | 10월 |  | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 | 특고압케이블 (154kV XLPE 800㎟*1C) | 제한경쟁 | 5880 | 1000 | 장기 | 수탁공사 | 전력 | 충청지역본부/일반철도PM팀
182 | 10월 |  | 고속철도 2단계 | 4분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀
183 | 11월 |  | 고속철도 2단계 | 공사차량(기관차 및 화차) 유지보수품 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀
183건 | [5 empty] | 519706 | 248217.8598